## Seguimiento primer corte
3 AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia: 2018
Fecha publicación: 10/09/2018
| Presentado por: | EDITH CARDENAS H
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento 3 OCI
Componente 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 31 de agosto de 2018 | Observaciones REALIZADAS DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 las evidencias se encuentran adjuntas en el respectivo mapa de riesgo de corrupción 2018
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)
Subcomponente 1 | 1 | Actividades
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Seguimiento a la construcción de la Política de Administración de Riesgos del Instituto de Tránsito de Boyacá | Construcción de la Política de Administración de Riesgos | Oficina Asesora de Control Interno | 2018-04-30 | 0 | 0 | 40% | La entidad no ha construído la politica de Administración del riesgo y presenta mora en hacerlo
| 1.2 | Seguimiento a la socialización y publicación de la política de Administración de Riesgo | Socialización de la política de Administración de Riesgo | Oficina Asesora de Control Interno | 2018-05-05 | NA | NA | 0 | A partit de la construcción de la política de administración del riesgo consolidada completamente se realizará la socialización por parte de la oficina de planeación .
Subcomponente 2 | 2 | Actividades
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y/o ajustar, si es necesario, el mapa Riesgos de corrupción del Instituto. | Riesgos de corrupción del Instituto. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-19 | 1 | 1 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web de la entidad, con su tercer seguimiento por parte de Control interno, y las evidencias de cumplimiento la oficina de Control Interno ha recomendado realizar el ajuste de acuerdo a la dinámica de la entidad.
Subcomponente 3 | 3 |  | Mapa de Riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-26
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar la construcción del Mapa de Riesgos en la página Web del Instituto, para la activa participación de la comunidad en su conformación. |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El mapa de riesgos se encuentra publicado con sus evidencias en el link de transparencia que se encuentra en Control interno- página web de la entidad
Subcomponente 4 | 4 | Realizar seguimiento a la formulación de los riesgos de cada proceso y verificar la existencia de los controles a los mismos establecidos mitiga la ocurrencia de estos. Ajuste y/o formulación de herramientas de control a las malas prácticas y riesgos de corrupción a través de ejercicios de autoevaluación Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos | Mapa de Riesgos actualizado y/o ajustado con herramientas de control eficientes | Líder de cada proceso
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 |  |  |  | 2018-06-30 | 1 | 1 | 60% | Control interno a través de la Resolución N° 016-2018 ha realizado prevención de las malas practicas - corrupción notificando a todos los funcionarios y/o contratistas. la entidda ha venido generarndo Las Areas de cobro coactivo, control interno, planeacion, tesoreria, contador recibieron capacitacion de cobro coactivo por parte de la ESAP. Desde la oficina de Control interno se ha exortado de manera escrita ,a los PATS a no permitir ni una sola caducidad más, por nigún motivo. Esto como accion dentro del plan de revisión construido por la Oficina de C.I a efectos de dar cumplimento a los requerimientos de la Superintendencia de Puertos y Transportes. par lo cual el ITBOY debe generar el plan de mejoramiento y enviarlo a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Se sigue implementando y dando resultados el formato para realizar la investigación y el embargo de bienes el cual se remite a todas las entidades bancarias como una etapa inicial. El área ajustó sus indicadores de gestión estableciendo metas para ejecutar preventivamente las acciones de cobro, medidas cautelares y evitar las prescripciones.Desde el área de Sistemas se inormó que: El área de Control Interno ajustó la herramienta de control FR-CDG-16 Versión 2 del 3 de agosto de 2018 (SEGUIMIENTO A COMPARENDOS POR EMBRIAGUEZ "F", EXONERADOS y SEGUIMIENTO A COMPARENDOS POR INFRACCIONES " D12") Se inició Auditoria Interna a los comparendos sin resolución mayores a 30 días (PAT NOBSA y SANTARROSA). Para mayor accesibilidad a la información sobre trámites se ha facilitado un formato único para tramites de registro automotor ya socilaizado y publicado a través de la página web para que los usuarios lo impriman y diligencien sin necesidad de solicitar mayor explicación sobre los requisitos a cada trámite y uno para registro de conductores que se encuentra . No se pudo obtener información cuantitativa al cierre de este informe. El área en razón a la implementación del MiPG se encuentra ajustando sus indicadores de gestión con el fin de mejorar sus acciones para mayor efiencia del área. Para mayor accesibilidad a la información sobre trámites se ha facilitado desde la oficina de Control Interno en trabajo articulado con las areas de sistemas, planeación, subgerencia opertiva, comercalización, un formato único para tramites de registro automotor ya socializado y publicado a través de la página web para que los usuarios lo impriman y diligencien sin necesidad de solicitar mayor explicación sobre los requisitos a cada trámite y evitar la tramitomania; y un formato para registro de conductores que se encuentra para aprobación.asi quedará unifocada la información y se deberan suprimir otros formatos del proceso de registro automotor.
Subcomponente 5 | 5
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | 30/01/2018 30/04/2018 31/08/2018 30/12/2018 | 2 | 2 | 100% | A la fecha se ha ido cumpliendo con los seguimientos previstos en el Estatuto anticorrupción y su oportuna publicación .
Componente 2: | Racionalización de trámites |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-08-31 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo
| 1 | Actividad
Subcomponente1 Identificación de Trámites | 1 | Definir relación de Trámites y servicios | Relación total de Trámites y servicios | Oficina de Planeación/ líder de procesos | 2018-02-28 | 1 | 1 | 60% | La entidda debe definir la realción de trámites y servicios con ocasión del ajuste de procesos y procedimientos que se viene adelantando a través de la implementación del Sistem ade Gestión con la herramienta MiPG. Pero debe la entidad a través de la oficina de planeación adelantar un estudio juicioso de los tramites que se encuentren debidamente inscritos en el SUIT.
Subcomponente 2 Priorización de Trámites | 1 | Análisis de Trámites y servicios para su simplificación o estandarización | Relación de Trámites y servicios simplificados o estandarizados | Oficina de Planeación/ líder de procesos | 2018-03-30 | 1 | 1 | 50% | La entidad a través del área de sitemas ha establecido pagos en linea, no obstante se espera que con la creación de la mesa de ayuda para taneción al ciudadano se unifique y se construya en la practica el procedimiento para el manejo de derechos de pétición y denuncias de corrupción. Estableciendo un doliente. se tiene un link de denuncias, se tiene el link de PQRSF. SE hace necesario que la entidad reglamente el Derecho de patición ene cumplimento a la ley 1755 de 2015 La generación de preliquidaciones para trámites de registro de tránsito no es posible hacerla en linea dado que el runt exige la presencia fisica en el punto de atención del propietario por el tema de biometria.
Subcomponente 3 Racionalización de trámites | 3.1 | Acciones para la Simplificación (paso a paso) o estandarización de los trámites y servicio en tiempos, horarios, y ajustes en procedimientos y formatos | Simplificar o Estandarizar algunos trámites y servicios | Líder del proceso | 2018-04-30 | 1 | 1 | 70% | En los transcurrido del año se ha venido realizado la revisión y ajustes a los procesos Institucionales . Los siguientes son los documentos ajustados: En el mes de mayo se realizó la revisión y ajustes en los procesos de gestión documental, financiera y bienes y servicios. Los siguientes son los documentos hasta la fecha adecuados:  PD-ABS-01 “Administración de almacén” , PD-ABS-02 “Plan anual de adquisiciones”, PD-ADF-01 Procedimiento contable, PD-ADF-02 Elaboración de estados financieros, PD-ADF-03 Control y ejecución de ingresos,  PD-ADF-04 Administración caja menor,  PD-ADF-05 Conciliación Bancaria,  PD-ADF-06 Presupuesto y elaboración del PAC, PD-ADF-07 Trámite de cuentas, PD-GED-02 Organización archivo de gestión, PD-GED-03 Consulta y préstamo de documentos, PD-GED-04 Almacenamiento, conservación y disposición final de los documentos de archivo, PD-GED-05 Organización archivo central. En el mes de junio se realizó la revisión y ajustes a los documentos del manual de procesos y procedimientos de la entidad. Los siguientes son los documentos hasta la fecha adecuados: PD-RGT-01 Registro Inicial,  PD-RGT-02 Radicado de registro, PD-RGT-03 Cambio propietario, PD-RGT-04 Traslado de registro automotor, PD-RGT-05 Duplicado de placas, PD-RGT-06 Certificado de tradición, PD-RGT-07 Cancelación licencia de tránsito, PD-RGT-08 Medida cautelar PD-RGT-09 Duplicado refrendación licencia conducción , PD-RGT-10 Control producto no conforme, PD-RGT-11 Contravencional de tránsito.  PD-SEV-01 Señalización, PD-SEV-02 Seguimiento a conductore, PD-SEV-03 Capacitación, PD-SEV-04 Educación, FR-ADF-09 Control de fotocopias, FR-ABS-05 Devolución de muebles, enseres y equipos de oficina, PD-ABS-10 Solicitud certificación PAA, PD-ABS-11 Certificación de existencia en el PAA, FR-GED-05 Planilla de entrega facturas y cuentas, FR-GED-13 Cronograma de transferencia documental primaria, FR-CMR-02 Asesoría y gestión comercial, FR-CMR-04 Planilla de contactos.  FR-ADF-09 Control de fotocopias, FR-ADF-11 Solicitud de caja menor, FR-ADF-12 Recibo de caja menor, PD-ABS-11 Certificación de asistencia en el PAA, PD-ABS-12 Solicitud de certificación PAA.  PD-ABS-13 Acta entrega de bienes, FR-GED-14 Control entrega de certificaciones, FR-RGT-11 Solicitud de trámites - registro automotor ante el instituto de tránsito de Boyacá, FR-RGT-12 Radicación de comparendos en ventanilla única sede administrativa- trámite – proceso contravencional en instancia coactiva - ITBOY, y ajustes al proceso de comercialización: PD-CMR-01 Venta de servicios, PD-CMR-02 Organización eventos misionales, FR-CMR-01 PLAN DE VISITAS Y GESTION COMERCIAL, FR-CMR-02 ASESORIA Y GESTION COMERCIAL, FR-CMR-3 PLAN DE EVENTOS INSTITUTO, FR-CMR-04 PLANILLA DE CONTACTOS. (La evidencia se encuentra en el sistema de Gestión)
| 3.2 | Socialización con los funcionarios, los administrados y los usuarios de los trámites y servicios que fueron Simplificados o estandarizados | Socializar los trámites Simplificados o estandarizados al interior de la entidad, los PAT los actores viales ( conductores, peatones, ciclistas, motociclistas) | Oficina de comunicaciones | 2018-05-30 | 1 | 1 | 50% | La entidad debe realizar jornadas de socialización de los ajustes a procesos y procediemintos aún cuando las areas han participado de dichas modificaciones y/o construcciones. Es importante también que la entidad revise los riesgos residuales, inherentes, que se presenten al igual que establecer los controles a estos riesgos. DE tal modo que se este dando cumplimiento a las políticas de gestión y desempeño institucional.
Subcomponente 4 Interpolaridad | 1 | Verificación de posibles trámites y servicios que se pudieran realizar en otras entidades | Portafolio de servicios actualizado y socializado | Área de comercialización | 2018-06-30 | NA | NA | NA | Según mapa de riesgos de corrupción año 2018 : (20/20)*100 =100% Se entregó a los jefes de PAT material impreso ( pendones, mapa y volantes) para ser fijado en lugares visibles para los usuarios de Registro de Transito y de conductores, los cuales contienen información de tramites y servicios, mapa de ubicación de los 10 puntos, tarifas para el año 2018) . Lo anterior se ha venido realizando desde el área de comercizliación y se encuentra en proceso de verificación de la publicidad externa en lugar visible , por la oficina de Control Interno . En la página Facebook del ITBOY se encuentra publicaciones para cada tramite con sus respectivos requisitos . facebook Instituto de Transito de Boyacá.En cuanto al proceso de Recaudo de comparendos existe el trámite de acuerdo de pago y requisitos para pago https://www.itboy.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tramites ,publicado en la página web de la entidad ,.Los 18 tramites que se encuentran publicados de acuerdo al formulario único nacional de tránsito igualmente el recaudo en linea de comparendos se encuentra en https://www.itboy.gov.co/index.php/1675-pagos-pse , tambien se encuentran publicadas las tarifas : http://itboy.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tarifas. Igualmente se encuentran publicados los valores por tipo de comparendos: http://itboy.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/valores-comparendos. La entidad debe apropiarse de la aprobación y publicación del portafolio de servicios como documento base de la labor del ITBOY No obstante lo anterior la oficina de control interno recomienda mantener la publicidad de tramites, servicios y tarifas muy visible al público.
Componente 3: | Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-08-31 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo
| 1 | Actividad
Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible | 1 | Publicar informe de la gestión y los logros del Instituto con respecto al PDD en página web del Instituto. | Informe de gestión | Planeación estratégica y Comunicaciones | Permanente | 1 | 1 | 100% | El informe de gestión con respecto al segundo trimestre de 2018 del Plan de Desarrollo 2016- 2019 fue publicado en la página web institucional.
| 2 | Publicar la información solicitada por entes y de interés a la comunidad | Informe de procesos | Líderes de Proceso | Permanente | 1 | 1 | 100% | las actividadees a desarrollar y desarrolladas se han venido publicando cada dia mejorando la oportunidad en la publicación . Sin embargo es de recomendar realizar la autoevaluación de las actividades programadas dentro del plan de acción.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 1 | Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía en el control social. | Buzones de PQRDS Link PQRDS, redes sociales. | Comunicaciones y sistemas | Permanente | 1 | 1 | 100% | Los buzones son poco usados por la ciudadanía, las quejas que se reciben se radican en ventanilla unica y tramitan , la oficina juridica presentó informe de PQRDS a Control Interno, las redes sociales son dinámicas a través de la oficina de comunicaciones , se recomienda la publicación con la debida oportunidad de las actividades para que de manera opportuna también nuestros usuarios conozcan y participen de las actividades . Atendiendo la solictud de control interno en aras de la transparencia se creo un link en el sitio web denomidado DENUNCIAS dirigido a esta dependencia para atender los requerimientos de los usuarios.
| 2 | Dar respuesta inmediata a los requerimientos realizados por la comunidad a través de las redes sociales | Dar respuesta oportuna de fondo y de manera objetiva a través de las redes sociales | Sistemas y comunicaciones | Permanente | 1 | 0 | 90% | La entidad da respuesta a los mensajes por redes sociales a través de la oficina de comunicaciones, se espera que con la mesa de ayuda se establezca chat de conversación cion los usuarios.
| 3 | Participar en las audiencias públicas de rendición de cuentas | Mantener actualizada la información a través de la web y medios de comunicación posibles para la entidad. | Líder del proceso | Permanente | 1 | 1 | 75% | La entidad realizó una campaña de comercialización de nuestros servicios por todas las zonas de influencia de los 10 puntos de atención de tránsito, que ha debido aprovecharse para mejorar el posicionamiento de la misma y los ingresos a través de registo automotor, no obstante en razón a la ordenanza 017 de diciembre del año anterior se logró que ingresaran dineros , que sin la ordenanza seguramente no se hubiera motivado los deudores aponerse al día.
| 4 | Seguimiento al procedimiento de derechos de petición y su atención. | Informes de seguimiento | Control Interno | trimestral | 1 | 1 | 30% | La entidad se encuentra en mora de formular el procedimiento y el reglamento del derecho de petición dando cumplimiento a la ley 1755/15 y el Decreto 1166 de 2016.
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 1 | Hacer partícipes a los funcionarios del Itboy en el tema de la rendición de cuentas | Realizar la rendición de cuentas con la participación activa de las diferentes áreas | Planeación Estratégica | 30 marzo de 2018 | 1 | 1 | 50% | la entidad debe entrar en la cultura de que la rendición de cuentas no es un evento, todo lo contrario esla posibilidad de integrar a nueestra comunidad, para que se haga participe del controlsocial y darle le informacón a fin de logar recuperar su confienza en la entidad pública. la entidad debe caracterizar sus usuarios, para conocer sus expectativas, sus necesidades, sus requerimentos respecto de nuestros servicios. También generar una campaña de esmero por la taneción al usuario y al peticionario.
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1 | Conclusiones de la rendición de cuentas | Realización de la autoevaluación | Todos los líderes de proceso con su respectivo equipo de trabajo. | 2018-04-10 | 1 | 1 | 10% | la netidda no ha entrado en la cultura de la asutoevalución. Aún encontrandose el docuemnto de autoevaluación.
| 2 | Publicación de la RdC, conclusiones en la pág. web del Instituto | Documento publicado | Planeación Estratégica y comunicaciones | 2018-04-30 | NA | NA | NA | Se publicó las conclusiones de la Rendición de cuentas en la página web institucional, Control Interno también realizó la evaluación a la jornada de rendición de cuentas.
Componente 4: | Mecanismos para mejora la atención al ciudadno |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-08-31 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo
| 1 | Actividad
Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Incentivar a los funcionarios que interactúan con los usuarios para mejorar su atención | Usuarios satisfechos | Registro de Transito (PAT¨S) | Permanente | 1 | 1 | 50% | El área de Talento Humano dentro de su plan de capacitaciones definió para este perido capacitaciones sobre: Sensibilización en seguridad vial, etica y valores en la vía, capacacitación por colpensiones, capacitación en gestión documental, capacitación en Modelo integrado de planeacióny gestión. No obstante los funcionarios de los puntos manifiestan abiertamente que requieren más capacitación.
| 2 | Manejar tecnología de punta, mejorando así los tiempos de los procedimientos | Implementación de tecnología de punta | Registro de Transito, Gestión tecnológica | 2018-11-30 | NA | NA | NA | Se encuentra a la espera a la espera de avanzar dentro de la fecha propuesta , se estan generando controles por ejemplo ya no se permite operar el siitboy si antes no regfistra la inforamción requerrida determinadamente en el RUNT.
| 3 | Asignación de recursos para suministros de forma oportuna | Suministros | Sub gerencia Administrativa y Financiera | 2018-08-30 | NA | NA | NA
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | 1 | Implementar sistemas de información que facilite la trazabilidad o consecutivo de los requerimientos y/o PQRSF de los ciudadanos | ITrazabilidad y consecutivo de cada requerimiento | Gestión tecnológica, comunicaciones | 2018-11-30 | NA | NA | NA | Se encuentra a la espera a la espera de avanzar dentro de la fecha propuesta , se ha versionado el orfeo y actualmente se encuentra en período de transcicón de un sistema a otro, por lo cual es necesario atender recomendaciones para que no sea traumático el cambio, por lo mismo el área de sistemas está capacitando individualmente a todos los funcionarios del área administrativa y de Combita .
| 2 | Mejoramiento continuo de los canales de comunicación del Instituto | Canales de comunicación efectivos | Gestión tecnológica, comunicaciones | 30/11/2018 | NA | NA | NA
Subcomponente 3- Talento Humano | 1 | Capacitación a los funcionarios sobre la cultura de servicio para la atención al ciudadano | Capacitaciones y funcionarios competentes | Gestión del talento Humano | 2018-06-30 | 1 | 1 | 70% | la atención al ciudadano requiere de desarrollar competencias por esto mismo la entidad debe interesarse en cualificar a su talento humano y de ser necesario rotar el personal para mejorar el servicio al ciudadano.
| 2 | Incentivar a los funcionarios para prestar un buen servicio a los usuarios | Empoderamiento corporativo de los funcionarios | Gestión del talento Humano, Registro de Transito | permanente | 1 | 1 | 40% | Del anterior punto depende la mejora en el servicio para que se genere una cultura por mejora continua y el redireccionamiento de las debilidades en los procesos y asi llegar a la eficiencia de cada funcionario.
Subcomponente 4- Normativa y Procedimental | 1 | Identificar y clasificar el tipo de requerimientos de los usuarios para dar respuesta | Respuesta oportuna de los requerimientos en el tiempo estipulado según normatividad | Todos los procesos | 28/12/2018 | 1 | 1 | 70% | Se diminuiría el número de tutelas si toda solicitud, petición se atiende dentro de los términos sin esperar la fecha techo en el término. Y la entidda debe reorganizar el manejo de las PQRDS para mayor accesibilidad y manejo interno para dar respuesta de calidad, de fondo y oportuna.
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano | 1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio | Resultados encuestas | Comercialización, Registro de Transito | trimestralmente | 1 | 1 | 40% | La entidad continua realizado encuentros con los actores -usuarios y clientes de todo el departamento, con el fin de vender los servicios del ITBOY, promoviendo la cultura vial, se realizan en cincunscripciones de los diferentes PAT. FOTOS. Las encuestas han arrojado resultados como : interés de los usuarios por ser tenidos ecuenta, reconocimeinto de los conscesionarios y empresas para preferir al ITBOY.
| 2 | Identificar oportunidades y acciones de mejora para satisfacer las necesidades del cliente | Plan de mejoramiento | Comercialización, Registro de Transito | trimestralmente | 1 | 1 | 40% | A traves de las auditorias de control intero y los seguimientos dentro de su rol de prevención ha venido documentando las acciones preventivas y correctivas. Se realizan reuniones de seguimiento a varios procesos con sus lideres dejando consignada en acta . Asi se mejora la imagen institucional, se hace relacionamiento con nuestros usuarios y se busca rescatar la confianza en la entidad .El plan anual de Auditorias Internas de Gestión con base en la dinámica de la entidad debió ser ajustado y se encuentra en desarrollo , por lo cual en el ultimo cuatrimestre se realizaran las auditorias restantes a cada punto de Atención de Tránsito .La entidad participa actualmente del recien creado comite Departamental de Auditoría liderado por Control Interno de la Gobernación .
Componente 5 : | Transparencia y acceso a la información |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-08-31 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo
| 1 | Actividad
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa - | 1 | Publicación de información en el sitio Web | Acceso a la información pública en el sitio web | Oficina de comunicaciones y oficina de Sistemas Permanente | Permanente | 1 | 1 | 60% | La oficina de Control Interno ha revisado en relación con la ley de transparencia respecto del cumplimiento de los minimos art 9,10 y 11 , y faltan porcentaje de items. ontrol Interno realizo la auditoria de cumplimiento de los minimos de la ley de transparencia con base en la matriz de la Procuraduría general de la Nación encontrando 38 items cumplidos, parcialmente 9 que se cumplen y 33 que no se cumplen, de un total de 80 requerimientos normativos
| 2 | Publicación Directorio de información de los servidores públicos | Publicar en la Web del instituto el directorio de los servidores públicos | Oficina de Planeación Estratégica y Oficina de sistemas | 2018-03-30 | 1 | 1 | 100% | Ya se encuentra publicada la información la cual fue corroborada item por item de acuerdo a la matriz de transparencia de la Procuraduría General de la nación.
| 3 | Publicación de los servicios ofrecidos por el ITBOY | Publicar en la página Web del instituto los servicios ofrecidos por el instituto | Oficina de comunicaciones | 2018-03-30 | 1 | 1 | 80% | Se publico los servicios del ITBOY en la pagina web : En la página Facebook del ITBOY se encuentra publicaciones para cada tramite con sus respectivos requisitos . facebook Instituto de Transito de Boyacá.En cuanto al proceso de Recaudo de comparendos ,existe el trámite de acuerdo de pago y requisitos para pago https://www.itboy.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tramites ,publicado en la página web de la entidad ,.Los 18 tramites que se encuentran publicados de acuerdo al formulario único nacional de tránsito igualmente el recaudo en linea de comparendos se encuentra en https://www.itboy.gov.co/index.php/1675-pagos-pse , tambien se encuentran publicadas las tarifas : http://itboy.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tarifas. Igualmente se encuentran publicados los valores por tipo de comparendos: http://itboy.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/valores-comparendos.
| 4 | Publicación de información contractual | Publicar información en el SIGEP | Oficina de Gestión Jurídica | Permanente | 1 | 1 | 90% | El área de talento humano tiene por responsabilidad el manejo del SIGEP
| 5 |  | Publicar información de la gestión contractual en el SECOP | Oficina de Gestión Jurídica | Permanente | NA | NA | NA | Se tiene el link para conectividad con el portal de contratación SECOP, y Control interno recomienda subir toda la documentación scaneada de cada proceso de contratación . CONTRATACIÖN /TABLA DE CONTRATOS/SECOP…y solicita de manera reiterada la publicación al SECOP a través de la págia de la entidda, ya que para esto esxite el link que da la conectividad con el Portal único de contratación.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1 | Divulgar los medios para recibir solicitudes de información publica | Publicar canales de comunicación en la Web | Registro de Transito, Gestión tecnológica | Permanente | 1 | 1 | 70% | Se tiene link para información judicial , link de PQRDS y links para los diferentes tramites
| 2 | Respuesta a solicitudes de acceso a información pública | Dar respuesta a las solicitudes de información pública | Sub gerencia Administrativa y Financiera | 2018-08-30 | 1 | 1 | 80% | La entidad no tiene información de reserva , por tanto siempre facilita la información solicitada, no obstante debe establcerse el reglamento de derecho de petición incluidas las denuncias por corrupción de manera muy acceesible.
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 1 | Conservación de la información publicada con anterioridad | Permitir el acceso a la información publicada con anterioridad | Todos los procesos | Permanente | 1 | 1 | 70% | Desde el área de Gestión Tecnologica se mantien el histórico de la información publicada en la pagina web institucional. Y según la información aportada por el líder del área de sistemas: El servidor donde reposan las bases de datos de cobro coactivo se encuentra debidamente configurada para la generacion automatica de las copias de seguridad con una periodicidad diaria. Adicionalmente a ste proceso se procede a la copia en DVDS que reposan en el area de sistemas, mensualmente se procede a traer copias de la bases de datos de todos los puntos de atención y se integran a cobro coactivo. Cada vez que se interviene un equipo por mantenimiento se procede a generar copia del contenido del pc en un HD externo dedicado para este fin.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 1 | Avance en el ajuste de los medios de comunicación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad | Gestionar los ajustes a los medios de comunicación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad | Oficina de Planeación Estratégica y Oficina de sistemas | 2018-11-30 | 1 | 1 | 40% | No ha avanzado la entidad para facilitar la comunicación accesible a las personas con discapacidad.
Note on C12: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C26: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C36: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C51: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C66: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.