## Hoja1
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018
Entidad: INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA | [8 empty] | Fecha de elaboración: 30 de enero de 2018
IDENTIFICACION DEL RIESGO |  |  | VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION | [6 empty] | Acciones de control | PERIODO de evaluación | MONITOREO Y REVISION |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO | CUARTO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  |  | Valoración del control |  |  |  |  | Responsable del cumplimiento de la acción propuesta | Indicador
|  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Acciones Asociadas al control
|  |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo |  | Periodo de ejecución | Acciones | Registro |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 30 de abril de 2018 | SEGUIMIENTO DE 1 DE SEPTIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2018 | EVIDENCIAS
Posible inexistencia de procedimientos de publicidad y comercialización de registro automotor y seguridad vial | Falta de publicación y entrega de información engañosa y/o desactualizada y /o errónea al usuario de los PAT | tramitomania y cobros irregulares al usuario | Probable | Catastrófico | 80 extrema | cumplimiento normativo de la ley de transparencia | Marzo de 2018 | Dar publicidad a los diagramas de flujo para tramites de registro automotor y de conductores en todos los PAT, actualizar el portafolio de servicios | El portafolio de servicio-diagrama de flujo de los procedimientos de registro de transito y de conductores actualizado, socializado con los servidores del instituto y los usuarios de los PAT y publicado en la web de la entidad y en lugars visibles de cada uno delos PAT | Generación de herramientas documentadas de control de derecho a turno, como medición de eficiencia | Trimestral | Subgerencia administrativa y financiera- Lider del proceso de comercialización - comunicaciones | (N° de tramites y servicios publicados/N° de tramites y servicios existentes ) x100% | El portafolio de servicios se encuentra construido digitalemnte para la aprobación, se avanza muy despacio en el tema, El diagrama de flujo de los procedimeintos de registro de tránsito y de conductores se encuentra en rediseño para actualización . A través de la Feria de servicios y comercialización realizada en Unicentro Tunja, con ocasión de la Rendición de cuentas la entidad socializó el portafolio de servicios y presentó publicamente un folleto de tarifas y trámites a efectos de publicar en tamaño gigante a traves de pendones en cada punto como acceso a la información por parte del usuario, lo cual se espera que se matrialice lo antes posible. En la página web de la entidad se publicó el folleto por ambos lados lo que permite socializar la información de traifas y tramites del ITBOY a toda la comunidad. | La Oficina de Control Interno al realizar las Audittorías Internas revisa en cada PAT la publicación en lugar visible de de tramites y servicios, mapa de ubicación de los 10 puntos, En un 100% los PATS tienen el material publicitario publicado. El Portafolio se elaboró e imprimió y su contenido esta publicado en diferentes items en la página web institucional. No se encuentra el portafolio publicado de manera condensada. No obstante lo anterior la oficina de control interno recomienda mantener la publicidad de tramites, servicios y tarifas muy visible al público. El área de comunicaciones y la Subgerencia Operativa debe reunir los entregables que el contrato del publicista deje como productos.
Omisión de la resolución 019 del 20 de enero de 2016 del manual para la viabilización de proyectos y la normatividad viente que regule la materia | Viabilización a conveniencia de los proyectos de inversión institucional | Investigaciones por los entes de control | Posible | Catastrófico | 60 Extrema | Dar cumplimiento a los requisitos normativos para proyectos de inversión | En el momento de presentarse proyectos para la viabilización | Mediante la formulación de políticas fomentar el cumplimiento de los requisitos para viabilización de proyectos | Proyecto viabilizado con cumplimiento de los requisitos | Establecimiento y/o ajuste de lista de chequeo de requisitos a cumplir | semestral | Lider de planeación estrategica | 100% de cumplimiento de requisitos | la oficina de planeación de la entidad no ha recibido proyectos durante lo corrido de esta vigencia | La oficina de Control Interno reitera la recomendación a la entidad para ajustar y actualizar el manual de proyectos de inversión y crear el usuario directo a Banco de proyectos al interior del Instituto para viabilizar a través de la metodología MGA. | N.A
Falta de planeación y generación de compromiso institucional en los jefes ded los PAT . Desactualización de los procesos de inducción y reinducción | Materialización de delitos contra la admón pública por parte de servidores públicos de las areas de registro automotor y registro de conductores | apertura de investigaciones | Casi seguro | Catastrófico | 100 Extrema | Presentar plan de acción trimestral de los PAT | Trimestral | Mejorar el proceso de inducción- reinducción de personal.Publicidad de los tramites en cada PAT, auditorias internas esporádicas, establecimiento de términos para cada tramite con cumplimiento de requisitos | Portafolio de servicios ,publicidad de diagramas de flujo y tiempo estimados para tramites debidamente documentados. Planes de acción documentados y evidenciados. Informes de auditorias internas . Proceso de inducción y reinducción documentado su mejorameinto | Auditorías esporadicas | trimestral | Gerente-Subgerencia administrativa y financiera- Subgerencia operativa- Lider de planeación estrategica -comunicaciones | (Acciones cumplidas en el plan de acción de cada PAT/Acciones propuestas en el plan de acción de cada PAT)x100% | Los planes de acción se encuentran documentados y con seguimiento trimestral , la entidad está implementando los planes de acción para los 10 Puntos de Atención de transito PATS .No se ha avanzado en la publicación . El plan de auditorias de gestión fue formulado y elaborado por Control interno atendiendo los requerimientos de la Audiitoría de la Contraloria Departamental | La oficina de planeación realiza como segunda linea de defensa el seguimiento al plan de acción institucional y de las diferentes dependencias . Desde la oficina de planeación se tiene previsto para el año 2019 realizar el paso a paso y los diagramas de flujo de cada tramite y su procedimiento .La Secretaria de planeación departamental realiza seguimiento a los avances y cumplimento de metas del plan de desarrollo sectorial ITBOY- trimestralemnte, Se realizó la rendición de cuentas inyterna el día 30 de Septiembre de 2018. Se dió cumplimiento al plan anual de Auditorías Internas con aproximadamente 23 auditorías. Los PATS dadas las condiciones propias de l talento humano, y de sus acividaes no presentaron plan de accipón, sinmebargo formulan metas de recaudo y la subgerencia operativa realiza el respectivo seguimiento.
Incumplimiento a la ley de transparencia | Ocultar a la ciudadania la información que debe ser públicada en la página web de la entidad | desinformación y perdida de credibilidad en el usuario , inobservancia de la ley | Casi seguro | Catastrófico | 100 Extrema | visibilización en la página web | Vigencia 2018 | auditoria del cumplimiento de los minimos de la ley de transparencia | Pantallazos de evidencia | Auditorias y seguimientos | semestral | Gerencia- Subgerencia administrativa y financiera- Lider del proceso de comercialización , sistemascomunicaciones | Cumplimiento de los minimos de publicación d ela ley de transparencia | No se ha realizado la respectiva auditoria por que se tiene programada para el siguiente trimestre | La entidad ha venido avanzando sobre la cultura de la publicación en cumplimiento de la transparencia y la planeación. La entidad no formuló el plan de mejoramiento respecto de la Auditoría al cumplimiento de los mínimos de la ley de transparencia.
Intereses personales de servidor público donde se hacen trámites | Tráfico de influencias en el desarrollo de los trámites o venta de servicios | credibilidda de institucionalidad e invetigaciones de los entes de control | Casi seguro | Catastrófico | 100 Extrema | Fortalecimiento del control del digiturno - construcción de procedimientos de atención al usuario | Vigencia 2018 | aperturar ventanilla de atención al usuario en los PAT de mayor afluencia | digiturno aplicado a los tramites | mediciones esporádicas | vigencia 2018 | Subgerencia Operativa y Jefes de PAT | (Herramienta de control aplicada a digiturno y tramites /tramites gestionados en los PAT)x100% | No se ha dado apertura a una ventanilla para atención al usuario en los PATS de mayor inluencia (Combita-Santa Rosa y Nobsa) . El digiturno existe en Combita pero no lo estan utilizando, en este PAT se reorganizó las tareas de cada funcionario como actores en el procedimeinto de realización de trámites (acta) . Se realizó mesa técnica con la Gerencia Operativa para evaciuar el tema de tramites pendientes por aprobar desde el año 2004 al 2017 , atendiendo la recomendación de Control Interno al interior del Comité coordinador de Control Intterno (acta). En el área de sistemas se estan esta niciendo un trabajo técnico de prpogramación y mejorameinto del sistema SITBOY. Los PAT de Nosa y Santa Rosa sigue pendiente de reorganizar el digiturno ye igualmente optimizar el páso a paso del tramite en las oficinas . | El digiturno dispuesto en el PAT de Combita a lo largo del año presentó inconvenientes. La alta Dirección realizó reubicaciones de puestos de trabajo coordina los PATS en lo posible. Sigue pendiente establecer sustema de digiturnos en los PATS de Nobsa y Santa Rosa que ees muy movido el servicio.
Confianza en la técnología | Resistencia a resguardar periodicamente la información en back ups | perdida de información | Casi seguro | Catastrófico | 100 Extrema | herramienta de control aplicada periodicamente | Vigencia 2018 | Suministro de dispositivos electronicos requeridos | Back ups realizados y control documentado | realizar herramienta de control de realización de Back - ups | semestral | , Gerencia, Almacén, sistemas, jefes de PAT | (N° de Back up de información de procedimientos realizados/N° de procedimientos)x100 | Los back -ups del área finnaciera se toman diario y reposan en el servidor del instituto en el área de sistemas y en la nube . De l proceso de cobro coactivo se toma diario y queda en el servidor de la entidad y también reposa en DVD'S almacenados en el área de sistemas. Las bases de datos de los puntos de atención , menuslamnete el área de sistemas toma una copia que queda en los servidores de cada punto de atención y los jefes de punto tienen la instrucción de sacar una copia diaria que dben dejar en un dispositivo externo (USB-CD) No todos los PATS estan cumplinedo esta tarea. | La entidad está en mora de obtener un serrvidor , ya que se tienen docuemntación digitalizada y no se tienne los medios para guardarlas y protegerla.
Omisión normativa | Inobservacia a las obligaciones de los supervisores de los contratos | Investigaciones disciplinarias , penales, fiscales, civiles. Hallazgos en las auditorias internas y externas | Casi seguro | Catastrófico | 100 Extrema | Generación e implementación de herramientas de control | Vigencia 2018 | Auditorias internas a la contratación | Informes de auditoria interna | planes de mejoramiento surtido de las auditorias | vigencia 2018 | Gerencia, Jurídica, Control interno,Gerente-Subgerencia administrativa y financiera- Subgerencia operativa, supervisores de contratos | cumplimiento al 100% de las acciones dee mejoramiento | Se esta desarrollando el plan anual de auditorias internas de gestión - Se elaboró , presentó y se suscribió el plan de mejoramiento como producto de la auditoria regular de la Contraloría Deparatamental. La entidad debe redireccionar el diligenciamiento del acta de seguimiento, verificación y recibo parcial supervisor y/o interventor. realizar las respectivas capacitaciones. e igualmente actualización del manual del supervisor . | La oficina de Planeación debe continuar con el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Cotraloría e igualemente el plan de mejorameinto institucional. De otro lado la entidda realiza seguieminto a,los procesos judiciales, a los disciplinarios. No obstante se han dado aperturas a procesos disciplinarios según correspone normativamente en razón a denuncias, quejas y se han realizado traslados a la Fiscalia y a la Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República. Igualemnte se han presentado los informes requeridos por la Procuraduria.
Falta de cumplimiento a los deberes de supervisión | Omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales | detrimento patrimonial | Casi seguro | Catastrófico | 100 Extrema | Establecimiento de compromiso documentado de los contratistas. Auditorías internas | Vigencia 2018 | Auditorias internas a la contratación | Informes de auditoria interna | compromiso documentado de contratistas | vigencia 2018 | Gerencia, subdirección administtrativa y finnaciera y control interno | N° de actividades a desarrollar según minuta contractual / N° de actividaes desarrolladas )x100% | Los contratistas presentan las cuentas para realización de pago con informe de actividades y acta de segimiento y verifiación y recibo parcial supervisor y/o interventor Código FR-GEJ-13 | Se insiste desde la Oficina de Control Interno en que la entidad debe a través de la oficina jurídica verificar antes de viabilizción de cuentas para pago , que cada contrato contenga la herramienta propuesta - acta de segimiento y verifiación y recibo parcial Código FR-GEJ-13. . Debe establecer también una herramienta de control y trazabilidad de la docuemntación y su paso a paso con tiempos y movimientos para la contrtación y hasta el mismo pago.
Descuido en las actuaciones jurídicas en los procesos contravencionales | Desatención a los términos legales para favorecimiento a terceros | Prescripciones en los procesos coactivos. Perdida de ingresos para la entidad. Investigaciones disciplinarias, penales , fiscalaes y civiles según el caso | Casi seguro | Catastrófico | 100 Extrema | Controles tecológicos a vencimientos de terminos | Vigencia 2018 | seguimientos documentados de los supervisores y auditorias y seguimientos desde la oficina de control interno | seguimientos documentados de los supervisores y auditorias y seguimientos desde la oficina de control interno | seguimientos a la oportunidad de procesos contravencionales | Trimestral | lider de comunicaciones, subgerencia adtiva, subgerencia operativa y juridica | ( N° de prescripciones decretadas en el período / N° de prescripciones decretadas en el año anterior en el mismo periodo ) x100% | Atendiendo las medidas cautelares decretadas en el período respecto de las medidas cautelares decretadas en el período anterior se encuentra 2880 contra 20 respectivamente, este resultado se obtiene debido al proceso del estudio y adecuación de nuevas estrategias para mejorar a corto plazo este indicador. Este crecimiento se da a la implementación de un nuevo formato para realizar la investigación y el embargo de bienes el cual s eremite a todas las entiddaes bancarias como una etapa inicial. Se han revisado y depurado los actos administrativos que constituyen los titlos ejecutivos prodediendo a proferir los respectivos mandamientos de pago de la vigencia 2015. Este proceso ha tenido un avance de resaltar en razón a la aprobación de la Ordenanza N° 028 de 30 de diciembre de 2017 de la asamblea departamental con los descuentos en los intereses morosos por infracciones de tránsito del 80% hasta 30 de abril de 2018 y 50% hasta agosto de 2018 , lo que ha generado incremento en la recuperación de la cartera evitando la prescripción d e los comparendos.El área de cobro coactivo se ha robustecido con talento humano y permite mayor dinamica y cobertura de procesos desde el area juridica. | La entidad implementó las herramientas control creadas para trámites de registro automotor ya socializado y publicado a través de la página web para que los usuarios lo impriman y lo m prresenten de manera direccta , objetiva y sin intermediación alguna al igual el formato para registro de conductores.
Falta de control en el archivo de gestión y falta de inventarios documentales, documentar e implemntar el procedimiento de correspondencia | Pérdida y/o ocultamiento de documentos públicos | perdida de información e iniciación de investigacion a servidor público. Demandas por inoportunidad en la respuesta | Casi seguro | Catastrófico | 100 Extrema | capacitación sobre manejo documental . Actualización de inventarios documentales | junio de 2018 | capacitación extendida a los funcionarios sobre la importancia de la gestión documental, consecuencias legales del mal manejo. Digitalización d ela información | listas de asistencia, reorganización documental con base en las tablas de retención documental vigentes, ajustes docuemtados e implentados a l proceso de correspondencia | mantener seguimientos al procedimiento de correspondencia Digitalización de la documentación de archivo | Trimestral | juridica, cobro coactivo, gestión documental subgerencia operativa | N° de recomendaciones aplicadas /N° de recomendaciones realizadas por control Interno | Hasta el momento las recomendaciones de la oficina de Control interno han tenido apoyo y ejecución desde la alta gerencia y el staff directivo como el cas so de redirecionamiento de la radicación de PQRDS, existencia de ventamilla única, reorgaiznción de los archivos de gestión docuemntal co la suprresión del archivo satélite, en cuanto a comercialización y registtro automotor se logró que se sacará un resumen en folleto de tarifas y tramites através de la feria comercial de servicios realizado el 16 y 17 de marzo de 2018. Para la rendición de cuentas igualmente se atendieron las recomendaciones del área de control interno.se han atendido las recomendaciones para el desarrolo del plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo.el área de sistemas también se han realizado mejoras atendiendo una vez mas las recomendaciones , el área de planeación ha atendido el ajuste a procesos y en la implementación inicial del MiPG, el área de Talento Humano ha sido receptiva de las diferentes recomendaciones que contribuyen a la mejora de procesos. | La entidad formuló el reglamento de Derechos de petición , y se encuentra en mora de construír el procedimeinto para recibir denuncias por corrupción.La entidad debe ademas ajustar todo lo necesario para la recepción y tramite de PQRDS , La entidad a ttravés del reglamento estableció al área jurídica como responsable del seguimiento y organización d elos derechgos de petición , quejas, Denuncias. El año 2019 será objeto de Auditoriá la organización docuemntal de la entidad. lax recomendaciones de Control Interno han sido tenidas encuenta en el segundo semestre de 2018 prncipalmente. | www. Itboy.gov.co/transparencia
Intereses personales de servidor público donde se hacen trámites | Omisión en el cargue oportuno de la información de comparendos al SIMIT | Investigaciones por los entes de control y mala atención al ciudadano | Casi seguro | Catastrófico | 100 Extrema | Tecnologicos- auditorias internas y externas esporádicas | vigencia 2018 | Generara herramientas de control tecnologico.Realizar auditorias espóradicas también en sitiu | Controles tecnologicos documentados e implementados deInforme de auditorias y seguimientos | Auditorias | vigencia 2018 | Control Interno de gestión control interno disciplinario | (N° de comparendos subidos al simit / N° de comparendos allegados al PAT)x100% | La oficina de Control interno presentó para aprobación del comité el formato FR-CDG-16 , el cual fue aprobado e implementado desde la fecha 26-02-2018, la cual debe ser diligenciada en cada uno de los PATS y ser presentada mensualmente a la oficina de Control interno.En este momento la entidad tiene como control que el reporte de los comparendos ante el SIMIT sea del 100% de los comparendos allegados para que el RUNT le dé a cada PAT una nueva asignación de rangos , es decir esto se ha mejorado. | La entidad no ha presentado avances en la construcción del manual de cartera. La entidad se ecuentra realizando el inventario de comparendos con resolución sanvionatoria, habiendo dejado esta tarea en una funconaria. Desde Control Internos e inició a realizar visitas no avisadas a los PATS para verificar que los comparendos se suban con oportunidad al SIMIT.
Desorganización del inventario fisico | Ausencia de control de bienes del Instituto | perdida de materiales , bienes . Detrimento patrimonial | Posible | Catastrófico | 60 Extrema | Actualización del inventario con plaqueteo | abril de 2018 | seguimientos documentados al inventario central y de PATS | Inentario actualizado en el software | seguimiento documentado a la actualización de inventario | vigencia 2018 | lider del proceso de bienes y servicios, administración financiera ,control interno | (N° de elementos ingresados al inventario / N° de elementos comprados)x100% | No se han realizado compras ni de muebles, ni de equipos ni de inmuebles | En razón a lo exigüo el presupuesto no se han realizado compras de bienes muebles, inmuebles, ni enceres.
Falta de planeación | Contratar sin que este contemplada la adquisicón en el Plan Anual de adquisiciones | Investigaciones de los entes de control | Posible | Catastrófico | 60 Extrema | planear las compras | vigencia 2018 | actualizar mediante acto administrativo las modificacines al PAA | Actos administrativos publicados | pantallazos con fecha de oportrunidad de publicación | vigencia 2018 | gerente , lidere de bienes y servicios y subgerencia admiistraiva y finnaciera y subgerrencia operativa, lider del proceso de planeación | N° de actualizaciones relizadas al PAA/ ° de Actos administrativos que soportan las actualizaciones al P.A.A | No se han realizado actualizaciones al Plan anual de adquisiciones . El Instituto debe ajustar su procedimiento de compras y contratación a traves de la solicitud y certificación de existencia en el Plan anual de adquisiciones para la contratación que debe implementarse en cumplimiento del marco regulatorio de la materia. | (1/1)*100%=100% las catualizaciones del plan anual de Adquisiciones se encuentran publicadas en la página web del Instituto . (2) | www.itboy.gov.co/ tranpsrencia /planes . Acta que reposa en fisico en el área de almacén
Desatención a las denuncias | Falta de toma de decisiones | que se presente actos corruptos | Posible | Catastrófico | 60 Extrema | poner en conocimiento de aurtoridades competentes los posibles actos irregulares | vigencia 2018 | Correr traslados a las PQRDS | traslados documentados de lso casos de denuncias como corresponda | radicados en contraloría, procuraduría, fiscalía | vigencia 2018 | gerente, subgerente administrativo con funciones de Control Interno Disciplinario, Control Interno de Gestión | Todas las denuncias recibidas |  | las denuncias yq uejas recibidas o con copia a la oficina de Control Interno de Gestión , han sido trasladadas y puestas en conocemito de Gerencia y Subgerencia administrativa y en efecto estas arreas han corrido traslado a los entes de Contro, Externo de cauerdo a la competencia. Igualmente se han aperturado procesos disciplinarios al interior de la entidad por afllas en el servicio Y7O por presuntas malas prácticas y/o corrupción. | los radicados
Omisión del código único disciplinario y deberes funcionales | Omisión en las actuaciones oportunas para el suministro de las especies venales para el oportuno registro de traslados de cuenta de vehículos | investigaciones a los servidores públicos que omiten su deber funcional | Casi seguro | Catastrófico | 100 Extrema | plan de acción formulado con base en cumplimiento de metas | mensual | ejecución del plan de acción con base en metas a cumplir | herramienta de control de turno de acuerdo al radicado, informe trimestral de ejecución de plan de acción | definición de metas de registro de automotores y de conductores, procesos contravencionales, y devoluciones, comercialización | trimestral | Gerente, Subgerencia opertaiva ,lider de planeación estrategica , sistemas, control interno disciplinario, control interno de geestión, comercialización | ( /N° de traslados devueltos/N° de traslados gestionados)x100%. (N° de especies venales suministradas / N° de Especiaes entregadas solicitados)x100%. | El informe trimestral portafolio de servicios se encuentra construido digitalmente para la aprobación, se avanza muy despacio en el tema, El diagrama de flujo de los procedimeintos de registro de tránsito y de conductores se encuentra en rediseño para actualización . a los contratistas la entidad debe exhortarlos al cumplimento de sus obligaciones y a atender los rewquerimientos de informes que tenga a bien solicitar la entidad | La entidad no ha terminado la herramienta eficiente que permita la trazabilidad de N° de traslados recibidos y número de traslados devueltos, sin embargo al cierre de este informe el área de sistemas y el jefe de planeación encargado del área están construyendo la herramienta virtual , generando alerta. N° de especies venales entregadas respecto de las compradas

## Hoja3
INFORME CONTRATO DE PLACAS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO
PAT | PARTICULAR |  |  | PUBLICA |  |  | REMOLQUE |  |  | MOTO |  |  | TOTAL
| Solicitadas | Suministradas | Indicador | Solicitadas | Suministradas | Indicador | Solicitadas | Suministradas | Indicador | Solicitadas | Suministradas | Indicador | Solicitadas | Suministradas | Indicador
COMBITA | 579 | 579 | 100% | 34 | 34 | 100% | 22 | 22 | 100% | 18 | 18 | 100% | 653 | 653 | 100%
GUATEQUE | 26 | 26 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 51 | 51 | 100% | 83 | 83 | 100%
MIRAFLORES | 23 | 23 | 100% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29 | 29 | 100%
MONIQUIRA | 98 | 98 | 100% | 115 | 115 | 100% | 0 | 0 | 0% | 114 | 114 | 100% | 327 | 327 | 100%
NOBSA | 88 | 88 | 100% | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 0% | 181 | 181 | 100% | 295 | 295 | 100%
RAMIRIQUI | 32 | 32 | 100% | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 8 | 100% | 47 | 47 | 100%
SABOYA | 30 | 30 | 100% | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 41 | 41 | 100%
SANTA ROSA DE VITERBO | 65 | 65 | 100% | 27 | 27 | 100% | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 100% | 98 | 98 | 100%
SOATA | 31 | 31 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 36 | 36 | 100%
VILLA DE LEYVA | 164 | 164 | 100% | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 101 | 101 | 100% | 280 | 280 | 100%
TOTAL | 1136 | 1136 | 100% | 246 | 246 | 100% | 23 | 23 | 100% | 484 | 484 | 100% | 1889 | 1889 | 100%