## Seguimiento primer corte
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Vigencia: 2019
Fecha publicación: 30 de Enero 2019
Presentado por: ITBOY
Gerencia- Planeación - Subgerencia Administrativa y financiera
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento 2 OCI
Componente 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-04-30 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)
Subcomponente 1 | 1 | Actividades
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Seguimiento a la construcción de la Política de Administración de Riesgos del Instituto de Tránsito de Boyacá | CConstrucción de la Política de Administración de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | No se ha construido la politica de Administración del Riesgo
| 1.2 | Seguimiento a la socialización y publicación de la política de Administración de Riesgo | Socialización de la política de Administración de Riesgo | Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-15 | NA | NA | 0 | Hasta el 5 de mayo está la fecha limite para cumplir con al socialización
Subcomponente 2 | 2 | Actividades
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y/o ajustar, si es necesario, el mapa Riesgos de corrupción del Instituto. | Riesgos de corrupción del Instituto. | Oficina Asesora de Planeación | Permanente | 1 | 1 | 100% | se actualizó en enero de 2018 y continua en ajustes
Subcomponente 3 | 3 |  | Mapa de Riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-30
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar la construcción del Mapa de Riesgos en la página Web del Instituto, para la activa participación de la comunidad en su conformación. |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se encuentra debidamente publicado con oportunidad
Subcomponente 4 | 4 | Realizar seguimiento a la formulación de los riesgos de cada proceso y verificar la existencia de los controles a los mismos establecidos mitiga la ocurrencia de estos. Ajuste y/o formulación de herramientas de control a las malas prácticas y riesgos de corrupción a través de ejercicios de autoevaluación Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos | Mapa de Riesgos actualizado y/o ajustado con herramientas de control eficientes | Líder de cada proceso
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 |  |  |  | 2019-04-30 | NA | NA | NA | Control interno a través de la Resolución N° 016-2018 ha realizado prevención de las malas practicas - corrupción notificando a todos los funcionarios y/o contratistas. La Entidad debe avanzar con la entrega de la información de seguimiento de comparendos FR-CDG-16 , desde cada uno de ls PÁTS
Subcomponente 5 | 5
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | Control Interno de Gestión | 30/01/2019 30/04/2019 31/08/2019 30/12/201915 | 2 | 2 | 100% | a la fecha se ha ido cumpliendo con el seguimiento y su oportuna publicación
Componente 2: | Racionalización de trámites |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-04-30 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo
| 1 | Actividad
Subcomponente1 Identificación de Trámites | 1 | Definir relación de Trámites y servicios | Relación total de Trámites y servicios | Oficina de Planeación/ líderes de procesos | 2019-03-15 | 1 | 1 | 100% | Se levantó acta de realación de trámites y servicios
Subcomponente 2 Priorización de Trámites | 1 | Análisis de Trámites y servicios para su simplificación o estandarización | Relación de Trámites y servicios simplificados o estandarizados | Oficina de Planeación , Sistemas y líderes de procesos. | 2019-03-25 | 1 | 1 | 100% | Se realizó reunión de análisi y se encontró que: El ITBOY vienen adelantando acciones a través del sitio Web y configuró la consulta de comparendos en linea y el reacaudo de los mismos a través de PSE (proveedor de servicios electrónicos) , se está trabajendo en la adecuación dels istema para facilitar el pago de los comparendos via Web, mediante la impresión de los recibos de pagos de los acuerdos de pago , sin embargo control interno recomendó al área de siistemas impleemntar el mecanismo para que se pueda también el recibo de pago y así facilitar a todos los usuarios el pago.
Subcomponente 3 Racionalización de trámites | 3.1 | Acciones para la Simplificación (paso a paso) o estandarización de los trámites y servicio en tiempos, horarios, y ajustes en procedimientos y formatos | Simplificar o Estandarizar algunos trámites y servicios | Oficina de Planeación/ Líderes del proceso | 2019-03-30 | 1 | 1 | 60% | Se realizó en el PAT de combita la reorganización de los puestos de trabajo a fin de mejorar la agilidad y efectividad en los trámites, lo cual deber continuarse en el implementación en los otros 9 PATS . Se espera mejorar el procedimiento de pago de cuentas por contratación el cual fue Auditado por la OCI, através de la implementación del MiPG se adelanta la simplificación de procesos y se espera la formulación y aprobación de la política deFortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.
| 3.2 | Socialización con los funcionarios, los administrados y los usuarios de los trámites y servicios que fueron Simplificados o estandarizados | Socializar los trámites Simplificados o estandarizados al interior de la entidad, los PAT los actores viales ( conductores, peatones, ciclistas, motociclistas) | Planeación , Subgerencia Operativa/Oficina de comunicaciones | 2019-04-30 | 1 | 1 | 100% | se levantó acta de realación de trámites y servicios de la reunión entre planeación y sistemas
Subcomponente 4 Interpolaridad | 1 | Verificación de posibles trámites y servicios que se pudieran realizar en otras entidades | Portafolio de servicios actualizado y socializado | Gerencia/Área de comercialización | 2019-04-30 | NA | NA | NA | A la fecha de seguimeinto se evidencia avanves pero en cumplimento de la fecha inicial propuesta para junio 30 de 2018 este se evaluará en el siguiente trimestre
Componente 3: | Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-04-30 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo
| 1 | Actividad
Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible | 1 | Publicar informe de la gestión y los logros del Instituto con respecto al PDD en página web del Instituto. | Informe de gestión | Planeación estratégica y Comunicaciones | Permanente
| 2 | Publicar la información solicitada por entes y de interés a la comunidad | Informe de procesos | Líderes de Proceso | Permanente
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 1 | Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía en el control social. | Buzones de PQRDS Link PQRDS, redes sociales. | Comunicaciones y sistemas | Permanente
| 2 | Dar respuesta inmediata a los requerimientos realizados por la comunidad a través de las redes sociales | Dar respuesta oportuna de fondo y de manera objetiva a través de las redes sociales | Sistemas y comunicaciones | Permanente
| 3 | Participar en las audiencias públicas de rendición de cuentas | Mantener actualizada la información a través de la web y medios de comunicación posibles para la entidad. | Líder del proceso | Permanente
| 4 | Seguimiento al procedimiento de derechos de petición y su atención. | Informes de seguimiento | Control Interno | trimestral
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 1 | Hacer partícipes a los funcionarios del Itboy en el tema de la rendición de cuentas | Realizar la rendición de cuentas con la participación activa de las diferentes áreas | Planeación Estratégica | 30 marzo de 2018
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1 | Conclusiones de la rendición de cuentas | Realización de la autoevaluación | Todos los líderes de proceso con su respectivo equipo de trabajo. | 2018-04-10
| 2 | Publicación de la RdC, conclusiones en la pág. web del Instituto | Documento publicado | Planeación Estratégica y comunicaciones | 2018-04-30
Componente 4: | Mecanismos para mejora la atención al ciudadno |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-04-30 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo
| 1 | Actividad
Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Incentivar a los funcionarios que interactúan con los usuarios para mejorar su atención | Usuarios satisfechos | Registro de Transito (PAT¨S) | Permanente | 1 | 1 | 50% | El área de Talento Huamno dentro de su plan de capacitaciones definió para este primer trimestre capacitaciones sobre: atención al cliente, realciones interpersonales con el fin de que los funcionarios nteractuen de manera adecuada y con dialogo asertivo para reactivar las calidades humanas en la prestación de los servicios. La entidad debe generra una cultuar por mejora continua y el redireccionamiento de las debilidades en los procesos y asi llegar a la eficiencia de cada funcionario
| 2 | Manejar tecnología de punta, mejorando así los tiempos de los procedimientos | Implementación de tecnología de punta | Registro de Transito, Gestión tecnológica | 2018-11-30 | NA | NA | NA | Se encuentra a la espera a la espera de avanzar dentro de la fecha propuesta
| 3 | Asignación de recursos para suministros de forma oportuna | Suministros | Sub gerencia Administrativa y Financiera | 2018-08-30 | NA | NA | NA
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | 1 | Implementar sistemas de información que facilite la trazabilidad o consecutivo de los requerimientos y/o PQRSF de los ciudadanos | ITrazabilidad y consecutivo de cada requerimiento | CGestión tecnológica, comunicaciones | 2018-11-30 | NA | NA | NA | Se encuentra a la espera a la espera de avanzar dentro de la fecha propuesta
| 2 | Mejoramiento continuo de los canales de comunicación del Instituto | Canales de comunicación efectivos | Gestión tecnológica, comunicaciones | 30/11/2018 | NA | NA | NA
Subcomponente 3- Talento Humano | 1 | Capacitación a los funcionarios sobre la cultura de servicio para la atención al ciudadano | Capacitaciones y funcionarios competentes | Gestión del talento Humano | 2018-06-30 | 1 | 1 | 70% | Se viene ejecutando el plan de capacitaciones a los funcionarios.
| 2 | Incentivar a los funcionarios para prestar un buen servicio a los usuarios | Empoderamiento corporativo de los funcionarios | Gestión del talento Humano, Registro de Transito | permanente | 1 | 1 | 40% | La entidad debe generar una cultura por mejora continua y el redireccionamiento de las debilidades en los procesos y asi llegar a la eficiencia de cada funcionario. El area administrativa y los lideres de p´rocesos mantienne dialogo con los funcionarios pero en algunos casos no ha sido posible el cambio actitudinal para cumplir con los requierimientos de unservidor público lo que se ve reflejado en la evaluación de desempeño
Subcomponente 4- Normativa y Procedimental | 1 | Identificar y clasificar el tipo de requerimientos de los usuarios para dar respuesta | Respuesta oportuna de los requerimientos en el tiempo estipulado según normatividad | Todos los procesos | 28/12/2018 | 1 | 1 | 70% | Se viene ejecutando el plan de capacitaciones a los funcionarios.
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano | 1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio | Resultados encuestas | Comercialización, Registro de Transito | trimestralmente | 1 | 1 | 40% | La entidad ha realizado encuentros con los actores -usuarios y vlientes de todo el departamento, con el fin de vender los servicios del ITBOY, promoviendo la cultura vial, se realizan en cincunscripciones de los difrentes PAT, se han aplicado encuestas de satisfacción del cliente
| 2 | Identificar oportunidades y acciones de mejora para satisfacer las necesidades del cliente | Plan de mejoramiento | Comercialización, Registro de Transito | trimestralmente | 1 | 1 | 40% | a traves de las auditorias de control intero y los eguimientos dentro de su rol de prevención ha venido documentando las acciones preventivas y corrctivas. Se realizan reuniones de seguimiento a varios procesos con sus lideres. Asi se mejora la imagen institucional, se jhace realacionamiento con nuestros usuarios y se busca rescatar la confianza en la entidad
Componente 5 : | Transparencia y acceso a la información |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-04-30 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo
| 1 | Actividad
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa - | 1 | Publicación de información en el sitio Web | Acceso a la información pública en el sitio web | Oficina de comunicaciones y oficina de Sistemas Permanente | Permanente | 1 | 1 | 60% | La oficin de Control Interno ha revisado en relación con la ley de transparencia respecto del cumplimiento d elos minimos art 9,10 y 11 , y faltan un buen porcentaje de items
| 2 | Publicación Directorio de información de los servidores públicos | Publicar en la Web del instituto el directorio de los servidores públicos | Oficina de Planeación Estratégica y Oficina de sistemas | 2018-03-30 | 1 | 1 | 100% | publicado
| 3 | Publicación de los servicios ofrecidos por el ITBOY | Publicar en la página Web del instituto los servicios ofrecidos por el instituto | Oficina de comunicaciones | 2018-03-30 | 1 | 1 | 80% | publicado , se requiere reorganizar la publicación y sus respectivos link de acuerdo a la matriz de ley de transparencia
| 4 | Publicación de información contractual | Publicar información en el SIGEP | Oficina de Gestión Jurídica | Permanente | 1 | 1 | 90% | se publica
| 5 |  | Publicar información de la gestión contractual en el SECOP | Oficina de Gestión Jurídica | Permanente | NA | NA | NA | se tiene el link para conectividad con el portal de contratación,se recomienda mejorar la oportunidad en la publicación de la contratación.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1 | Divulgar los medios para recibir solicitudes de información publica | Publicar canales de comunicación en la Web | Registro de Transito, Gestión tecnológica | Permanente | 1 | 1 | 70% | Se tiene link para información judicial , link de PQRDS
| 2 | Respuesta a solicitudes de acceso a información pública | Dar respuesta a las solicitudes de información pública | Sub gerencia Administrativa y Financiera | 2018-08-30 | 1 | 1 | 80% | la entidad no tiene informació de reserva , por tanto facilita la información solicitada
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 1 | Conservación de la información publicada con anterioridad | Permitir el acceso a la información publicada con anterioridad | Todos los procesos | Permanente | 1 | 1 | 70% | desde el área de sistemas se mantien el histórico de la información
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 1 | Avance en el ajuste de los medios de comunicación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad | Gestionar los ajustes a los medios de comunicación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad | Oficina de Planeación Estratégica y Oficina de sistemas | 2018-11-30 | 1 | 1 | 40% | La entidad tiene pendiente avanzar con el acceso a la información por la población con discapcidad
Elaboró . EDITH CARDENAS H
Jefe oficina Asesora de Control Interno
Note on C12: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C26: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C36: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C51: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C66: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Vigencia: 2019
Fecha publicación: 30 de Enero 2019
Presentado por: ITBOY
Gerencia- Planeación - Subgerencia Administrativa y financiera
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Seguimiento a la construcción de la Política de Administración de Riesgos del Instituto de Tránsito de Boyacá | Construcción de la Política de Administración de Riesgos | Oficina Asesora de Control Interno | 2019-03-30
| 1.2 | Seguimiento a la socialización y publicación de la política de Administración de Riesgo | Socialización de la política de Administración de Riesgo | Oficina Asesora de Control Interno | 2019-04-15
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y/o ajustar, si es necesario, el mapa Riesgos de corrupción del Instituto desde las diferentes líneas de defensa del Instituto. | Riesgos de corrupción del Instituto. | Oficina Asesora de Planeación | Permanente
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar la construcción del Mapa de Riesgos en la página Web del Instituto, para la activa participación de la comunidad en su conformación. | Mapa de Riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-30
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar seguimiento a la formulación de los riesgos de cada proceso y verificar la existencia de los controles a los mismos establecidos mitiga la ocurrencia de estos. | Mapa de Riesgos actualizado y/o ajustado con herramientas de control eficientes | Líder de cada proceso | 2019-04-30
Ajuste y/o formulación de herramientas de control a las malas prácticas y riesgos de corrupción a través de ejercicios de autoevaluación
Subcomponente 5 - Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | Control Interno de Gestión | 2019-01-30
2019-04-30
2019-08-31
2019-12-30
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponenete1 Identificación de Trámites | 1 | Definir la política de Racionalización de trámites | Política formulada | Gerente ,Oficina de Planeación/ líder de procesos | 2019-03-15
| 2 | Definir relación de Trámites y servicios | Relación total de Trámites y servicios | Oficina de Planeación/ líder de procesos | 2019-03-15
Subcomponente 2 Priorización de Trámites | 2 | Análisis de Trámites y servicios para su simplificación o estandarización | Relación de Trámites y servicios simplificados o estandarizados a través de la tecnología | Oficina de Planeación , Sistemas y líderes de procesos. | 2019-03-25
Subcomponente 3 Racionalización de Trámites | 3.1 | Acciones para la Simplificación (paso a paso) o estandarización de los trámites y servicio en tiempos, horarios, y ajustes en procedimientos y formatos | Simplificar o Estandarizar algunos trámites y servicios. Ajustando procesos y procedimientos | Oficina de Planeación/ Líderes del proceso | 2019-03-30
| 3.2 | Socialización con los funcionarios, los administrados y los usuarios de los trámites y servicios que fueron Simplificados o estandarizados | Socializar los trámites Simplificados o estandarizados al interior de la entidad, en la página web institucional, los PAT ( a través de los TV de cada punto) los actores viales ( conductores, peatones, ciclistas, motociclistas) | Planeación , Subgerencia Operativa/Oficina de comunicaciones | 2019-04-30
Subcomponente 4 Interporalidad | 4 | Verificación de posibles trámites y servicios que se pudieran realizar en otras entidades | Portafolio de servicios actualizado y socializado- ( en los pats a través de medios electrónicos) | Gerencia/Área de comercialización | 2019-04-30
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible | 1.1 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere la planeación de al participación | Equipo conformado y capacitado | Gerencia y planeación | 2019-04-30
| 1.2 | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana de la entidad, a partir de los resultados de las evaluaciones. Siguiendo los pasos para el autodiagnóstico del Manual Único de Rendición de cuentas | Diagnóstico | Planeación , sistemas, Subgerencia Operativa y Comercialización | 2019-05-30
| 1.3 | Publicar informe de la gestión y los logros del Instituto con respecto al PDD en página web del Instituto. | Informe de gestión | Planeación estratégica y Comunicaciones | Permanente
| 1.4 | Publicar la información solicitada por entes y de interés a la comunidad | Informe de procesos | Líderes de Proceso | Permanente
Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 1.1 | Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía en el control social. | Buzones de PQRDS | Comunicaciones y sistemas | Permanente
Link PQRDS, redes sociales.
| 1.2 | Dar respuesta inmediata a los requerimientos realizados por la comunidad a través de las redes sociales | Dar respuesta oportuna de fondo y de manera objetiva a través de las redes sociales | Sistemas y comunicaciones | Permanente
| 1.3 | Participar en las audiencias públicas de rendición de cuentas | Mantener actualizada la información a través de la web y medios de comunicación posibles para la entidad. | Líderes de proceso | Permanente
|  |  | Realizar la jornada de rendición de cuentas y comercialización de los servicios del ITBOY: registro de tránsito y registro de los conductores | Gerencia, Planeación Estratégica | marzo 30 de 2019
| 1.4 | Seguimiento al procedimiento de derechos de petición y su atención. | Informes de seguimiento en la atención oportuna. | Control Interno | trimestral
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Hacer partícipes a los funcionarios del Itboy en el tema de la rendición de cuentas | Realizar la rendición de cuentas con la participación activa de las diferentes áreas. | Planeación Estratégica | 2019-11-10
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Conclusiones de la rendición de cuentas | Realización de la autoevaluación | Todos los líderes de proceso con su respectivo equipo de trabajo. | 2019-11-20
| 4.2 | Publicación de la RdC, conclusiones en la pág. web del Instituto. Publicación permanente de eventos, actividades, proyectos. | Eventos publicados Documentos publicado | Planeación Estratégica y comunicaciones | 2019-04-30
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Incentivar a los funcionarios que interactúan con los usuarios para mejorar su atención | Usuarios satisfechos | Registro de Transito (PAT¨S) | Permanente
| 1.2 | Formular la política de participación ciudadana en la Gestión Pública |  |  | 2019-03-15
| 1.2 | Manejar tecnología de punta, mejorando así los tiempos de los procedimientos | Implementación de tecnología de punta | Registro de Transito, Gestión tecnológica | permanente
| 1.3 | Asignación de recursos para suministros de forma oportuna | Suministros | Sub gerencia Administrativa y Financiera | 2019-03-30
| 1.4 | Socializar con los servidores públicos de la entidad los resultados del diagnóstico de la participación ciudadana públicos | Socialización | Gerencia | 2019-06-30
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Implementar sistemas de información que facilite la trazabilidad o consecutivo de los requerimientos y/o PQRSF de los ciudadanos | Trazabilidad y consecutivo de cada requerimiento | Gerencia, Gestión Documental (ventanilla única), jurídica | 2019-04-30
| 2.2 | Mejoramiento continuo de los canales de comunicación del Instituto | Canales de comunicación efectivos | Gestión tecnológica, comunicaciones | permanente
Subcomponente 3- | 3.1 | Capacitación a los funcionarios sobre la cultura de servicio para la atención al ciudadano | Capacitaciones y funcionarios competentes | Subgerencia Administrativa y Financiera (Gestión del talento Humano) | Permanente PIC
Talento Humano | 3.2 | Incentivar a los funcionarios para prestar un buen servicio a los usuarios | Empoderamiento corporativo de los funcionarios | Subgerencia Administrativa y Financiera (Gestión del talento Humano) | Permanente
Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | 4.1 | Identificar y clasificar el tipo de requerimientos de los usuarios para dar respuesta | Respuesta oportuna de los requerimientos en el tiempo estipulado según normatividad | Todos los procesos, Primera línea de defensa | 2019-03-30
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio | Resultados encuestas | Gerencia Comercialización, | trimestralmente
| 5.2 | Identificar oportunidades y acciones de mejora para satisfacer las necesidades del cliente | Plan de mejoramiento con base en los resultados de las encuestas | Gerencia, Comercialización, Subgerencia Operativa | cuatrimestral
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de información en el sitio Web | Acceso a la información pública en el sitio web | Líderes de Procesos y Oficina de Sistemas | Permanente
| 1.2 | Publicación Directorio de información de los servidores públicos | Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos del ITBOY en la Web | Subgerencia Administrativa y Oficina de sistemas | 2019-03-28
| 1.3 | Publicación de los servicios ofrecidos por el ITBOY | Publicar en la página Web del instituto los servicios ofrecidos por el instituto | Gerencia, Comercialización y sistemas | 2019-02-28
| 1.4 | Publicación de información contractual | Publicar información en el SIGEP | Subgerencia administrativa y financiera y Oficina de Gestión Jurídica | Permanente
|  |  | Publicar información de la gestión contractual en el sitio web de la entidad y SECOP | Oficina de Gestión Jurídica | Permanente
| 1.5 | Publicación de lineamientos en materia de adquisición y compras ( plan Anual de Adquisiciones) | Publicación en el sitio web | Gerencia, Administración de bienes y servicios | 2019-05-30
3. | 1 | Conservación de la información publicada con anterioridad | Back ups de información accesible | Oficina de Sistemas | Permanente
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Divulgar los medios para recibir solicitudes de información publica | Publicar canales de comunicación en la Web | Oficina de Comunicaciones | Permanente
| 2.2 | Respuesta a solicitudes de acceso a información pública | Dar respuesta a las solicitudes de información pública | Todos los líderes de procesos centralizando las respuestas en el área jurídica. | Permanente
4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Avance en el ajuste de los medios de comunicación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad | Gestionar los ajustes a los medios de comunicación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad | Gerencia, Oficina de Planeación y Oficina de sistemas | 2019-11-30
Elaboró . Cesara Julian Pedreros Rua
Jefe oficina Asesora de Planeacion