## Hoja1
PLAN ACCIÓN 2020 INTEGRADO VERSIÓN 2- DECRETO 612 DE 2018
# | Dependencia Responsable | Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Meta 2020 | Indicador | Estrategias o Actividades | Primer trimestre 2020 | Segundo trimestre 2020 | Tercer trimestre 2020 | Cuarto trimestre 2020 | PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS ASOCIADOS (Decreto 612 de 2018)
1 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 4. Registro de tránsito. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Una (1) Capacitaciones al personal de los Puntos de Atención sobre atención a los usuarios y markerting y ventas realizadas | # de Capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas | Diseñar, preparar y presentar un protocolo de atención al usuario para fortalecimiento de la misión institucional. |  |  |  | X | N/A
2 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 4. Registro de tránsito. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 500 Cuentas radicadas | # de cuentas radicadas/ # de Cuentas radicadas proyectadas | Incrementar las los trámites deradicacion de cuentas realizando campañas de fidelización de clientes, con un buen servicio, fortaleciendo el registro de tto | X | X | X | X | N/A
3 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 4. Registro de tránsito. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 6000 Licencias de Conducción | # de licencias de conducción expedidas/ # de licencias de conducción proyectadas | Incrementar la expedición de LC realizando campañas de fidelización de clientes, con un buen servicio, fortaleciendo el registro de tránsito. | X | X | X | X | N/A
4 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 4. Registro de tránsito. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 2000 Matriculas expedidas | # de matriculas expedidas /# de matriculas expedidas proyectadas | Incrementar los trámites de matricula realizando campañas de fidelización de clientes, con un buen servicio, fortaleciendo el registro de tto | X | X | X | X | N/A
5 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 5. Seguridad vial. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar 30 Controles operativos y vigilancia en la vía realizados | Número de controles operativos realizadas/Número de controles operativos programados | Realizar acciones operativas de vigilancia para crear una cultura de autocuidado recordando la importancia de saber y respetar las normas de tránsito. |  |  | X | X | N/A
6 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 5. Seguridad vial. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar 1 convenio con entidades públicos y privadas | Número de entidades vinculadas al PDSV / Número de entidades programadas | Gestionar y ejecutar convenios y/o alianzas con entidades públicas y/o privadas que contribuyan al logro de la misión |  |  |  | X | N/A
7 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 5. Seguridad vial. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 70 CARACTERIZACION DE PUNTOS CRITICOS | NUMERO DE PUNTOS PUNTOS CRITICOS INSPECCIONADOS /NUMERO DE PUNTOS PUNTOS CRITICOS PROGRAMADOS | Formalizar y/o realizar estudios y proyectos de señalización para las vías del departamento. |  |  | X | X | N/A
8 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 5. Seguridad vial. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | SENSIBILIZAR 7000 PERSONAS EN SEGURIDAD VIAL | N° de personas sensibilizadas en seguridad vial/N° de personas sensibilizdas programadas | Ejecutar programas para la sensibilización en seguridad vial a los actores involucrados. |  |  | X | X | N/A
9 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 5. Seguridad vial. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | REALIZAR UNA (1) CAMPAÑA ENFOCADA A LOS ACTORES VIALES (MOTOCILISTA Y CICLISTA) | N° CAMPAÑAS REALIZADAS /N° de CAMPAÑAS programadas | Ejecutar programas para la sensibilización en seguridad vial a los actores involucrados. |  |  | X | X | N/A
10 | Subgerencia Administrativa y Financiera | Lider del proceso | 11. Administración y adquisición de bienes y servicios. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Provisionar oportunamente suministros a la sede adtva y PAT'S para el funcionamiento | N° de proyección de necesidades de suministros realizadas/N° de suministros programados para proyectar | Proyección de necesidades de suministros (Papelería, elementos de oficina Cafetería y Aseo suministro de conbustible, matenimiento preventivo y correctivo de vehiculos. | X | X | X | X | PLAN ANUAL DE ADQUISIONES
11 | [5 empty] | Aplicar el principio de PLANEACION de manera documentada en el 100% de los procesos contractuales. | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Establecer un procedimiento documentado sobre la construcción del PAAA. | X | X |  |  | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
12 | [5 empty] | Elaboración de estudios de necesidades reales para contratar que se encuentren establecidas en el Plan Anual de Adquisiones | #necesidades suplidas / # de necesiidades identificadas | Formulación del Plan Anual de Adquisiónesen equipo interareas con base en el diagnostico de necesidades, Elaboración de estudios de necesidades reales para contratar | X | X | X | X | PLAN ANUAL DE ADQUISIONES
13 | [5 empty] | Verificar trimestralmente (3 meses) el Plan anual de Adquisiciones respecto a la planeación, ejecución y cambios realizados en el año | N° de seguimiento realizados/N° de seguimientos programados | Seguimiento al plan Anual de Adquisiciones | X | X | X | X | PLAN ANUAL DE ADQUISIONES
14 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Elaborar y ejecutar el Plan anual de vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos 100% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | El Plan anual de vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos se debera ajustar por el COVID- 19 | X |  |  | X | 1. Plan Anual de Vacantes 2. Plan de previsión de Recursos Humanos
15 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | identificar los requerimientos para capacitaciones en un 100% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Hacer un diagnostico de necesiadades de capacitaciones | X |  |  |  | Plan Insitucional de Capacitación
16 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Cronograma de capacitaciones establecido y publicado en un 100% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Establecer un cronograma de capacitaciones y publicarlo |  |  | X |  | Plan Insitucional de Capacitación
17 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 3. Talento humano | Ejecución del cronograma del Plan de capacitaciones en un 100% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Ejecución del cronograma del Plan de capacitaciones | X | X | X | X | Plan Insitucional de Capacitación
18 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Realizar 2 Capacitaciones al personal de los Puntos de Atención sobre atención a los usuarios y markerting y ventas | N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas | Capacitaciones virtuales al personal de los Puntos de Atención sobre atención a los usuarios y markerting y ventas realizadas |  |  | X | X | Plan Insitucional de Capacitación
19 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 4. Integridad | Lograr en un 100% un impacto favorable de las capacitaciones por los funcionarios | % alcanzado del impacto de las capacitaciones | Medición del impacto de las capacitaciones |  |  | X | X | Plan Insitucional de Capacitación
20 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Ajustar y publicar el Plan de bienestar e incentivos acorde a la situación actual (pandemia) en un 100% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | El Plan de Bienestar e incentivos se debera ajustar por el COVID- 19 | X |  |  |  | Plan de Bienestar e incentivos
21 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Ajustar en un 100% el cronograma del Plan de Bienestar e incentivosl de los funcionarios del Itboy | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Ajustar el cronograma del Plan de Bienestar e incentivosl de los funcionarios del Itboy |  |  | X |  | Plan de Bienestar e incentivos
22 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Ejecutar el Plan de Bienestar en un 100% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Ejecución del Plan de Bienestar | X |  | X | X | Plan de Bienestar e incentivos
23 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Conocer el nivel en que se encuentra la convivencia laboral del ITBOY | # de estrategias ejecutadas/# de estrategias programadas | Diseñar encuesta de convivencia laboral |  |  | X |  | Plan Estrategico de Talento Humano
[8 empty] | Aplicar la encuesta de convivencia laboral |  |  | X |  | Plan Estrategico de Talento Humano
[8 empty] | Realizar la medición de la encuesta |  |  |  | X | Plan Estrategico de Talento Humano
24 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Ajustar la ejecución del plan de SST para reaperturar los PATS | # de PATS reaperturados/# de PATS programados para reapeturar | 1 Construir los protocolos de bioseguridad, presentar para aprobar en municipios de nuestra jurisdicción. 2Realizar la desinfección de PATS y area administrativa para el reinicio de las labores preseciales | X | X | X | X | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
25 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Matriz de Riesgos actualizada en un 90% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Actualizar de la Matriz de Riesgos con base en la matriz regulatoria |  | X | X | X | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
26 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Funcionamiento del COPASST | # de COPASST realizados/ # de COPASST programados | Participar en el COPASST, realizar seguimiento a las tareas y funciones del comité. | X | X | X | X | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
27 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Funcionamiento del comité de convivencia laboral | # de comité de convivencia laboral realizados/# comites programados | Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia laboral | X | X | X | X | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
28 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Socializar 4 prácticas vistuales o en folleto relacionadas con la prevención del COVID-19 o de accidentes y riesgos de trabajo laboral | N° de practicas realizadas/N° de practicas programadas | Socializar prácticas virtuales o en folletos relacionadas con la prevención del COVID-19, o accidentes y riesgos de trabajo laboral |  | X | X | X | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
29 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Dar cumplimiento en un 100% a jornadas de inducciones y reinducciones articulado con el cödigo de Integridad | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Organizar y desarrollar la jornada de inducción y reinducción articularlo con el código de Integridad | X |  | X | X | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
30 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Establecer en un 100% el Plan Estrategico de Talento Humano | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Establecenido el Plan Estrategico de Talento Humano iniciar la socialización del mismo | X |  | X | X | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
31 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Depurar, mantener actualizada las plataformas: SIGEP, PASIVOCOL, P MINISTERIO DE HACIENDA TIEMPOS DE SERVICIO PARA PENSIÓN, Fondos de cesantias | # de Sistemas actualizados y reportados/ # de sistemas a actualizar y reportar | Depurar, mantener actualizada y hacer seguimiento plataformas: SIGEP, PASIVOCOL, P MINISTERIO DE HACIENDA TIEMPOS DE SERVICIO PARA PENSIÓN, Fondos de cesantias | X |  | X | X | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
32 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Realizar adecuaciones y mejoras locativas en 5 PATS | # de PATS adecuados y mejorados/# de PAST programados | Gestionar y realizar las adecuaciones y mejoras locativas de los PATS |  | X | X | X | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
33 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 15. Control interno | Seguimiento al Comité de Gestión y Desempeño Institucional (1)semestral | (# de seguimientos realizados/# de seguimientos programados)*100 | Realizar seguimiento al funcionamiento de Comités Institucionales |  | 1 | 1 |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
34 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 100% de las capacitaciones sobre MIPG | (# de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones programadas)*100 | Realizar 2 capacitaciones como avance en la implementación del MiPG en coordinación con Planeación. | X | X |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
35 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 100% de los seguimientos realizados con oportunidad al plan anticorrupción | (# de seguimientos ejecutados / # de seguimientos programados )*100 | (4 ) cuatro seguimientos al Mapa de riesgos Institucional / corrupción. | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
36 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 15. Control interno | seguimiento (1) semestral al plan de acción institucional | (# de seguimientos ejecutados en el semestre/ # de seguimientos programados para cada semestre )*100 | Seguimiento a plan de Acción Institucional |  |  | X |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
37 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar (1) seguimiento a implementación MIPG | (# de seguimientos ejecutados en el semestre/ # de seguimientos programados para cada semestre )*100 | Evaluación del Estado del Sistema del Control Interno (Seguimiento a la Implementación de politicas de gestión y desempeño institucional ) |  |  | X |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
38 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar (1) un seguimiento semestral a la defensa judicial de la entidad | (# de seguimientos ejecutados en el semestre/ # de seguimientos programados para cada semestre )*100 | Seguimiento a la defensa judicial | X | X |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
39 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (1) auditoria al SGSST en tiempos cde COVID-19. | # de Mejoras realizadas por Auditorias Ejecutadas | Auditoria Interna al Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID-19 |  | X |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
40 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Exporadicos y planeados | # de seguimientos realizados | Seguimientos a procesos institucionales de atención al usuario |  |  | X |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
41 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (1) un seguimiento | # de seguimientos realizados | Seguimiento a realización de inventarios | N/A | N/A | N/A | N/A | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
42 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (1) seguimiento semestral a procesos disciplinarios | # de seguimientos realizados | 2 seguimientos semestrales a procesos disciplinarios | X |  | X |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
43 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar seguimiento semestral a PQRDS | # de PQRDS oportunamente respondidas / # de PQRDS radicadas | 2 seguimientos semestrales PQRDS a tiempos de respuesta | X |  | X |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
44 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar la evaluación al 100% de las dependencias | (Evaluaciones realizadas/ Evaluaciones programadas )*100 | Evaluación de gestión por dependencias | X |  |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
45 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 1 seguimiento plan de Mejoramiento Institucional | # de mejoras logradasa traves del seguimiento | Seguimiento plan de Mejoramiento Institucional formulado por el ITBOY para la vigencia |  |  | X |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
46 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 15. Control interno | Formulación y reformulación por COVID-19 - aprobación Programa Anual de auditorias | Oportunidad en la reformulación del plan por COVID | Presentar al Comité Coordinador de Control Interno la Formulación - aprobación y reformulación por COVID -19 del Programa Anual de Auditorias internas de gestión | X | X |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
47 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 15. Control interno | Ejecución del 100% (13) del Programa anual de auditorias reformulado | (# de Auditorias ejecutadas oportunamente / # de Auditorias Programadas)*100 | Ejecución oportuna de cada auditoria internas. | 1 | 3 | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
48 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 15. Control interno | 100% de entrega oportuna de los 32 informes | (# de informes a presentar / # de informes presentados y/o publicados)*100 | Presentación Oportuna de informes a entes de control y publicación de los mismos en el sitio web de la entidad. | 13 | 6 | 10 | 8 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
49 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría departamental. | Presentación del Informe de seguimiento | Realizar seguimiento a las mejoras en cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria departamental (Vigente) | N/A | N/A |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
50 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 15. Control interno | Recomendar la implementación de herramientas documentales de Control. Presentar escritos que redireccionen procesos y/o procedimientos. | # de redireccionamientos documentados y/o herramientas de control documentadas por el ITBOY (avance) | Implementar herramientas de Control que prevengan las malas prácticas- corrupción | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
51 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimiento Semestral al comité de conciliación y Defensa judicial . Acciones de repetición | (# de seguimientos ejecutados en el semestre/ # de seguimientos programados para cada semestre )*100 | Seguimiento al comité de conciliación y Defensa judicial- y cumplimiento de acciones de repetición | 1 |  | 1 |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
52 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Verificación al Seguimiento a comparendos F -D12 sus exonerados y cambios de estado en el SIITBOY y SIMIT | Reuniones técnicas de verificación al seguimiento | Verificación del seguimientos realizado al proceso contravencional( D12-F-sus exonerados y cambios de estado en el SIITBOY y SIMIT) | 3 | 4 | 3 | 3 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
53 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Verificación al Seguimiento al SIGEP | # de Seguimientos realizados | Seguimiento a SIGEP anual |  |  | 1 | 1 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
54 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Verificar el estado de actualización del sistema PASIVOCOL | # de seguimientos a PASIVOCOL | Seguimiento semestral a presentación oportuna del informe PASIVOCOL . |  |  | 1 |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
55 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Verificación al Seguimiento a la actualización del SUIT ( a partir tambien de COVID-19) | # de Seguimientos realizados | Verificación del seguimiento que realice el área de Planeación al SUIT |  | X |  | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
56 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Verificación de aplicación y/o ajustes normativos presupuestales y contables por COVID-19 | # de Seguimientos realizados | Realizar seguimiento a la aplicación y/o ajustes normativos presupuestales y contables por COVID-19 |  |  | X |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
57 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Informe trimestral de austeridad y eficiencia del Gasto publico | (# de informes presentados y publicados trimestral / # de informes programados para cada trimestre )*100 | Elaboración,Presentación y publicación de informe trimestral de austeridda y eficeincia del gasto público. | 1 | 1 | 1 |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
58 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 8. Gestión documental. | 5. Información y comunicación. | 10. Gestión documental | Organizar y sistematizar el proceso de Gestion Documental del ITBOY por lo menos del registro automotor del Pat Combita en un 4% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Organizando el 4% de los los historiales de registro de tránsito automotor del PAT Combita (44.099) de conformidad con las normas vigentes sobre la materia o sea 1764 anual). | 675 | 165 | 462 | 462 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
59 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 8. Gestión documental. | 5. Información y comunicación. | 10. Gestión documental |  | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Escaneando el 4% de historiales del registro automotor del PAT Combita (1764 anual) | 675 | 165 | 462 | 462 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
60 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 8. Gestión documental. | 5. Información y comunicación. | 10. Gestión documental | 100% de participacion en las convocatoria s | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Participando y ejecutando el 100% de las acciones correspondientes en las Mesas Técnicas y Cómites Programadas teniendo en cuenta el PINAR teniendo en cuenta que de ahí salen actividades | X | X | X | X | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
61 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 8. Gestión documental. | 5. Información y comunicación. | 10. Gestión documental | Tener en un 100% una Herramienta de seguimiento y control al Plan Insitutcional de Archivo | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Diseñar una herramienta de seguimiento y Control al Plan Insitutcional de Archivo |  |  | X |  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
62 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 8. Gestión documental. | 5. Información y comunicación. | 10. Gestión documental | Establecer en un 100% un cronograma | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Programando y promoviendo las transferencias documental a traves del cumplimiento del cronograma que tambien debe ajustarse por COVID-19 | X | X | X | X | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
63 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 8. Gestión documental. | 5. Información y comunicación. | 10. Gestión documental | 100% de respuestas oportunas | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Dando respuesta oportuna a los requerimientos | X | X | X | X | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
64 | Planeacion y Sistemas | Lider del proceso | 10. Gestión tecnológica. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Sistematizar los procesos institucionales en un 25% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Actualizar hardware y software e integrarlos a los procesos del ITBOY |  |  |  | X | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI
65 | Planeacion y Sistemas | Lider del proceso | 10. Gestión tecnológica. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 11. Gobierno digital, antes Gobierno en línea | lograr la trasmision de datos de 5 puntos de atencion | N° de Puntos de Atención con transmisión de datos/Puntos de atención programados para transmisión de datos | Migrando a Telefonia Vo/IP |  | X | X | X | 1. Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2. Plan de seguridad privada de la Información
66 | Planeacion y Sistemas | Lider del proceso | 10. Gestión tecnológica. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 11. Gobierno digital, antes Gobierno en línea | Desarrollo en un 30% de las actividades de las politicas de MIPG relacionados con el proceso de Gestión tecnologica | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Revisar y gestionar las actividades de las politicas de MIPG |  |  | X | X | 1. Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2. Plan de seguridad privada de la Información
67 | Planeacion y Sistemas | Lider del proceso | 10. Gestión tecnológica. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 12. Seguridad digital | 100% del Plan de mantenimiento | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Actualizar la plataforma tecnologica de los PATs y sede administrativa. | X | X | X | X | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI
68 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Administración Financiera | Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Depurar el 30% de las Multas registradas en la cuenta 131102 | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Depurar las cuentas por cobrar, para determinar la cartera real de la entidad. |  | X | X | X | N/A
69 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Administración Financiera | Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Actualizar la politica de cuentas por cobra y propiedad planta y equipo según la realidad y las necesidades del Itboy | N° de politicas actualizadas/N° de politicas programadas | Establecer los ajustes necesarios en el manual de politicas contables de la entidad. |  | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
70 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Administración Financiera | Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Actualizar (4) Cuatro procedimientos del area financiera ajustados a la necesidad y realidad del Instituto | N° de procedimientos actualizados/N° de procedimentos planeados para ser actualizados | Actualizar los procedimientos del area financiera |  | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
71 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Administración Financiera | Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N° de acciones realizadas para mejorae la transmisión y veracidad de la información que envian al area financiera para un adecuado desarrollo de la acitividad recaudo en linea en los 10 puntos de atencion | N° de acciones realizadas | Implementar Acciones para mejorar la transmision y veracidad de la informacion de los ingresos de los Puntos de Atención a travez del Recado en linea |  | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
72 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 7. Administración financiera. | 2. Direccionamiento estratégico | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Publicaciones actuales en el boton de transparencia en la página web institucional | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Publicar la informacion que produce el area financiera en la página web del Instituto | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
73 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 2. Comunicaciones | 5. Información y comunicación. | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 100% del módulo configurado y en operación | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Fortalecer la plataforma tecnologica para capacitaciones virtuales de ITBOY |  |  |  | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
74 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Comunicaciones | 5. Información y comunicación. | 7. Servicio al ciudadano | 100% solicitudes Publicadas | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Administrando el Sitio WEB |  | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
75 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Comunicaciones | 5. Información y comunicación. | 7. Servicio al ciudadano | 100% de respuesta a requerimientos | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Asesorando a la institución en la formulación de políticas específicas en materia de sistemas. |  |  | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
76 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Comunicaciones | 5. Información y comunicación. | 7. Servicio al ciudadano | 100% de respuesta a requerimientos | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Diseñar e implementar campañas publicitarias que contribuyan al mejoramiento del Insituto. |  |  | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
77 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Comunicaciones | 5. Información y comunicación. | 7. Servicio al ciudadano | 100% de ejecución del plan de mantenimiento correctivo y preventivo | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Ejecutando planes de seguridad y de mantenimiento preventivo y/o correctivo. |  |  | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
78 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Comunicaciones | 5. Información y comunicación. | 11. Gobierno digital, antes Gobierno en línea | Actualizacion del 100% del PROXY | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Actualización del PROXY |  |  |  | X | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI
79 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Monitorear trimestralmente los Planes de Acción de MIPG | N° de monitoreos realizados/N° de monitoreos programados | Monitorear los Planes de Acción derivados de los autodiagnósticos de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG |  | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
80 | Planeación Estrategica | Lider de Planeación, Lideres de proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Actualizar el 80% de los procedimientos, fotmatos, instructivos, manuales del SGI que sean necesarios actualizar | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | promover con los lideres de proceso realizar la revisión de los procedimientos, formatos, instructivos, manuales del SGI para que realicen el ajuste de ser necesario |  |  | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
81 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Realizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada dos (2) meses | N° de Comites de Insitutcionales de gestión y desempeño realizados | Desarrollar el comité Institucional de Gestión y Desempeño, e impulsar el desarrollo de las mesas tecnicas | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
82 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Realizar 2 capacitaciones de MIPG | N° de capacitaciones realizadas de MIPG | Realizar capacitation de MIPG | X | X |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
83 | Planeación Estrategica | Lider de Planeación, Lideres de proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Establecer en un 100% nuevas estrategias para cumplir con las actividades del Plan de Acción de MIPG | N° politicas a las cuales se les han diseñado nuevas estrategias/ N° de politicas de MIPG | Definir nuevas estrategias en los Planes de Acción de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG |  | X | X |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
84 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | cumplimiento en la verificación y autorización de los documentos creados | N° de documentos creados/N° de documentos revisados y autorizados | Verificando y autorizando que los documentos a crear estén de acuerdo a los establecido en el SIGC. | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
85 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Cumplimiento en la solicitud de informes solicitados por la Gobernación de Boyacá | N° de solicitudes realizadas en el trimestre/ N° de solicitudes entregadas satisfactoriamente | Elaborando los informes de gestión del Plan de Desarrollo y demas informes solicitados por la Gobernación de Boyacá | X | X | X | X | N/A
86 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Viabilizando los proyectos presentados | N° de proyectos viabilizadosN° de Proyectos recibidos | Viabilizando proyectos presentados | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
87 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | N° de Actualizaciones realizadas al Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizando el Mapa de riesgos de Corrupción | X |  | X |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
88 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Plan de mejoramiento consolidado en un 100% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Diseñando y consolidacion plan de mejoramiento institucional. |  |  | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
89 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Plan de Acción Insitutcuional consolidado en un 100% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Elaborando el Plan de Acción Institucional periodo 2020 | X |  |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
90 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Doce (12) Planes de Acción formulados con los lideres de proceso | N° de Planes de Acción formulados | Articulando con los líderes de proceso la elaboración de los doce Planes de Acción por proceso. | X |  |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
91 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | 1. Planeación estratégica. | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Plataforma estrategica ajustada en un 100% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Presentar al Comité coordinador de control interno la Plataforma estrategica para su aprobación. luego Diseñar un documento o plegable que permita birndar la información de la Plataforma Estrategica que incluya los trámites, para socializar con los funcionarios |  |  | X |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
92 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | 1. Planeación estratégica. | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Consolidar cuatrimestralmente el informe de seguimeinto | N° de informes de seguimiento consolidados/ N° de informes programados | Consolidando un informe de seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
93 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | 1. Planeación estratégica. | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Consolidar cuatro (4) informes de seguimeinto trimestralmente | N° de informes de seguimiento consolidados del Plan de Acción/ N° de informes planeados | Consolidando un informe de los seguimientos trimestrales de los Planes de acción por proceso | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
94 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | 1. Planeación estratégica. | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano revisado y actualizado en un 100% | (Porcentaje Ejecutado / Porcentaje Programado)*100 | Revisando y/o actualizando anualmente el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | X |  |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
95 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 3. Comercialización. | 2. Direccionamiento estratégico | 7. Servicio al ciudadano | Promocionar en 20 empresas el portafolio de servicios | N° de empresas en las cuales se promociono el portafolio de servicios | Actualizaer el portafolio de servicios y Promocionar el portafolio de servicios en empresas de transporte, en empresas publicas y empresas privadas | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
96 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 3. Comercialización. | 2. Direccionamiento estratégico | 7. Servicio al ciudadano | Mediante 3 acciones informar a los usuarios de sobre los beneficios y servicios que ofrece el ITBOY | N° de acciones realizadas a los usuarios para mantenerlos informados sobre beneficios y servicios del ITBOY/N° de Acciones planeadas | Mantener a los usuarios actualizados de los beneficios y servicios que ofrece el ITBOY mediante Chat virtual , medios de comunicación audibles, perifoneo, videos promocionales, volantes | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
97 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 3. Comercialización. | 2. Direccionamiento estratégico | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Articular 2 acciones estrategicas con centros de diagnoticos, escuelas de conducción, del departamento | N° de alianzas celebradas/N° de alianzas planeadas | Articular acciones estrategicas de comercialización con centros diagnosticos , escuelas de conduccion, centros medicos autorizados, del Departamento de Boyacá | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
98 | Oficina Asesora Juridica | Lider del proceso | Jurídica | 3. Gestión con valores para el resultado. | 13. Defensa jurídica | Emitir oportunamente 3000 mandamientos de pago, oficios de citación a notificación personal, notificación por aviso, autos de investigación de bienes y oficios a entidades financieras | N° de mandamientos de pago emitidos N° de mandamiento programados en el trimestre *100 | Cumplir con las etapas establecidas en el Manual de cartera para el cobro coactivo. | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
99 | Oficina Asesora Juridica | Lider del proceso | Jurídica | 3. Gestión con valores para el resultado. | 13. Defensa jurídica | El 100% de los bienes de los deudores morosos identificados. | Bienes identificados/ bienes embargados | Emitir medidas cautelares sobre bienes de deudeores |  |  | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
100 | Oficina Asesora Juridica | Lider del proceso | Jurídica | 3. Gestión con valores para el resultado. | 13. Defensa jurídica | 100% de las PQRS radicadas. | PQRS radicadas/ PQRS resultas | Dar respuesta a las PQRS relacionadas con el cobro coactivo del Instituto. | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
101 | Oficina Asesora Juridica | Lider del proceso | Jurídica | 3. Gestión con valores para el resultado. | 13. Defensa jurídica | Realizar dos (2) actualizaciones por trimestre | N° de actualizaciones realizadas/N° de actualizaciones programadas | Actualizar los procediemientos establecidos en el Manual de cobro de cartera del ITBOY. | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
102 | Oficina Asesora Juridica | Lider del proceso | Jurídica | 3. Gestión con valores para el resultado. | 13. Defensa jurídica | 100% de los procesos vigentes. | N° de expedientes vigentes/ N° de expedientes con seguimiento | Ejercer la defensa judicial del Instituto. | X | X | X | X | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

## Dimensión MiPG
Dimensión MiPG | Políticas de gestión y desempeño institucional, | Proceso asociado
1. Talento Humano | 1. Planeación Institucional | 1. Planeación estratégica.
2. Direccionamiento estratégico | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Comunicaciones
3. Gestión con valores para el resultado. | 3. Talento humano | 3. Comercialización.
4. Evaluación de resultados. | 4. Integridad | 4. Registro de tránsito.
5. Información y comunicación. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 5. Seguridad vial.
6. Gestión del conocimiento. | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 6. Gestión del talento humano.
7. Control interno. | 7. Servicio al ciudadano | 7. Administración financiera.
| 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 8. Gestión documental.
| 9. Racionalización de trámites | 9. Gestión jurídica.
| 10. Gestión documental | 10. Gestión tecnológica.
| 11. Gobierno digital, antes Gobierno en línea | 11. Administración y adquisición de bienes y servicios.
| 12. Seguridad digital | 12. Control de gestión
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional