## Hoja1
PLAN ACCIÓN 2021 INTEGRADO VERSIÓN 2- DECRETO 612 DE 2018
[10 empty] | I TRIMESTRE |  |  | II TRIMESTRE |  |  | III TRIMESTRE |  |  | IV TRIMESTRE |  |  | TOTAL VIGENCIA
# | Dependencia Responsable | Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones de MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Meta 2021 | Indicador | Estrategias o Actividades | PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS ASOCIADOS (Decreto 612 de 2018) | PROG | EJEC | % EJECUCIÓN | PROG | EJEC | % EJECUCIÓN | PROG | EJEC | % EJECUCIÓN | PROG | EJEC | % EJECUCIÓN | PROG | EJEC | % EJECUCIÓN
1 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 4. Registro de tránsito. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1358 Cuentas radicadas | (# de cuentas radicadas a tiempo en el periodo) | Incrementar los trámites de radicacion de cuentas realizando campañas de fidelización de clientes, con un buen servicio, fortaleciendo el registro de tránsito. | N/A | 337 |  |  | 347 |  |  | 337 |  |  | 337 |  |  | 1358
2 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 4. Registro de tránsito. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 6400 Licencias de Conducción | (# de licencias de conducción expedidas a tiempo en el periodo) | Incrementar la expedición de LC realizando campañas de fidelización de clientes, con un buen servicio, fortaleciendo el registro de tránsito. | N/A | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 6400
3 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 4. Registro de tránsito. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 2652 Matriculas expedidas | (# de matriculas expedidas a tiempo en el periodo) | Incrementar los trámites de matricula realizando campañas de fidelización de clientes, con un buen servicio, fortaleciendo el registro de tto | N/A | 663 |  |  | 663 |  |  | 663 |  |  | 663 |  |  | 2652
4 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 5. Seguridad vial. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar 157 Controles operativos y vigilancia en la vía realizados | Número de controles operativos realizados en el periodo. | Realizar acciones operativas de vigilancia para crear una cultura de autocuidado recordando la importancia de saber y respetar las normas de tránsito. | N/A | 30 |  |  | 47 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 157
5 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 5. Seguridad vial. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar 5 convenio con entidades públicos y privadas | Número de convenios y/o alianzas realizados con entidades publicas y privadas que contribuyan al logro de la misión. | Gestionar y ejecutar convenios y/o alianzas con entidades públicas y/o privadas que contribuyan al logro de la misión | N/A | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 5
6 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 5. Seguridad vial. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 48 Puntos Criticos Señalizados | N° de Puntos Criticos Señalizados en el periodo. | Formalizar y/o realizar estudios y proyectos de señalización para las vías del departamento. | N/A | 0 |  |  | 8 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 48
7 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 5. Seguridad vial. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Sensibilizar 58500 personas en Seguridad Vial | N° de personas sensibilizadas en seguridad vial en el periodo. | Ejecutar programas para la sensibilización en seguridad vial a los actores involucrados. | N/A | 10000 |  |  | 16000 |  |  | 15500 |  |  | 17000 |  |  | 58500
8 | Subgerencia Operativa | Lider del proceso | 5. Seguridad vial. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar una (1) Campaña Enfocada a los actores viales para (MOTOCILISTA Y CICLISTA) | N° campañas realizadas enfocadas a los actores viales en el periodo. | Ejecutar programas para la sensibilización en seguridad vial a los actores involucrados. | N/A | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
9 | Subgerencia Administrativa y Financiera | Lider del proceso | 11. Administración y adquisición de bienes y servicios. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 100% de provisionamiento oportuno de suministros de la sede adtva y PAT'S para el funcionamiento | (N° de proyecciones de necesidades de suministros satisfechas en el periodo/N° total de proyecciones de necesidades a satisfacer en el periodo)*100 | Proyección de necesidades de suministros (Papelería, elementos de oficina Cafetería y Aseo suministro de combustible, matenimiento preventivo y correctivo de vehiculos. | PLAN ANUAL DE ADQUISIONES | 50% |  |  | 25% |  |  | 25% | [5 empty] | 100%
11 | Subgerencia Administrativa y Financiera | Lider del proceso | 11. Administración y adquisición de bienes y servicios. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaboración de estudios de necesidades reales para contratar que se encuentren establecidas en el Plan Anual de Adquisiones | (# de estudios de necesidades reales para contratar del plan de adquisicones elaborados en el periodo/ # de estudios de necesidades reales para contratar programados para elaborar en el periodo)*100 | Formulación del Plan Anual de Adquisiónesen equipo interareas con base en el diagnostico de necesidades, Elaboración de estudios de necesidades reales para contratar | PLAN ANUAL DE ADQUISIONES | X |  |  | X
12 | Subgerencia Administrativa y Financiera | Lider del proceso | 11. Administración y adquisición de bienes y servicios. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Actualizar en un 100% el inventario de Bienes y Servicios de la sede administrativa y de los PATS | (Bienes y servicios del inventario verificados y actualizados en el periodo/Bienes y servicios del inventario a verificar y actualizar en el periodo)*100 | Verificar y actualizar el inventario de Bienes y Servicios de la sede administrativa y de los PATS | PLAN ANUAL DE ADQUISIONES | 20 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 100
13 | Subgerencia Administrativa y Financiera | Lider del proceso | 11. Administración y adquisición de bienes y servicios. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Verificar trimestralmente (3 meses) el Plan anual de Adquisiciones respecto a la planeación, ejecución y cambios realizados en el año | N° de seguimientos realizados al plan anual de adquisiciones respecto a la planeacion y ejecucion en el año. | Seguimiento al plan Anual de Adquisiciones | PLAN ANUAL DE ADQUISIONES | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
14 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Actualizar los planes institucionales del talento humano en el marco del MIPG. | (# de planes del talento humano actualizados en el periodo/# total de planes del talento humano a actualizar en el periodo)*100 | • Diagnóstico sobre las expectativas de la ruta de la felicidad • 2 jornadas recreativas para los funcionarios y contratistas por medio remoto. • Encuesta de satisfacción • Sensibilización sobre marketing y servicio al cliente. • Mantener actualizado el portafolio de servicios de la entidad • Realización de INDUCCIONES a toda persona que ingrese a prestar sus servicios al ITBOY • Realización de reinducciones al cambio de puesto de trabajo • Realización de 1 reinducción general a todos los funcionarios del ITBOY. | Plan estrategico de talento humano | 1 | [11 empty] | 1
15 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Realizar una (1) formulacion de diagnostico de vacantes | # de formulaciones de diagnostico de vacantes realizadas | • Formulación del diagnóstico de vacantes • Presentar informe a la OPEC | Plan anual de vacantes | X
18 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Proveer los cargos vacantes y demas solicitudes de encargos, ascensos en atencion a los derechos de carrera administrativa de manera oportuna | # de vacantes y demas solicitudes de encargos, ascensos en atencion a los derechos de carrera administrativa proveidasde manera oportuna en el periodo |  Actualizar mensualmente la información de las vacancias.  Atender las solicitudes de Comisión, Encargos, Ascensos en atención a los derechos de carrera administrativa.  Instar a la comisión de Personal al cumplimiento de las funciones establecidas por la ley para la vigilancia de las situaciones administrativas que se presten en el ITBOY. | Plan de prevision de recurso humano | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
19 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 4. Integridad | Brindar las capacitaciones necesarias atendiendo las necesidades del personal | # de capacitaciones ejecutadas según las necesidades del perosnal en el periodo | • Aplicación de encuesta de necesidades de capacitación • Organizar las capacitaciones como multiplicidad de saberes | Plan de capacitaciones | 6 |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17
20 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Ejecutar todas las actividades relacionadas con el bienestar del personal según programacion | # de actividades ejecutadas relacionadas con el bienestar del personal según programacion en el periodo. | • Actividades motivacionales como celebración de cumpleaños de los servidores públicos, conmemoración de género, permiso especial de cumpleaños • Área social y familiar como la conmemoración del día del servidor público, reconocimiento a los funcionarios por antigüedad • Deportivas y recreativas como diseñar, planear y desarrollar una semana cultural dentro de la entidad, donde se adelanten diferentes actividades de la preferencia de los servidores. | Plan de Bienestar e incentivos | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 9
21 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 6. Gestión del talento humano. | 1. Talento Humano | 3. Talento humano | Realizar todas las actividades necesarias para la ejecucion y mantenimiento del SGSST de la entidad | (Numero de actividadesdel plan de trabajo de implementacion y mantenimiento del SGSST 2021 ejecutadas/Numero total de actividadesdel plan de trabajo de implementacion y mantenimiento del SGSST 2021 a ejecutar)*100 | 1. Socializacion y actualizacion del protocolo de bioseguridad. 2. Llevar el consolidado de la encuesta diaria para el control de sintomas. 3. Dar cumplimiento al plan de mejora emitido por el area de control interno generado luego de la auditoria al SGSST en tiempo de COVID-19. 4. Realizar la eleccion del Copasst para elegir los integrantes y programar reuniones abordando los temas necesarios en cuanto a SST. 5. Realizar la actualizacion de la matriz de IPVR 6. Realizar la gestion y suministrar los elementos de bioseguridad necesarios para evitar la propagacion de la Covid-19 7. Reportar en el FURAT todos los accidentes e incidentes de trabajo. 8. Llevar el seguimiento, control y acompañamiento brindado por la ARL en actividades orientadas a capacitacion formacion y prevencion. 9. Desarrollo de avisos publicitarios, señalizacion, distanciamiento social. 10. Elaboracion de fichas, instructivos, protocolos, etc. | Plan de trabajo anual del sistema se seguridad y salud en el trabajo | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 24
31 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 15. Control interno | 1 Informe de seguimiento | # de informes de seguimiento realizados en el periodo. | Verificación al funcionamiento Comités institucionales | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
32 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 4 informes | # de informes trimestrales de avance en la gestión de la O.C.I realizados en el periodo | Presentación de informes trimestrales de avance en la gestión de la O.C.I | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
33 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 1 informe | (# de informes de gestión vigencia anterior realizados en el periodo | Presentación de informe de gestión vigencia anterior | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | [11 empty] | 1
34 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 15. Control interno | 100% de las capacitaciones | (# de capacitaciones MIPG realizadas en el periodo/# de capacitaciones MIPG programadas a realizar en el peridodo)*100 | Realizar 2 capacitaciones MiPG .y buenas practicas | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
35 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 100% de participación como secretaria del comité | (# de comites de control interno a los que asisitio la secretaria de planeación en el periodo/# total de comites de control interno realizados en el periodo)*100 | Asistencia a comites y registro de actas de Comité de Control interno | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
36 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 100% de los seguimientos realizados con oportunidad | (# de seguimientos al mapa de riesgos institucionales realizados oportunamente en el peridodo/ # total de seguimientos al mapa de riesgos institucionales programados )*100 | ( 3) tres seguimientos al Mapa de riesgos Institucional / corrupción. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 3
37 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | seguimiento semestral | (# de acompañamientos y seguimientos al plan de accion ejecutados en el semestre/ # de acompañamientos y seguimientos al plan de accion programados para cada semestre )*100 | Acompañamientoy Seguimiento a plan de Acción Institucional | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2
38 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | seguimiento anual | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados con Diligenciamiento y presentación del Informe anual del SCI | Diligenciamiento y presentación del Informe anual del SCI | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | [11 empty] | 1
39 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar seguimiento concomitante y preventivo | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados con Auditoria ITA ley de transparencia. | Auditoria ITA ley de transparencia. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2
40 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar (1) un seguimiento semestral | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados con Seguimiento a la defensa judicial | Seguimiento a la defensa judicial | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2
41 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (1) un seguimiento | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados con Auditoria a la implementación del Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo - bioseguridad por COVID-19 | Auditoria a la implementación del Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo - bioseguridad por COVID-19 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
42 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Seguimientos concomitantes exporádicos | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados con procesos institucionales de atención al usuario | Seguimientos a procesos institucionales de atención al usuario | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | [11 empty] | 1
43 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 15. Control interno | (1) un seguimiento | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados con Evaluación del desempeño Circular 010/2020 | Seguimiento a Evaluación del desempeño Circular 010/2020 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2
44 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 15. Control interno | (1) un seguimiento | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados con SIGEP | Seguimiento SIGEP | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
45 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 15. Control interno | (1) un seguimiento | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados con pasivocol | Seguimiento a pasivocol | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
46 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (1) un seguimiento | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados pasivo pensional | Seguimiento al pasivo pensional | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
47 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 15. Control interno | (1) un seguimiento | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados con procesos disciplinarios | Seguimiento a procesos disciplinarios | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2
48 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | (1) informe de seguimiento | # de informes de seguimiento elaborados relacionados con PQRDS - TUTELAS | Seguimientos PQRDS - TUTELAS | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2
49 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar la evaluación al 100% de la dependencias | (# de dependencias a las que se les realizo evaluacion por dependencias/# total de dependencias de la entidad)*100 | Evaluación de gestión por dependencias | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | [11 empty] | 1
50 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 1 seguimiento | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados con plan de Mejoramiento Institucional formulado por el ITBOY | Seguimiento plan de Mejoramiento Institucional formulado por el ITBOY | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
51 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 1 seguimiento al MECI- (presentación de evaluación FURAG) | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados con MECI, FURAG Y MIPG | Seguimiento MIPG | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
52 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 10 Auditorias | # de seguimientos y evaluaciones realizadas al desempeño institucional relacionados con AUDITORIAS | Formulación presentación, aprobacion por el Comité Coordinador de Control Interno y desarrollo del Programa Anual de Auditorias internas de gestión | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 5 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 15
53 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 100% de entrega oportuna de los informes | (# de informes presentados a entes de control en el periodo/# total de informes a presentar a entes de control en el periodo)*100 | Presentación de informes a entes de control y publicación de los mismos | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
| Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2 seguimientos al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría departamental. | (# de seguimientos ejecutados en el semestre/ # de seguimientos programados para cada semestre )*100 | Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria departamental (Vigente) | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Acompañar la campaña de transparencia | # de campañas por la transparencia que realice la entidad acompañadas | Acompañar la campaña por la transparencia que realice la entidad | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 3 informes presentados y publicados | # de informes trimestrales de austeridad y eficiencia del gasto público presentados y publicados | Informe trimestral de austeridad y eficiencia del gasto público | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
54 | Oficina de control Interno | Lider del proceso | 12. Control de gestión | 7. Control interno. | 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar el 100% del seguimiento a las acciones de repetición | (Numero de acciones de repeticion con seguimiento en el periodo/Numero total de acciones de repeticion a realizarles seguimiento)*100 | Seguimiento acciones de repetición | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | [11 empty] | 1
55 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 8. Gestión documental. | 5. Información y comunicación. | 10. Gestión documental | Organizar y sistematizar el proceso de Gestion Documental del ITBOY por lo menos del registro automotor del Pat Combita en un 4% | (Porcentaje Ejecutado de Organización de los los historiales de registro de tránsito automotor del PAT / Porcentaje Programado de Organización de los los historiales de registro de tránsito automotor del PAT)*100 | Organizando el 4% de los los historiales de registro de tránsito automotor del PAT Combita (44.099) de conformidad con las normas vigentes sobre la materia o sea 1764 anual). | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | 462 |  |  | 462 |  |  | 462 |  |  | 462 |  |  | 1848
56 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 8. Gestión documental. | 5. Información y comunicación. | 10. Gestión documental |  | (Porcentaje Ejecutado de Organización de los los historiales de registro de tránsito automotor del PAT / Porcentaje Programado de Organización de los los historiales de registro de tránsito automotor del PAT)*100 | Escaneando el 4% de historiales del registro automotor del PAT Combita (1764 anual) 29.729 | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | 462 |  |  | 462 |  |  | 462 |  |  | 462 |  |  | 62
57 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 8. Gestión documental. | 5. Información y comunicación. | 10. Gestión documental | Participando en un 100% en las mesa técnica de Gestión documental programadas | (# de mesas tecnicas de gestión documental en las que se participa en el periodo / # total de mesas tecnicas de gestion documental realizadas en el periodo)*100 | Participando y ejecutando el 100% de las acciones correspondientes en las Mesas Técnicas y Cómites Programadas teniendo en cuenta el PINAR teniendo en cuenta que de ahí salen actividades | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2
58 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 8. Gestión documental. | 5. Información y comunicación. | 10. Gestión documental | Capacitar al personal de los 10 Puntos de Atención y de las oficinas de la sede administrativa en el proceso de gestión Documental | (Numero de dependencias capacitadas en temas de gestion documental en el periodo/Numero total de dependencias del ITBOY)*100 | El tecnico de gestión documental se despalazara los 10 Puntos de Atención a capacitar al Personal del Punto y a las oficinas de la sede administrativa en temas de procesos de organización de archivos, implementación de TRD, normativIdad , organización de documentos eléctrónicos, para una mejor cultura archivística institucional. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR |  |  |  | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 10
59 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 8. Gestión documental. | 5. Información y comunicación. | 10. Gestión documental | Establecer en un 100% un cronograma para la revisión de as transferencias documentales | (Porcentaje Ejecutado del cronograma de transferencia documental/ Porcentaje Programado del cronograma de transferencia documental)*100 | Programando y revisando las transferencias documental a traves del cumplimiento del cronograma. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 100%
60 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 8. Gestión documental. | 5. Información y comunicación. | 10. Gestión documental | 100% de respuestas oportunas | (Numero de requerimientos contestados oportunamente en el periodo / Numero total de requerimientos solicitados en el periodo)*100 | Dando respuesta oportuna a los requerimientos | Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 100%
61 | Planeacion y Sistemas | Lider del proceso | 10. Gestión tecnológica. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | Sistematizar los procesos institucionales en un 25% | (Numero de procesos institucionales sistematizados en el periodo/Numero total de procesos institucionales a sistematizar en el periodo)*100 | Actualizar hardware y software e integrarlos a los procesos del ITBOY | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI | 0% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100%
62 | Planeacion y Sistemas | Lider del proceso | 10. Gestión tecnológica. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 11. Gobierno digital, antes Gobierno en línea | lograr la trasmision de datos de 5 puntos de atencion | # de puntos de atención en los que se logro la transmisión de datos | Migrando a Telefonia Vo/IP | 1. Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2. Plan de seguridad privada de la Información | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100%
63 | Planeacion y Sistemas | Lider del proceso | 10. Gestión tecnológica. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 11. Gobierno digital, antes Gobierno en línea | Desarrollo en un 30% de las actividades de las politicas de MIPG relacionados con el proceso de Gestión tecnologica | (Numero de actividades de las politicas de MIPG relacionadas con el proceso gestión tecnologica desarrolladas/ Numero total de actividades de las politicas de MIPG relacionadas con el proceso gestión tecnologica)*100 | Revisar y gestionar las actividades de las politicas de MIPG | 1. Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2. Plan de seguridad privada de la Información | 7.5% |  |  | 7.5% |  |  | 7.5% |  |  | 7.5% |  |  | 30%
64 | Planeacion y Sistemas | Lider del proceso | 10. Gestión tecnológica. | 3. Gestión con valores para el resultado. | 12. Seguridad digital | 100% del Plan de mantenimiento | (Numero de actividades del plan de mantenimiento ejecutadas en el periodo/Numero total de actividades del plan de mantenimiento programadas a ejecutar)*100 | Actualizar la plataforma tecnologica de los PATs y sede administrativa. | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 40% |  |  | 100%
65 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Administración Financiera | Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Presentación de la cuenta de la vigencia 2020 ante la Contraloria general de la nacion de boyaca durante el plazo estipulado y los requisitos exigidos por dicha entidad | # de Informes de cuenta presentados en el tiempo estipulado por la contraloria general de la Nación Boyacá | Solicitar la informacion requerida por el ente de control a cada una de las areas de la entidad. Organizar documentos de acuerdo a lo requerido por la entidad. Remitir la información al ente de control en los tiempos y por los medios establecidos. | N/A | 1 | [11 empty] | 1
66 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Administración Financiera | Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Presentación del informe de osteridad trimestral del gasto publico y que la entrega se realice finalizado el trimestre, hacer ela entrega los primeros 10 dias siguientes | # de informes des Osteridad del Gasto prsentados de manera oprotuna en el periodo | - Organizar información requerida por control interno. -Remitir información oportunamente | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
| Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Administración Financiera | Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Publicación de 36 informes que genera el area fianciera s en el boton de transparencia en la página web institucional en los tiempor estipulados | # de informes que genera el area fianciera en el boton de transparencia en la página web institucional en los tiempor estipulados | Publicar la informacion que produce el area financiera en la página web del Instituto | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 36
67 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Administración Financiera | Direccionamiento estratégico y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 48 pagos del los impuestos a los diferentes entes de Control de manera oportuna | # de Pagos a impuestos realizados en el periodo a entes de control | -Recaudar de manera oportuna las tasas , impuestos y contribuciones. -Realizar declaración y pago de acuerdo a los plazos estipulados. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 48
70 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 2. Comunicaciones | 5. Información y comunicación. | 14. Gestión del conocimiento y la innovación | 100% del módulo configurado y en operación | (# de modulos de plataforma tecnologica para capacitaciones virtuales de ITBOY configurados y en operación en el periodo /# total de modulos de plataforma tecnologica para capacitaciones virtuales de ITBOY)*100 | Fortalecer la plataforma tecnologica para capacitaciones virtuales de ITBOY | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100%
71 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Comunicaciones | 5. Información y comunicación. | 7. Servicio al ciudadano | 100% solicitudes Publicadas | (# solicitudes publicadas en el periodo /# total de solicitudes a publicar en el periodo)*100 | Administrando el Sitio WEB | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100%
72 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Comunicaciones | 5. Información y comunicación. | 7. Servicio al ciudadano | 100% de respuesta a requerimientos | (# requerimientos a los que se le dio respuesta en el periodo/ # total de requerimientos a responder en el periodo)*100 | Asesorando a la institución en la formulación de políticas específicas en materia de sistemas. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100%
73 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Comunicaciones | 5. Información y comunicación. | 7. Servicio al ciudadano | 100% de respuesta a requerimientos | (# requerimientos a los que se le dio respuesta en el periodo/ # total de requerimientos a responder en el periodo)*100 | Diseñar e implementar campañas publicitarias que contribuyan al mejoramiento del Insituto. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100%
74 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Comunicaciones | 5. Información y comunicación. | 7. Servicio al ciudadano | 100% de ejecución del plan de mantenimiento correctivo y preventivo | (Numero de actividades del plan de mantenimineto correctivo y preventivo ejecutadas/Numero total de actividades del plan de mantenimineto correctivo y preventivo a ejecutar)*100 | Ejecutando planes de seguridad y de mantenimiento preventivo y/o correctivo. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100%
75 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | Comunicaciones | 5. Información y comunicación. | 11. Gobierno digital, antes Gobierno en línea | Actualizacion del 100% del PROXY | (Numero de actividades del PROXY ejecutadas en el periodo/Numero total de actividades del PROXY a ejecutar en el periodo)*100 | Actualización del PROXY | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 100%
76 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Actualizar doce (12) autodiagnósticos de las políticas de MIPG de acuerdo los lineamientos del DAFP | # de autodiagnósticos de MIPG actualizados en el periodo | Monitorear los Planes de Acción derivados de los autodiagnósticos de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 12
| Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Actualizar los doce (12) planes de acción de cierre de brechas de acuerdo a los resultados de los autodiagnósticos y a las directrices del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | # de planes de acción actualizados en el periodo | Realziar el acopañamiento para que cad liser responsable de politica actualice y formule nuevas estrategias en los Planes de Acción de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 12
| Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Garantizar la aplicación de la metodología de formulación de proyectos establecida en el 100% de los proyectos | (# de proyectos formulados que cumplen la metodología/# total de proyectos formulados en el periodo)*100 | Verificar que el proyectos cumpla con el manual para viabilización de proyectos MN-PLE:03 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
77 | Planeación Estrategica | Lider de Planeación, Lideres de proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Actualizar el 80% de los procedimientos, fotmatos, instructivos, manuales del SGI que sean necesarios actualizar | (# de documentos actualizados en el periodo/# total de documentos a actualizar)*100 | promover con los lideres de proceso realizar la revisión de los procedimientos, formatos, instructivos, manuales del SGI para que realicen el ajuste de ser necesario | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 10% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 20% |  |  | 80%
78 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Realizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada tres (3) meses | N° de Comites de Insitutcionales de gestión y desempeño realizados en el año | Desarrollar el comité Institucional de Gestión y Desempeño, e impulsar el desarrollo de las mesas tecnicas | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
79 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Realizar 2 capacitación de MIPG | N° de capacitaciones realizadas de MIPG en el periodo | Realizar capacitation de MIPG | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2
81 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | cumplimiento en la verificación y autorización de los documentos creados | (N° de documentos revisados y autorizados en el periodo/N° total de documentos creados en el periodo)*100 | Verificando y autorizando que los documentos a crear estén de acuerdo a los establecido en el SIGC. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
82 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Cumplimiento en la solicitud de informes solicitados por la Gobernación de Boyacá | (N° de solicitudes de informes entregadas satisfactoriamente/N° de solicitudes de informes realizadas en el trimestre)*100 | Elaborando los informes de gestión del Plan de Desarrollo y demas informes solicitados por la Gobernación de Boyacá | N/A | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 12
84 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | N° de Actualizaciones realizadas al Mapa de Riesgos de Corrupción en el periodo | Actualizando el Mapa de riesgos de Corrupción | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
85 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Plan de mejoramiento consolidado en un 100% | (Numero de actividades del plan de mejoramiento ejecutadas en el periodo/Numero de actividades del plan de mejoramiento programadas en el periodo)*100 | Diseñando y consolidacion plan de mejoramiento institucional. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 17
86 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Plan de Acción Insitutcuional consolidado en un 100% | (Numero de actividades del plan de accion ejecutadas en el periodo/Numero de actividades del plan de accion programadas en el periodo)*100 | Elaborando el Plan de Acción Institucional para el periodo 2021 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 64 |  |  | 61 |  |  | 58 |  |  | 48
87 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | Planeación Estrategica | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Doce (12) Planes de Acción formulados con los lideres de proceso | N° de Planes de Acción formulados en el periodo | Articulando con los líderes de proceso la elaboración de los doce Planes de Acción por proceso. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12
88 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | 1. Planeación estratégica. | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Socializar y visibilizar la plantaforma estrategica con los funcionarios y en las carteleras | # de socializaciones de la plataforma estrategica a los funcionarios en las carteleras | Teniendo en cuenta la pandemia entoces realizar la socialización mendiante un plegable que pérmita birndar la información de la Plataforma Estrategica de manera virtual | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
89 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | 1. Planeación estratégica. | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Consolidar cuatrimestralmente el informe de seguimeinto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | (N° de informes de seguimiento consolidados en el periodo/ N° total de informes programados)*100 | Consolidando un informe de seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
90 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | 1. Planeación estratégica. | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Consolidar cuatro (4) informes de seguimeinto trimestralmente | (N° de informes de seguimiento consolidados del Plan de Acción/ N° total de informes del plan de accion a consolidar)*100 | Consolidando un informe de los seguimientos trimestrales de los Planes de acción por proceso | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
91 | Planeación Estrategica | Lider del proceso | 1. Planeación estratégica. | Direccionamiento estratégico y planeación | 1. Planeación Institucional | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano revisado y actualizado en un 100% | (Numero de actividades plan anticorrupcion y atencion al ciudadano revisadas y actulizadas/Numero total de actividades plan anticorrupcion y atencion al ciudadano)s*100 | Revisando y/o actualizando anualmente el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
93 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 3. Comercialización. | 2. Direccionamiento estratégico | 7. Servicio al ciudadano | Promocionar en 100 empresas el portafolio de servicios | N° de empresas en las cuales se promociono el portafolio de servicios en el periodo | Promocionar el portafolio de servicios propuesto y aporabado en la vigencia anterior en empresas de transporte, en empresas publicas y empresas privadas | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 20 |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 100
94 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 3. Comercialización. | 2. Direccionamiento estratégico | 7. Servicio al ciudadano | Mediante 30 acciones informar a los usuarios de sobre los beneficios y servicios que ofrece el ITBOY | N° de acciones realizadas a los usuarios para mantenerlos informados sobre beneficios y servicios del ITBOY en el periodo | Mantener a los usuarios actualizados de los beneficios y servicios que ofrece el ITBOY mediante Chat virtual , medios de comunicación audibles, perifoneo, videos promocionales, volantes | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 30
95 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 3. Comercialización. | 2. Direccionamiento estratégico | 7. Servicio al ciudadano | Realizar 6 eventos comerciales misionales | # Mesas realizadas como eventos comerciales misionales en el periodo | Convocar 6 a las unidades de negocios como son escuelas de conducción CRC, concesionarios y centros de diagnostico en la jurisdicción del ITBOY para promocionar los sevicios de registro de tránsito y de conductores |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 6
96 | Subgerencia Administrativa | Lider del proceso | 3. Comercialización. | 2. Direccionamiento estratégico | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Articular 4 acciones estrategicas con centros de diagnoticos, escuelas de conducción, del departamento | N° de acciones articuladas con centros de diagnosticos, escuelas de conduccion del departamento | Articular acciones estrategicas de comercialización con centros diagnosticos , escuelas de conduccion, centros medicos autorizados, del Departamento de Boyacá | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4
97 | Oficina Asesora Juridica | Lider del proceso | Jurídica | 3. Gestión con valores para el resultado. | 13. Defensa jurídica | Atender de manera oportuna el 100% de las actuaciones judiciales presentadas | (# de actuaciones judiciales presentadas que fueron atendidas en el periodo/# total de actuaciones judiciales presentadas)*100 | 1. Seguimiento permanente de los canales que ha dispuesto la entidad a efectos de surtir las notificaciones judiciales. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 75%
2. La asignación oportuna de los trámites judiciales notificados al profesional de apoyo del área.
3. Concertación de los medios y posturas de defensa jurídica entre la jefe oficina jurídica y profesional de apoyo asignado.
4. La radicación oportuna de las respuestas a los requerimientos librados por los diferentes despachos judiciales, atendiendo la naturaleza de cada actuación.
98 | Oficina Asesora Juridica | Lider del proceso | Jurídica | 3. Gestión con valores para el resultado. | 13. Defensa jurídica | Resolver el 100% de los recursos de apelación y solicitud de revocatoria directa presentados | (# de recursos de apelacion y de solicitud de revicatoria presentados que fueron resueltos/# total recursos de apelacion y de solicitud de revicatoria presentados)*100 | 1. Asignación oportuna al profesional de apoyo del área. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100%
2. Revisión de los proyectos de actos administrativos por medio de los cuales se resuelve los recursos de apelación y solicitud de revocatoria directa presentados.
3. Expedición regular y oportuna de los actos administrativos que resuelven los recursos de apelación, solicitud y revocatoria directa presentados.
. 4. Debida notificación
99 | Oficina Asesora Juridica | Lider del proceso | Jurídica | 3. Gestión con valores para el resultado. | 13. Defensa jurídica | Con miras a incrementar el recaudo por concepto del pago de comparendos, se ejercera legal y oportunamente un total dentro de 2500 expedientes la facultad de cobro coactivo asignada a la entidad. | # de mandamientos de pagos debidamente notificados sobre los cuales se practican medidas cautelares | 1. Expedición regular de las resoluciones mandamiento respecto de las obligaciones contenidas en los comparendos remitidos por los Puntos de Atención de tránsito. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 625 |  |  | 625 |  |  | 625 |  |  | 625 |  |  | 2500
2. Surtir integra y oportunamente el régimen de notificaciones previsto en el estatuto tributario respecto de los mandamientos de pago librados, con miras a generar una efectiva interrupción del término de prescripción.
3. Ejecutar oportuna y diligentemente las acciones administrativas tendientes a expedir dentro de la totalidad de los procesos de cobro coactivo aperturados, el acto administrativo (resolución) que ordena seguir adelante la ejecución ordena realizar la investigación de bienes y ordena la práctica de medidas cautelares, con miras hacer efectivo el cobro de la obligación adeudado.
4 Incorporar diligente y oportunamente la totalidad de las actuaciones procesales surtidas con ocasión al cobro coactivo al expediente físico correspondiente.
5. Atender en términos de oportunidad los derechos de petición PQRS, solicitudes presentadas ofreciendo a los usuarios respuesta clara y de fondo
100 | Oficina Asesora Juridica | Lider del proceso | Jurídica | 3. Gestión con valores para el resultado. | 13. Defensa jurídica | 1. Atender el 100% de las necesidades contractuales presentadas por las subgerencias y las oficinas asesoras de la entidad, con sujeción al régimen de contratación previsto en la constitución nacional ley 80 del año 1993 ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, | (# de necesidades contractuales presentadas por las subgerencias y las oficinas asesoras de la entidad atendidas/# de necesidades contractuales presentadas por las subgerencias y las oficinas asesoras de la entidad)*100 | 1. Garantizar que en aplicación del principio de publicación y transparencia el 100% de los documentos precontractuales y contractuales, serán publicados en el portal único de contratación SECOP y en la página web de la entidad en la oportunidad legalmente establecida. | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 100%
2. Presentar oportunamente y diligentemente los informes requeridos por entes e instancias de control (Contraloría departamental, Cámara de Comercio y Oficina de Control Interno)
3. Atender el 100% de las solicitudes presentadas tendientes a declarar el incumplimiento o la caducidad del contrato estatal cuando a ello hubiere lugar.
4. Propender porque el trámite de liquidación de los contratos celebrados por la entidad, se efectúe dentro de los plazos legalmente previstos en el artículo 11 de la ley 1150 del año 2007, con miras de hacer efectivas las facultades de liquidación unilateral y bilatera.

## Dimensión MiPG
Dimensión MiPG | Políticas de gestión y desempeño institucional, | Proceso asociado
1. Talento Humano | 1. Planeación Institucional | 1. Planeación estratégica.
2. Direccionamiento estratégico | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Comunicaciones
3. Gestión con valores para el resultado. | 3. Talento humano | 3. Comercialización.
4. Evaluación de resultados. | 4. Integridad | 4. Registro de tránsito.
5. Información y comunicación. | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 5. Seguridad vial.
6. Gestión del conocimiento. | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 6. Gestión del talento humano.
7. Control interno. | 7. Servicio al ciudadano | 7. Administración financiera.
| 8. Participación ciudadana en la gestión pública | 8. Gestión documental.
| 9. Racionalización de trámites | 9. Gestión jurídica.
| 10. Gestión documental | 10. Gestión tecnológica.
| 11. Gobierno digital, antes Gobierno en línea | 11. Administración y adquisición de bienes y servicios.
| 12. Seguridad digital | 12. Control de gestión
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

## Hoja3
Gestion documental |  | META
TOTAL ESCANEADOS | 29729
ESCANEADOS 2020 |  | 1764
ORGANIDOS 2020 |  | 1764