## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA TALENTO HUMANO
ACTIVIDAD | HALLAZGO | RESPONSABLE | ACCION DE MEJORA | FECHA LIMITE | EVIDENCIAS
AUDITORIA PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | 1. No se evidencia que haya documentado e implementado los acuerdos de gestion para la vigencia 2022, contraviniendo lo documentado en el SGI | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | Teniendo en cuenta que los acuerdos de gestión efectivamente se encuentran desactualizados pues estan propuestos desde el 2014; y en atención al hecho que estos acuerdos nacen del representante legal de la entidad, se concertará con el Gerente dichos acuerdos y se adelantarán las actualizaciones correspondientes, para esto se requiere apoyo de un profesional de parte de la oficina de planeación que en el momento se encuentra en proceso de contratación. | 30 de marzo de 2023
AUDITORIA PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | 2.No se encuentran evidenciados los riegos de gestion, lo cual puede dar lugar a la materializacion de los mismos, lo cual contraviene la Politica de administracion del riesgo. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | Dentro de una acción inmediata se envió a la administradora del SIG un correo electronico en el cual se informó que existe una inconsistencia que permite deducir que el proceso de gestión del talento humano no cuenta con el mapa de riesgos; en el SIG, en el proceso de gestión del talento humano se encuentra cargado el mapa de riesgos de planeación, y se solicitó que sean reubicados en el proceso correpondiente, lo cual a la fecha sigue igual. En cuanto al mapa de riesgos de Talento Humano la suscrita subgerente se encuentra a la espera de la socialización de la politica de riesgos que esta a cargo de la oficina de planeación y bajo los lineamientos de esta dependencia y con ayuda de la profesional a cargo se levantará y documentará el mapa de riesgos del proceso. | 30 DE JUNIO DE 2023
Revision de los planes de accion: i)estrategico de taelnto humano ii)bienestar e incentivos iii)PIC iv)plan deprevision de recurso humnao y plan anula de vacantes | 1,1 incluir como parte del Plan Institucional de Capacitaciones el diagnostico correspondiente. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | El diagnostico se aplicó a todos los funcionarios del ITBOY la última semana del mes de diciembre de 2022, razón por la cual, el resultado de dicho diagnóstico se incluyó en la formulación del plan institucional de capacitaciones para la vigencia 2023, se puede verificar la información en el siguiente link de la página del Instituto donde se encuentra cargado. https://www.itboy.gov.co/attachments/category/241/Plan%20Institucional%20de%20Capacitacines%202023.pdf | 30 DE ENERO DE 2023
| 1.2 Elaborar y estandarizar un instrumento que permita medir la efectividad de la capacitacion impartida, de conformidad con los parámetros del MIPG. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | Se llevó a cabo la elaboración de una encuesta de evaluación estandar de capacitaciones, este formato deberá ser aplicado para cada una de las dependencias cuando desarrollen capacitaciones talleres, programas de formación, etc, que se encuentren en el marco del PIC, este formato se presentará en el comité de gestión y desempeño para que sea verificado, socializado y aprobado, se encuentra a la espera de fecha para presentar el mismo. | 30 DE ENERO DE 2023
| 1.3 Realizar jornadas de reinducción, cuando se presenten cambios normativos que afecten al ITBOY o cuando se actualicen o generen nuevos documentos del Sistema Integrado de Gestión. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA LIDERES DE PROCESO | La entidad en la vigencia anterior aprobó el programa de inducción y reinducción institucional, y en el plan estrategico de talento humano dentro de las acciones u estrategias se presentó el conocimiento institucional, aquí se encuentra estipulado la reinducción al cambio de puesto de trabajo, y la inducción al personal nuevo que ingresa a la entidad, por esta razón cuando se presentan cambios y situaciones se programa la reinducción o inducción a que haya lugar de la mano de los directivos y lideres de proceso. | PERMANENTE
| 1.4 Implementar estrategias tendientes a lograr la participación de los funcionarios de los puntos de atención en las actividades de capacitación y Bienestar Social | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | La subgerencia administrativa ha implementado varias acciones en pro de la vinculación de los funcionarios de los puntos de atención en actividades tanto de formación como de bienestar social, para ello se realizó una encuesta de participación para que los funcionarios fueran participes de la formulación de los planes, es así, como las acciones, estrategias y actividades que se encuentran aprobadas en los planes surgieron de la participación de lo mismos funcionarios, por otra parte, en cuanto al PIC, se están desarrollando acciones de capacitación virtual para que los funcionarios se conecten, en el tema de integridad este año se vincularon de manera significativa, y en el plan de bienestar e incentivos se ha buscado la manera incluir a los puntos de atención en la mayoria de actividades. | PERMANENTE | Revisar Circular No. 015 de 2023, capacitaciones virtuales ofrecidas, actividades de bienestar.
| 1.5 Incluir el diagnostico en el Plan de Previsión de Recursos Humanos, para mayor soporte en la formulaciónde las acciones | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | Para el plan de previsión de recursos humanos se realizó una estructura actual y una caracterización de los funcionarios de acuerdo a la planta de personal de acuerdo de su tipo de vinculación, de la misma manera se estipularon los cargos con vacancia definitiva y el proceso de la provisión de vacantes. Para lo pertinente revisar el link del plan y verificar la información. https://www.itboy.gov.co/attachments/category/241/Plan%20de%20Previsi%C3%B3n%20de%20Recurso%20Humano%202023.pdf | 30 DE ENERO DE 2023
| 1.6 Para la vigencia 2023, lograr una mayor integración de los Planes Institucionales y Estrategicos al Plan de Acción, de comformidad por lo estipulado en el Decreto 612 del 4 de Abril de 2018 " por el cual se fijan Directrices para la integración de los planes Institucionales y Estrategicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | De acuerdo al hallazgo encontrado, en la vigencia anterior se articularon los planes institucionales y los planes estrategicos al plan de acción institucional, todo esto cumpliendo el decreto 612 del 04 de abril de 2018, de igual forma, en la presente vigencia 2023, se realizó el mismo proceso con apoyo de la oficina de planeación, se articularon todos los planes del proceso de gestión del talento humano de acuerdo a la normatividad y las directrices que rige el presente decreto. | 30 DE ENERO DE 2023 | Revisión de plan de acción institucional con la articulación de los planes que pertenecen a la subgerencia administrativa, este documento se encuentra publicado en la pagina web en el siguiente link
AUDITORIA PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | No se evidencia que el Instituto de Transito de Boyacá, recientemente haya realizado medición de cargas ocupacionales, lo cual es necesario para saber si hace falta personal en los puntos de atención y tener una justificación técnica para la contratación de personal e igualmente para realizar una redistribución de personal en caso de ser necesario | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | En la vigencia anterior se dejó este tema en rezago razón por la cual se busca subsanar esta acción, tambien teniendo en cuenta la importancia que genera tener una justificación técnica de la ubicación del personal, su redistribución y la contratación de personal, a la fecha la subgerencia adminitrativa adelanta un proceso de contratación para realizar este tema y poder tener la medicón de cargas ocupacionales como lo requiere la entidad, se encuentra la carpeta radicada en la oficina juridica. | 30, DE JUNIO DE 2023 | Carpeta radicada en la oficina juridica del Instituto con proceso de contratación número 00000277 del 21 de junio de 2023.
| Aunque el proceso de Gestión del Talento Humano, tiene documentados el Sistema Integrado de Gestión, los siguientes procedimientos: PD-GTH-01 Procedimiento de Inducción y Reinduccián del nersonal PD-GTH-02 Nomina, PD-GTH-05 Retiro de Personal, PD-GTH-06 Selección y Contratación de Personal, PD-HTH-07 Elaboración Acuerdos de Gestión, PD-GTH-23, Provisión de Vacantes de estructura Proceso y Resultado; y otros documentos y formatos, se evidencia desactualización de algunos de ellos, motivo por el cual deben ser revisados y actualizados, de conformidad con los parámetros del MPG y las necesidades actuales | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | De acuerdo a la documentación correspondiente al proceso de gestión del talento humano que se encuentra en el sistema de gestión, se adelantá un proceso de contratación para un profesional que se encargará de apoyar el proceso de actualización de los formatos, este año se asocio al plan de acción institucional para realizar un diagnostico, crear, actualizar, modificar y anular la documentación, se espera que en cuanto el profesional este trabajando se adelantará lo pertinente. | 30 DE JUNIO DE 2023 | Revisar carpeta de contratación para el profesional del sistema de gestión integral
AUDITORIA PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | Se evidencio que dentro del los documentos del sistema Integrado de Gestión -Proceso de Gestión del Talento Humano- está incluido el mapa de riesgos del Proceso de Planeación Estratégica, lo cual demuestra debilidad en el control de documentos | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | Por GLPI se solicita al área de sistemas el descargue del mapa de riesgos del proceso de planeación estrategica, notificando de tal hecho a la oficina de planeación para que el mismo sea cargado en donde corresponda, y siendo eliminado del proceso de talento humano al cual no pertenece. A la fecha no se ha realizando ninguna acción de parte de planeación y sistemas. | 15 DE ENERO DE 2023
AUDITORIA PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | Como resultado de la revisión de la evaluación de desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa, se deja como oportunidad de mejora para la evaluación correspondiente para la vigencia 2023, concertar compromisos relacionados con la implementación del MIPG. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | En el presente año ya se realizó una evaluación de desempeño, y teniendo en cuenta la oportunidad de mejora se concertaron nuevos compromisos laborales para los funcionarios de carrera que son evaluados, estos nuevos compromisos tienen relación con la implementación de MIPG. | 28 DE FEBRERO DE 2023
AUDITORIA PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | De conformidad con el resultado de la revisión del Manual de Funciones y Competencias Laborales, se evidencio que varios cargos tienen asignada la función de atención al ciudadano, lo cual requiere realizar algunos ajustes a dicho Manual y organizar el Grupo de atención al ciudadano, con el fin de articular y fortalecer este servicio. | subgerencia administrativa | Para el cumplimiento de esta acción de mejora, la subgerencia administrativa se encuentra a la espera de la ejecución del contrato que se va realizar con el profesional a cargo de la medición de cargas laborales, por su parte, se concertara con el representante legal para hacer análisis de cargas laborales y poder definir el tema de conformación del grupo de atención al ciudadano y la modificación del manual de funciones. | 30 DE JUNIO DE 2023 | N/A