## COMPONENTE 1
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ
PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 1 cuatrimestre | PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 30 de ABRIL 2021 | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 2 cuatrimestre | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 3 cuatrimestre
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  |  | 14 de mayo de 2021
Subcomponente 1 – Política de Administración de riesgo | 1.1 | Realizar actualización de la política de administración de riesgo y socialización a través de la página web institucional | Política de administración de riesgos actualizada y socializada a los funcionarios del ITBOY y ciudadanía en general | Oficina asesora de planeación | 2021-05-30 | Es actualización de realizara este mes teniendo en cuenta que fundamental hacer está actualización | N/A | La politica de administración de riesgos debe ser ajustada y la entidad la tiene programado el ajuste para el mes de mayo 2021. Este punto no tuvo buen acalificación en la Evaluación FURAG
| 1.2 | Realizar la consolidación del mapa de riesgos de corrupción 2021 del ITBOY | Un mapa de riesgos de corrupción 2021 | Oficina asesora de planeación | 2021-01-31 | Se realizó la consolidación del mapa de riesgos con el apoyo de los proceso, se realizo en base a la guía 4 de la función pública, como evidencia se adjunta link de publicación en la pagina web institucional | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=241&Itemid=1363 | El mapa de Riesgos de corrupción debe ser ajustado precisamente por que se han presentado otras materializaciones de posibles riesgos de corrupción
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | 3.1 | Comunicar a los funcionarios de la entidad el nuevo mapa de riesgos de corrupción | Circular informativa | Oficina asesora de planeación | 2021-02-28 | Se envió un correo a todos los funcionarios del Instituto dando a conocer el mapa de riesgos y la manera como se encuentra en la página web del ITBOY | 100% | Se evidencia la realización de la socialización
| 3.2 | Socializar el plan anticorrupción y atención al ciudadano en la página web del Instituto para la participación de la comunidad | Publicación de banner en la página web para recibir propuestas del ciudadano frente al plan Anticorrupción | Oficina asesora de planeación | 2021-01-15 | Desde la oficina de planeación con el apoyo del areá de diseño se invitó a la comunidad para que fueran participes de la construcción del plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, por medio de la página web se publicaron los banners que estan a continuación. | 100% | Se cumplió con la acción propuesta,el área de planeación evidenció a través de la página web
| 3.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web como parte del plan Anticorrupciónn y atención al ciudadano | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web institucional del ITBOY | Oficina asesora de planeación | 2021-01-31 | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la pagina web, como evidencia se agrega link | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=241&Itemid=1363 | El área de Control Interno evidenció lel cumplimiento en la publiación oportuna del Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan anticorrupción al 31 de Enero del 2020
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo cuatrimestralmente del Mapa de Riesgos de corrupción y consolidar informe y remitir a la oficina de control interno | Informe de monitoreo a los riesgos de corrupción | Oficina asesora de planeación y responsable de cada proceso | 30/05/2021 30/09/2021 31/12/2021 | Actividad programada para el segundo cuatrimestre | N/A | Acción programada para el 2o. Cuatrimestre 2021
Subcomponente 5 – Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos y al plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Seguimiento al mapa de riesgos y al plan anticorrupción presentado a través informe a O.C.I. Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | Planeación ( segunda linea de defensa) -Control Interno de Gestión (Tercer linea de defensa) | 23/01/2021 20/04/2021 21/08/2021 20/12/2021 31/01/2021 30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021 | El seguiimeinto desde la segunda linea de defensa es presentado a Control Interno el domingo 9 de mayo del 2021 | 100% de cumplimiento en el reporte de información ( mapa de riesgos de corrupción y el plan antricorrupción) a traves de GLPI a la web del ITBOY | Con base en el seguimiento de la segunda linea de defensa , y los seguimientos propios del área de control interno realizados durante el cuatrimestre se realizó el presente informe presentado dentro del términos establecido por el estatuto anticorrupción ley 1474/11
| 5.2 | Comunicar en el Comité de Coordinación de Control Interno los resultados del seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción | Informar al Comité de Coordinación de Control Interno del seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción | Control Interno de Gestión | 28/02/2021 30/05/2021 30/09/2021 | Este informe será prresentado al comté de Control interno | 100% Al termino del presente informe de primer seguimiento al plan anticorrupción y el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2021 se presenta al Comité de Control Interno | A través de correo electrónico será presentado este primer informe de seguimiento al plan anticorrupción y el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2021 al comité de control interno concomitante a la publicación en la página web del ITBOY a través de GLPI .

## COMPONENTE 2
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ
PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2021
Componente 2: Racionalización de Trámites | [5 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 1 cuatrimestre | PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 30 de ABRIL 2021 | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 2 cuatrimestre | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 3 cuatrimestre
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  |  | 14 de mayo de 2021
Subcomponenete1 Identificación de Trámites | 1.1 | Realizar un diagnóstico de los Trámites y servicios | # de tramites administrativos y OPA otros procedimientos administrativos existentes en el ITBOY | Subgerencia Operativa, Oficina dePlaneación. | 2021-02-28 | Se llevo a cabo reunión con el subgerente Operativo y se se llevo acabo al revisón de los trámites que realizael ITBOY, los cuales se informana enel acta. Por lo cual podemos infromar que son 40 trámite y una OPA (Inscripción al RUNT) | 100% Evidencia:acta de Reunión | El diagnóstico de trámites puede ir más allá atendiendo otros posibles tramites que también se realizan en el ITBOY , además de las Otros Procedimientos Adminsitrativos.
| 1.2 | Realizar diagnóstico de los trámites inscritos en el SUIT. | Número de trámites en el SUIT | Oficina de Planeación, Sistemas. | 2021-04-30 | Se llevo a cabo la verificación de los tramites inscritos en el SUIT en el cual se pudo verificar que el ITBOY tiene inscritos 6 trámites, tienes en gestio´n para la inscripción 29, en total tiene un vance del 10% | 100% | Se evidencia la verificación de trámites y OPAS inscritos, siendo inaceptable un avance del 10% en la inscripción de estos ante el SUIT y lo que es peor no se reconocen los OPAS.
Subcomponente 2 Priorización de Trámites | 2.1 | Gestionar Capacitación en Racionalización de trámites | Capacitación en racionalización de trámites. | Oficina de Planeación | 2021-06-30 | Esta actividad esa programada para segundo cuatrimestre | N/A | El ITBOY solo tien 6 tramites inscritos de 59 que exige y según la información aportada por la entidda al SUIT ,en años anteriores No exige OPAS, lo cual no correspponde a la realidad yaque hay un gran número de OPAS y que no estan siendo observadas dentro de la información reportada al Sistema Unico de Información de trámites, aún estando programad la actividad para el segundo trimestre , es una acción rezagada sobre la cual la O.C.I esttrá pendiente de su cumplimiento
| 2.2 | Cargar en el módulo de racionalización de tramites del SUIT los trámites a racionalizar durante el año 2021 | Registro de trámitesen el módulo de racionalización de trámites SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2021-09-30 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre | N/A | Esta la entidad en mora de dar cumplimiento a este requerieintoi legal, toda vez que no puede hacerse exigible un tramite si no se encuentra este inscrito ante el SUIT. De hecho ya es extemporáneo para el tercer cuatrimestre 2021. RECOMENDACIÓN: iniciar cuanto antes esta acción ya que esta contraviniendo lo dispuesto en el ordenamiento juridico.
| 2.3 | Socialización con los funcionarios y los usuarios de los trámites y servicios que fueron racionalizados o automatizados | Circular informativa/carteleras informativas a los usuarios y Publicación en página web de como realizar cada tramite y sus tiempos | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de comunicaciones | 2021-11-30 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre | N/A | Esta la entidad en mora de dar cumplimiento a este requerieintoi legal, toda vez que no puede hacerse exigible un tramite si no se encuentra este inscrito ante el SUIT. De hecho ya es extemporáneo para el tercer cuatrimestre 2021. RECOMENDACIÓN: iniciar cuanto antes esta acción ya que esta contraviniendo lo dispuesto en el ordenamiento juridico.
Subcomponente 4 Interporalidad | 4 | Verificación de posibles trámites y servicios que se pudieran realizar en otras entidades | Portafolio de servicios actualizado y socializado-incluyendo la forma de realizar cada tramite, a través de memorias en los T.V de cada PAT ) (en los Pats a través de medios electrónicos | Subgerencia Operativa, comercialización, Planeación | 2020-11-30 | Se llevó a cabo la actualización de las piezas publicitarias para la comercialización de los servicios, plan de tarifas, requisitos, trámites de registro de tránsito, señalización e información PAT Combita, se solicitaron las memorias para consolidar la información y enviarla a los puntos de atención, esto se desarrollara en segundo cuatrimestre. | 30% https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1281/Tarifas%20tramites%202021.jpg | El portafolio de servicios actualizado es un buen avance , no obstante no contiene sino 17 tramites todo lo contrario al diagnóstico de trámites reportado en el acta de información sobre estos trámites, lo cual debe ser analizado y verificado por el áre de planeación y el área de comercialización.Se recomienda entonces revisar el Formato para tramites de la entidda toda vez que este contien 17 tramites y es el formato que se ewsta´utilizando según el Sistema Unico de Gestión del ITBOY.

## COMPONENTE 3
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ
PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2021
Componente 3: Rendición de Cuentas | [5 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 1 cuatrimestre | PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 30 de ABRIL 2021 | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 2 cuatrimestre | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 3 cuatrimestre
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  |  | 14 de mayo de 2021
Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible | 1.1 | Brindar información a la comunidad sobre las peticiones, quejas, reclamos recibidos. | Como parte de la segunda linea de defensa realizar el seguimiento y consolidado mensual de la información sobre PQRDS-TUTELAS y publicar la incidencia y oportunidad de la respuesta con copia a O.C.I. | Jurídica | Mensual | A la fecha que se reporta este avance, se constata que la ofinia Asesora Juridica del ITBOY a efectuado seguimiento al 100% de las PQRDS radicadas en la sede administrativa y en los puntos de atencion de transito de la entidad, gestion que permitio efectuar un control estricto sobre el cumplimiento de los terminos legales de la emisión de las respuesta (oportunidad) se cuenta con clara identificación de los objetos recurrentes. El reporte de este seguimiento ha sido radicado en el formato correspondiente ante la oficina de Control Interno. La respuesta oportuna y de fondo a las PQRDS ha minimizado el ejecricio de la accion de tutela por violación al derecho fundamental de petición por parte del cliente externo, situación que redunda en la gestión institucional y judicional del representante legal | 100% de cumplimiento | Durante el cuatrimestre 2021 se mejoró la oportunidad en la entrega mensual de informes de seguimiento a las PQRS- TUTELAS siendo neceesario que se prioricen y optimicen cande PQRS ales de acceso a la radicación . Se mantien el link de Denuncias. Siendo relevante que se mejoró el tiempo de respuesta y la atención a las PQRDS. del año pasado se prresentaron en este cuatrimestre 3 silencios administrativos positivos lo cual es repochabel y por ellos e dió tralado a entes de control por competencia.Acudir al Observatorio juridico DNP, donde se encuentra el diagrama de flujo para el tratamiento de l Derecho de petición al interior de las entidades que puede ser un buen insumo.
| 1.2 | Rendición de cuentas ante el Consejo departamental de Planeación. | De acuerdo al cronograma definido por la Secretaria de Planeación llevar acabo la rendición de cuentas ante el Consejo departamental de Planeación, en lo relacionado con el seguimiento al Plan de Desarrollo | Gerente, Asesora de Planeación | 30 de diciembre de2021 | Recibimos inviatción para participar en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo que lleva a cabo el Consejo Departamental de Planeación la infroamción solicitada fue la orrespondiente a la gestión realizada en el año 2020, El ITBOY llevo a cabo su particiáción el día 6 de abril de 2021 la cual fue realziada por el Subgerente Operativo, en la cual se realizo la presentación de la gestión y tambien se dio respuesta de manera inmediata a cada una de la preguntas por parte del Consejo Departamental de Planeación. la cual se llevo a cabo de manera virtual | 100% | Es importante y valioso para la entidada realizar siempre ejercicios de rendición de cuentas, solo cabe recomendar verificar información, datos para que sea realizad de manera muy objetiva y ajustada a la realidad de que todo puede ser suceptible de mejora. Y que si hay quejas, hallzgos, evntos adversos, inconformidades en el contexto externo y en el interno , entonces hay fallas y por lo tanto riesgos a los cuales prestar atención.
| 1.3 | Rendición de cuentas a la ciudadanía de manera permanente y mediante eventos públicos de rendición de cuentas. | Y A través de la página Web, entrevistas radio , prensa escrita y redes sociales se realizará la rendición de cuentas permanente | Gerente, Asesora de Planeación y equipo directivo | permanente | De manera permanente informamos a la ciudadnaia de nuestras acciones y actividades por medio de nuestra pagina institucional, y por medio de nuestro facebook e Instagram | 100% | La divulgación de la información activa , ha mejorado y el euipo Directivo y asesor han tenido especial cuidado en la publicación de las actividades del dia a dia , buscando una mejor reputabilifdad de la entidad. Lo cual havenido mejorando.
| 1.4 | Publicar en la página web los informes de gestión durante cada trimestre | Informes de gestión trimestrales publicados oportunamente en la página web del ITBOY | Oficina Asesora de Planeación | Abril/2021 Julio/2021 Octubre/2021 | En el primer cuatrimestre se llevo a cabo al publicacio´n del informe de gestión del año 2020 y tambien el informe de gestión del primer triemestre del Plan de Desarrollo 2020-2023, como evidencia se adjunta link donde se encontrara la publicación de estos informes | 50% https://www.itboy.gov.co/attachments/category/196/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n2020.pdf Informe de gestión2020 https://www.itboy.gov.co/attachments/category/196/Informe%20de%20gestion%20del%20Plan%20de%20Desarrollo%20del%20primer%20trimestre%20de%202021.pdf Informe de gestión del Pla nde Desarrollo del primer trimestre de 2021 | Los informes de gestión no se reducen taxativamente a este, también recoge la información financiera , la entidad No cumple con la publicación oportuna de manera mensual de los Informes de estados financieros, inobservando los rqeuerimientos del área de Control Interno y el cumplimiento del ordenamiento juridico sobre la materia.
| 1.5 | Audiencia pública derendición de cuentas ante la ciudadanía, mediante uso de mediostecnológicos, lograndoestablecer diálogos con lacomunidad y transmisión en Vivo | Rendición de cuentas con el fin de dar a conocer el informe de gestión del ITBOY, mediante uso de medios tecnológicos que permitan el dialogo y la intervención de la ciudadanía para la realización del control social. | Gerencia,Comercialización, comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación. | 2020-03-04 | Se realizó la audiencia pública de cuentas el 04 de marzo de 2021, a las 10am , para la cual se conformo una mesa de trabajo para desarrollar el plan de trabajo par allevar a acabo la Rendición de Cuentas del año 2020, La cua lestba conformada por nuestra gerente, por la liderde comercialización, la diseñadora, la comunicadora y el area de Planeación. Se conto con el apoyo de todos los lideres de proceso, y teniendo en cuenta la pandemia se llevo a cabo la rendición de manera virtual, cumpliendo con cada uno de los requisiyos establecidos por la Función pública. Se adjunta el link del en vivo de Facebook live y tambien alguna fotos de la Rendición | 100% https://fb.watch/5a_KuKgrI5/ | La rendición de cuentas es una oportunidad para el diálogo , consite en un espacio para la interacción con la ciudadnia para recuperar la confianza en la institucionalidad , dadas las condiciones de virtualidad la Rendición se llevó a cabo con participación de la ciudadanía. Se mejoró respecto arendiciones de los 2 años anteriores.
Subcomponente 2 - Diálogo dedoble vía con laciudadanía y susorganizaciones | 2.1 | Respuesta a las inquietudes presentadas por la ciudadanía dentro de la audiencia pública | Responder las inquietudes presentadas por los ciudadanos, con el objetivo de garantizar una efectiva interacción de doble vía en la Rendición de Cuentas | Comunicaciones, Oficina asesora de Planeación | Permanente | En la audiciencia pública se recibierón varais inquietudes de la ciudadania, y las cuales les fuerón contestadas por el lider responsable del tema, se adjutna como evidencia el link donde encontraran el informe de concluciones de la Rendición de Cuentas en donde estan las pregutas que nos fueron realizadas y las respuestas dadas a ellos, tambien se adjunta pantallazos de l facebook de la audiencia | 100% https://www.itboy.gov.co/attachments/category/236/Informe%20rendicion%20de%20cuentas%20a%C3%B1o%202020.pdf | Se recomienda que las respuestas a las preguntas en la audiencia de rendición de cuentas y a las solicitudes y peticiones sean de fondo, oportunas y con la calidad esperada en cumplimiento también de la la ley 1755/15. dar respuesta, publicar, dar información por el mismo chat institucional , es rendir cuentas a la ciudadanía.
| 2.2 | Mediante redes sociales y la página web, informar a la ciudadanía la gestión en el Plan de Desarrollo. | Hacer uso de redes sociales, página web del instituto para informar oportunamente y con evidencias a los ciudadanos de las actividades de ejecución del Plan de Desarrollo | Líderes responsables de metas del Plan de Desarrollo | Permanente | Por medio del area de Comunicaciones se está informando a la Ciudadania de la gestión realizada por el ITBOY para dar cumplimineto poco a poco del Pla nde Desarrollo, tambien se están haciendo seguimientos trimestrales de las metas del plan de desarrollo y se publican el la web . El area Operativa informa todos los dias que tenemos actividades que se publican en redes como facebook, twitter, instagram | 100% https://www.itboy.gov.co/attachments/category/196/Informe%20de%20gestion%20cuarto%20trimestre.pdf https://www.facebook.com/InstitutoDeTransitoDeBoyaca https://twitter.com/NuestroITBOY?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor https://instagram.com/nuestroitboy?igshid=2pibxqturgv | la divulgación de las actividades del ITBOY por redes sociales ha cobrado relevancia. Ya que la información se mamntiene actualizada, sin embargo la entidda paga un plan MP10000 a movistar y este no se optimiza, no se aprovecha. Lo cual ha sido advdertido por Control Interno a traves de los Informes de Austeridad y efiecincia del gasto Püblico. sobre el cual la Gerente (E) actual ha estado pendiente con su equipo de trabajo de mejoiar cada observación y atender cada recomendación.
| 2.4 | Seguimiento al procedimiento de derechos de petición y su atención. | Seguimiento concomitante documentado. Presentación y publicaciónsemestral de informe sobrePQRDS- TUTELAS comotercera línea de defensa | Control Interno | Semestral | Este cuatrimestre al área jurídica se ha apropiado del cumplimiento enlla entfrfega del seguimento a pqrds-tutelas como segunda linea de defensa , el profesional que ejerce la defensa juridica de la entidad presenta el informe mensul de tutelas. | https://www.itboy.gov.co/attachments/category/232/Informe%20PQRSD%20segundo%20Semestre%202020%20Oficio.pdf | El área de control Interno ha venido realizando semestralemnte el informe de seguimiento a PQRDS-Tutelas y se publió en el sitio web del ITBOY. De manera continua se hace seguimiento documentado , por correo electronico a las denunias, peticiones, quejas de las cuales es enterad la oficina. | https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Programa%20Anual%20de%20Auditoria%20Internas%202021.pdf | https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=233&Itemid=1363
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Recopilación de informes de gestión de los procesos para la Rendición de Cuentas. | Recopilar la información de los procesos en un 100% para la consolidación del informe de gestión para la Rendición de cuentas. | Todos los líderes de proceso – Planeación | 2021-01-29 | El area llevo a cabo la solicitud del informe de gestión a todas las areas, a lo cual todos los procesos realizarón el envio de su informe de gestión del año 2020. Luego se recopilo toda la información de las diferentes dependencias para ser utilizada en el guion de la rendición pública de cuentas 2020, en participación de todos los lideres de las dependencias , se adjunta patallazo de guión definitivo y link del inmforme de gestión 2020 | 100% https://www.itboy.gov.co/attachments/category/196/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n2020.pdf | La rendición de cuentas se realizó sobre la información reportada potr las areas, se recomienda validar , verificar previamente la información con la realidad de la entidad ,
| 3.2 | Elaboración de seguimientos Semestral a comparendos D12 -F-exonerados Seguimiento semestral al comité de conciliaciones y defensa jurídica Seguimiento cuatrimestral de la O.C.I al mapa de riesgos de corrupción e institucional y plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Seguimiento por la O.C.I a las acciones de repetición | Seguimiento Semestral acomparendos D12 -F-exonerados Seguimiento semestral alcomité de conciliaciones ydefensa jurídica Seguimiento cuatrimestralde la O.C.I al mapa de riesgos de corrupción einstitucional y plananticorrupción y de atención al ciudadano. Seguimiento por la O.C.I aslas acciones de repetición | Control Interno | Semestral | Loa Puntos de Atención de transito al parecer incumplen los requerimientos de l informe sobre comparendos D12 y F, al igual que sus exonerados por lo cual el área de Control Interno no recibió cada mes los informes oportunamnete desde el rae operativa. | https://www.itboy.gov.co/attachments/category/200/Informe%20D12,%20F%20y%20sus%20exonerados%20II%20Semestre%202020.pdf https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=200&Itemid=1363 | El área de Control Interno con base en la información reportada extemporáneamente por Operativa sobre el seguimiento a los comparendos D12 , F y exonerados Realizó un seguimiento . Siendo recurrente la entrega extemporánea de la información , a traves del comité de Control Interno C.I declinó en seguir haciendo este informe final quedando en responsabilidad de su realización en el área de Subgerencia Operativa.
| 3.3 | Informe mensual de caducidades yprescripciones | El área jurídica en uso de la facultad de cobro coactivo presentará Informe mensual de caducidades y prescripciones ante la gerencia y control interno y control interno disciplinarios para iniciar investigaciones | Jurídica | trimestal | La oficina jurida, en uso del informe generado de PQRDS-tutelas remitio a la gerentcia y control interno dicslinario la relacion de caducidades y prescripciones decretadas por la delegatura en los meses de enero febrero y marzo de 2021 | 100% | El área juridica viene generando alertas sobre prescripciones y caducidades provenientes de fallas en la vigencia 2020 y hacia attrás , por lo cual es neceesario advertir que todo funcionario que conozca de presuntas irregularidades y que estas tengan que ver además con afectación a recursos públicos , denben poner en conocimiento y compulsar copiads a entes de control con competencia para investigar posibles actos indebidos, malas practicas que puedan derivar en actos de corrupción.
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía para conocer su percepción de la ciudadanía sobre la gestión y prestación del servicio como estrategia de rendición de cuentas | Aplicar encuesta en las audiencias de rendición de cuentas para conocer la percepción de los asistentes a la audiencia pública, para una posterior evaluación. | Oficina de Planeación | Primer trimestre 2021 | Se diseño un modelo de encuesta con el objetivo de conocer y evaluar la opinión de los participantes en la rendición de cuentas. Los resultados de está encuesta se encuentran en el informe de Rendición de cuentas publicado en la página web institucional | 100% https://docs.google.com/forms/d/1At-MjuJgM-5fk5pdFf_9a3hChQtfIY5PkkOFgt1Mlts/edit | La encuesta se realizó virtual y se vió avance
| 4.2 | Publicar un informe acciones, conclusiones y evaluación de la Rendición de Cuentas adelantada por el ITBOY | Realizar la publicación en la página web del instituto informe acciones, conclusiones y evaluación, para informar a la ciudadanía la gestión adelantada por el ITBOY durante el año 2020 | Oficina de Planeación | 2021-04-30 | En base a la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 5 de Marzo de 2021, se realizó el informe con cada uno de los pasos realizados para lograrla, ademas la evaluación entre otros, se adjunta el link de rendición de cuentas 2020 | 100 % https://www.itboy.gov.co/attachments/category/236/Informe%20rendicion%20de%20cuentas%20a%C3%B1o%202020.pdf | la oficina de Control interno del ITBOY participó en la Rendición de cuentas virtual y al termino de esta como EVALUACION insto al equipo directivo y asesor a realizar autoevaluación de la gestión, del impacto, de la eficiencia , oportunidad, diligencia y respeto por el tiempo del usuario en la prestación del servicio, de verificar la veracidda de toda la información. Se exhorto a la entidad a ingresar al mundo de la virtualidad en favor de la transparencia y de la prevención del contagio por COVID-19 para quienes prestan sus servicios al ITBOY.

## COMPONENTE 4
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ
PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2021
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 1 cuatrimestre | PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 30 de ABRIL 2021 | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 2 cuatrimestre | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 3 cuatrimestre
14 de mayo de 2021
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisión y si es necesario actualización de la política de servicio al ciudadano | Política de Atención al Ciudadano | Subgerencia Administrativa, Registro de Transito y (PATS), comercialización, jurídica, comunicaciones, planeación | 2021-04-30 | La actualización de la politica de Atención al Ciudadano es requerida hacerla por varias areas teniendo en cuenta los temas que se manejan en la politica. En este primer cuatrimestre al Area de Planeación llevo a cabo un analisis de la politica dentro de la cual realizo unos ajustes como mejor redación y ajustes, tambien señalo dentro del borrador de actualización los responsables para actualización de algunos parrafos de la politica, la cual envio a los correo de los responsables de la actualización con el fin de que apoyene este proceso de actualización, el area de Sistema llevo a cabo algunos ajueste y tiene pendiente definir la telefonia para los puntos de atención y la sede aadmisitrativa, la cual se debe actualizar, y finalmente el area de Control Interno llevo a cabo unas recomendaciones para enmarcarla en la situación real del instiuto y demas. quedo pendiente de que las demas areas hagan sus aportes a la actulización de la Politica de Atención al Ciudadano | avance del 0% | Al cierre de este informe la actualización de la política y su publicación no se evidenciaron. No se tiene el resultado esperado en el tiempo previsto
| 1.2 | Implementar y socializar la política de servicio al ciudadano a través de lacapacitación para que los funcionarios que interactúan con los usuarios mejoren la atención | 2 capacitaciones sobre el servicio al ciudadano y marketing para lograr sensibilizar sobre la Política de Atención al Ciudadano socializada e implementada. | Subgerencia Administrativa | 30/06/2021 31/12/2021 | se realizó capacitación y sensibilización de atención al usuario en el punto de atención de combita, la cual se desarrolló de manera presencial, logrando llegar al interior de cada uno de los funcionarios, y teniendo un impacto en el manejo de las emociones de ellos. Sensibilización realizada por un psicólogo el día 26 de febrero de 2021. | 10% | La entidad viene trabajando sobre el cumplimiento del plan institucioanl de caopacitaciones y para el caso la capacitación en servicio al ciudadano. Es de reflexionar con 1 capacitación al personal de un solo Punto de Atención de tránsito dentro de los 10 existentes , no se puede determinar que se logró esta acción al 100%
| 1.3 | Identificar las necesidades de adecuaciones requeridas de infraestructura y de accesibilidad a los Puntos de Atención. | Implementar mejorasde adecuaciones de 2 puntos de Atención | Subgerencia Administrativa | 2021-11-30 | se realizo un anaisis de cuales son los puntos de atencion que requieren de manera urgente el manetniemiento de las instalciones, legando a la coblcusion que las que estan en malas condiciones son las de MONIQUIRA, SOATA Y NOBSA, no obsntante se esta revisando si el presupuesto ermite inetrevnirlas todas, o se debe priorziar |  | A la fecha se encuentra la misma situación repetida cada vigencia, y no se materializan las soluciones a las necesiddaes de ingraestructura y locativas que estan además poniendo en riesgo la salud de los funcionarios y la disposición y cuidado de los archivos de gestión.
| 1.4 | Implementar estrategias que mejoran la prestación del servicio a fin de evitar largas filas para mejorar igualmente los tiempos en la atención. | Implementación de la tecnología- para lograr la conectividad. publicar a través de memorias en el TV de cada PAT nuestras mejoras en la prestación del servicio. | Gerencia, Subgerencia operativa, Subgerencia Administrativa y Sistemas, jefes de PAT. | permanente | se realizaron campañas con el fin de mejorar la prestacion del serviso, la primera se denomina compartamos zapatos, la cual busca sencibilizar tantos a los usarios como a los funcionarios, y la otra en el marco del plan anticorrupcion la cual busca que los usuarios no hagan uso de terceros para adelantar sus tramites, ni entreguen su dinero a personas distintas a las que esta establecido por el ITBOY para ello. El area de Sistemas informa que se logró mejorar la conectividad de los 10 puntos de atención y la sede central con canales adquisición de canales dedicados y canales en Fibra Óptica simétricos, lo que mejora de manera muy significativa, las comunicaciones y velociades de proceso. | 10% | La campaña se realizó en el PAT de COMBITA unicamente, por lo cual la Oficina de Control Interno los ha exhortado en comité de Gerencia a realizar campañas con unidad de crterio dirigida a los 10 PATS, el PAT de COMBITA es una paerte del ITBOY. Igualmente se les exhortó a evaluar y presentar el impacto generado.
| 1.5 | Teniendo en cuenta la pandemia por el COVID19 se seguirá dando cumplimiento a las medidas establecidas por el Gobierno nacional,a través de los diferentes protocolos de reactivación económica, garantizando todos los canales y piezas que le permitan a los funcionarios y usuarios, estar sensibilizados frente a la pandemia COVID-19, recibiendo información concreta de los protocolos que se deben seguir antes de ingresar a la sede administrativa y a los Puntos de atención. | Garantizar los protocolos de bioseguridad, tanto para funcionarios como para usuarios en cada uno de los Puntos de Atención y en la sede administrativa se hará un suministro de nuevos elementos de bioseguridad | Subgerencia Administrativa | Permanente | se adelanto un proceso de contratacion para el sumnistro de elemntos de biosegruridad, sin mebargo nadie presento oferta, por lo que se debio declarar desierto el proceso. Nuevamente se publicara la invitacion con el animo de cumplir con las medidads de biosegruridad- adicionalemnte se realizara una desifeccion semanal en los puntos de atencion y la sede administrativa para maneter desifectadas las areas y lugares de trabajo. |  | Los protocolos de bioseguridda deben ser revisados y ajustados a la realidad. Se recomienda con especial enfasis en cuanto a la bioseguridad la entidad disponga en los puestos de trabajo los aislamientos portatiles (acrilicos) que hoy se usan en otras empresas para prevenir los contagios en los puestos de trabajo que por ubicación asi lo requieran para que las actividades y acciones que requieran presencialidad se realicen en entornos seguros. No obstante la exigencia en el marco de la virtualidad para tramites y atención a ciudadanos par e el goce eeffectivo de los derechos de los ciudadanos
| 1.6 | Verificar o instalación si es necesario de señalización de seguridad que permita garantizar unas condiciones de acceso a las instalaciones de la sede administrativa y a los Puntos de Atención de manera segura y orientadora. | Sede administrativa y Puntos de Atención con señalización de seguridad | Subgerencia Administrativa y financiera | 2021-06-30 | la demarcacion esta hecha en los puntos de atencion y la sede administrativa, y desde el area de segruridad en el trabajo se verifica que dicha señalizacion garantice condiciones de accesibilidad. |  | La entidad ha avanzado en el Programa de seguridad y salud en el trabajo. Existe un contratista que coordina las actividades del plan de trabajo para la vigencia 2021.
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Socialización del código de integridad y con los servidores públicos y las personas que prestan sus servicios en el ITBOY. Estableciendo el compromiso de integridad que indica el MIPG | Promoción del Código de integridad y del compromiso de integridad | Sub gerencia Administrativa y Financiera- Control interno | 2021-05-30 | Actividad programada para el segundo cuatrimestre | N/A | La entidad no ha realizado mediciones de la percepción ciudadana , se recomienda desarrollar ejercicios de ciudadano incognito
| 2.2 | Promover la participación de los funcionarios los cursos virtuales de lenguaje claro ofrecidos por el PNSC. | Circular promoviendola participación en loscursos de lenguajeclaro | Sub gerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora de Planeación | 2021-05-30 | Esta actividad esta programada para el segundo cuatrimestre | N/A | Al cierre de este informe el area de talennto humano avanzó en el Plan Institucional de capacitaciones con la temática de lenguaje claro.
Subcomponente 3- Talento Humano | 3.1 | Revisar o formular protocolos de atención al ciudadano | Protocolos de servicio la ciudadano socializados | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2021-07-30 | Esta actividad esta programada para el segundo cuatrimestre | N/A | Se recomienda estudiar la guia de Servicio al ciudadano socializarla y atender los 10 pasos para el lenguaje claro, divulgarlo por varios canales.
| 3.2 | Demostrar la identidad institucional a los ciudadanos en los procesos de prestaciónservicio al ciudadano, con imágenes visualescomo (carnets, uniformes, logos). | Circular para impulsar el porte del carnet institucional | Comercialización, Subgerencia Administrativa y Financiera | 2021-06-30 | se esta avanzando es este tema, logrando que los funcionarios se indentiFIquen. En el punto de atencion de combita fue el pimer punto de atencion en donde se suministraron unos botones co el fin de permitir a los usuarios saber el nombre de el funcionari que lo atiende. adicionalmente y con el fin de avanzar en este tema se diseñaron unas piezas publicitarias para incentivar a los funcionarios a el port diario del carné | 40% | La entidda debe lograr la carnetización y el porte del mismo, toda vez que contribuye a la identidad, a generar confainza en el ciudadano para evitar precisamnete las situaciones de confusión que se han presentado, por que no se distinguen los servidores Públicos y las personas que prestan los servicios al ITBOY. Igualmente es un factor fundamental para generar pertenencia en el Talento Humano del ITBOY.
Subcomponente 4 - Normativa y Procedimenta | 4.1 | Aplicar mecanismos de participación de la ciudadanía para conocer su percepción de la ciudadanía sobre la actividad y prestación del servicio como estrategia de rendición de cuentas | Reactivar los buzones de sugerencias para el caso de manera virtual o física para realizar las acciones de mejora necesarias. Ajustar el link de encuesta ya hacerlo mas visible para los usuarios y así conocer sobre la prestación del servicio y tabular esta información trimestralmente.. | Todos los procesos, Primera línea de defensa | Permanente y trimestralmente | Desde la oficina de planeación se tomo la iniciativa para reactivar los buzones de sugerencias por lo tanto realizó un borrador de circular para la reactivación de los buzones de sugerencias y las encuestas de atención al cliente, de manera que se haga el envío a los PATS, para lo cual por por sugerencia de la subgerencia administrativa se requirio a los Puntos de Atención enviar fotos de los buzones de sugerencias con el fin de verificar la ubicación del Buzón de sugerencias a lo que solo envio fotos el pat de Miraflores. este trimestre se continuara la gestió, actualmente se está a la espera del estado actual de los buzones de sugerencias para continuar con el proceso. La oficina Juridica reporta que cuenta en el area de cobro coactivo con su respectivo buzón de sugerencias., para poder confirmar completamnete este dato de los buzones | 10% | La reactivavión de los buzones de Sugerencias no basta con una circular, debe realizarse un plan estrategico con acciones tendientes a fortalecer la seguridad fisica de los mismos, a que estos no sean aperturados con toda facilidad como actualmente sucede con los buzones que se encuentran instalados y precisamente solo se recepcionan felicitaciones. Además catalizar la situaci´´on que se presentó y fue denunciada ante control Interno Disciplinario sobre el posible direccionamiento de utilización del buzón por una contratista para felicitar y sacar las quejas por deficiencias. asi las cosas esto explica la postura de Control Interno
| 4.2 | Realizar campañas sobre los trámites que presta el ITBOY y sus requisitos. Socializándola en la página web, redes sociales, radio de manera clara y precisa la información de los trámites | Campaña sobre los trámites socializada en la página web y redes sociales y emisoras | Comercialización, Subgerencia Operativa | cuatrimestral | Se realizó una campaña, la cual fue gestionada con el noticiero del transporte y con la emisora de la gobernación de Boyacá. | 100% EVIDENCIA (AUDIOS) | Se hace necesario inscribir los tramites y tener claros los OPA ante el SUIT, este trabajo viene en mora de años atrás. Y por ahora la entidad cumplió con la campaña por medio radial sin evidencias presentadas.
Subcomponente 5 - Relacionamient o con el Ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de los resultados de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio | Informe de resultadode la encuesta de satisfacción y socializado en comitéinstitucional deGestión y desempeño | Subgerencia Operativa | trimestral | EN ESTE MOMENTO NO SE ESTAN APLICANDO LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION Y SE ESTA GENERANDO LA ACTUALIZACION DE LA ENCUESTA PARA APROBACION EN EL PROXIMO COMITÉ DE DESENMPEÑO INSTITUCIONAL | 0% | La entidad debe tener madurez institucional para establecer la estrategia de la aplicación de las encuestas , que permitan medir, corregir,evaluar y mejorar en torno a situaciones reales, atendiendo las verdaderas necesidades, expectativas y los cambios requeridos de parte de la entidad.
| 5.2 | Identificar oportunidades y acciones de mejora para satisfacer las necesidades de los usuarios. | Plan de mejoramiento presentado a la O.C.I con base en los resultados de las encuestas de satisfacción | Comercialización, Comunicaciones Planeación, Subgerencia Operativa | trimestral | El 29 de marzo de 2021 se consolido y envio el avance del Plan de Mejoramiento Institucional, está pendeinte incorparle el plan de mejoramiento de la auditorias internas | 0% | No ha avanzado la entidad en la aplicación de las encuestas por lo cual NO existe plan de mejoramiento con base en el resultado de las encuestas, que podría claro incorporarse en el plan de mejoramiento institucional.

## COMPONENTE 5
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ
PLANILLA DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 1 cuatrimestre | PRIMER SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CON CORTE A 30 de ABRIL 2021 | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 2 cuatrimestre | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 3 cuatrimestre
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |  |  | 14 de mayo 2021
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizado ellink de transparencia yacceso a la informaciónpública en la página webinstitucional ley 1712 de2014 | Link de transparencia y acceso a la información pública del página institucional actualizada en un 100% Auditoria Interna a los mínimos de transparencia publicados, en cumplimiento de la ley 1712/14 | Líderes de Procesos y Oficina de Sistemas | Permanente | El link de transprencia se mantiene al día de acuerdo a las publicaciones solicitadas por las dependencias | 50% | El link se mantiene actualizado pero la organización de la misma no corresponde a lo exigido pr la ley de transparencia para evaluar el el ITA. La Procuraduria General de Boyaca a traves de informe de Auditoria evaluó el indice de ITA para el ITBOY en 20% , no solamente falta información exigida, sino que además no esta ubicada de conformidad a lo exigido.
| 1.2 | Publicación Directorio de información de los servidores públicos | Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos del ITBOY en la Web | Subgerencia Administrativa | PERMANENTE | el diretorio de los servidores publicos esta publicado en la pagina web | https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1570/CONTACTOS%20DEPENDENCIAS%20%20Y%20PUNTOS.pdf | Se encuentra evidencia del cumplimiento
| 1.3 | Publicación del directorio de información de contratistas | Publicación del directorio de información de contratistas en un 100%, a través de la página web para contratistas. Publicar información en el SECOP | Jurídica | 2021-03-30 | El area Juridica llevo a cabo el consolidado del directorio de Contratitas cumpliendo con los parametros de ITA | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=244&Itemid=1363 | Se encuentra evidencia del cumplimiento
| 1.4 | Publicación de información contractual | Publicar información de la gestión contractual en el sitio web de la entidad y SECOP Seguimiento desde la O.C.I | Oficina de Gestión Jurídica y Sistemas Control Interno | Permanente | La Oficina Juridica se ecnuentra al día en la publicación de la gestio´n contractual , como evidencia se adjunta link de la pagina web institucional | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1601:tabla-contratos&catid=127&Itemid=691 | Se encuentra evidenciada la publicación d elos procesos contractuales pero no se tiene vevidenciado el cumplimiento de los 3 dias de expedido allegado el docuemnto para publicación de todos los hechos dentro de cada proceso contractual en todas sus etapas.
| 1.5 | Publicación del Plan Anual de adquisiciones | Publicación en el sitio web el Plan Anual de adquisiciones y todas sus modificaciones Seguimiento a la publicación del PAAA por la O.C.I | Recursos Físicos y Sistemas Control Interno | 30/01/2021 y permanente | El area de Recursos fisicos informa que se llevo a cabo la publicaión en la página web tanto el Plan Anual de Anual de adquisiones como las resoluciones de modificaciones | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=113&Itemid=266 https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=113&Itemid=266 | se tiene evidnecia de la publica ción oportuna del Plan de Adquisiciones, es de reomendar también publicar sus ajustes soportada la información en acto administrativo correspondiente.
| 1.6 | Diseñar y publicar conjunto de datos abiertos en el portal de datos abiertos | Publicación de 1 conjunto de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 2021-10-30 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre | N/A | La netidda debe buscar un aprendizaje colaborativo y podrá gestionarse ante el DAFP.Mintic .para lograr avanzar.
2. Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Mantener la publicaciónde los canales decomunicación pararecibir solicitudes deinformación publica | Divulgar con evidencias los medios para recibir solicitudes de información a través de la web y de las redes sociales | Oficina de Comunicaciones y Sistemas | Permanente | De manera permanente se divulgan noticias generadas desde el Instituto en el sitio web, frente al tema de canales de comunicación, se relacionan direcciones, nombres de los jefes de pat, se cuenta con link de PQRSF, se realizó configuración de POPUP en el sitio para orientar a los usuarios sobre la forma de radicar una petición. |  | La entidad avanzar en el establecimiento de canales accesibles, expeditos pero controlados para atender toda solicitud y con mayor necesidad desde la virtualidad.
| 2.2 | Respuesta a solicitudes de acceso a información pública | Dar respuesta a las solicitudes de información pública | Todos los líderes de procesos centralizando las respuestas en el área jurídica. | Permanente | se está birndando respuesta a las solictudes realizadas | 100% Las respuestas a soicitudes se realzian por diferentes medios | En el area juridica se han centralizado las solicitudes , pero se rqeuiere formular el regalemnto y el diagrama de flujo, bien se puede acudir al Observatorio juruidico del DNP y al DAFP para tener mayor apropiación del tema. La entidad ha mejorado la receptividad en el manejo oportuno de peticiones y solicitudes a partir del mes de Abril, quizá en razón a que se presentaron 3 silencios administrativos positivos. venidos del año 2020, lo cual reptresenta un alto indice de litigiosidad por falta de respuesta oportuna, calidad y el control a las solicitudes de todo cuidadano.
3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Permitir acceso a la información publicada con anterioridad en la página web institucional | Conservación de la información publicada con anterioridad. Mantener el archivo digital de las publicaciones en la web, con fechas de publicación | Gestión Tecnológica | Permanente | Teniendo encuenta que se implementó el link de transperencia, Se creó link denominado INFORMES donde se mantiene toda la información de dependencias publicadas en el tiempo, igualmente se aclara que jamás se ha borrado ninguna publicación permaneciendo en el sitio de forma original desde su publicación | 100% | La trazzbilidad de la publicación de la información se ve afectada cuando se tiene que cambiar del sitio de publicación especialemnte esto se evidenció con las fechas de publicación de los informes de la oficina de Control Interno de hace varuios años atrás y que podría afectar el cumplimiento ante los entes de Control, por esto mismos e ecomienda mantener la seguridad de la información atraves de los medios tecnologicos dispuesto para ello como son los back ups, para que a futuro se pueda revisar, evidenciar las fechas de publicación de los informes especialemnte por lo ocurrido con el área de C.I.
4. Criterio diferencial de accesibilidad | o | Implementar en la página web institucional herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad | Iniciar la implementación de herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva través de la página web | Oficina de sistemas | 2021-07-30 | El area de Sistemas infroma que se estudian modelos para poder realizar la implementación | N/A | La entidada no ha avanzdo en el tema, se encuentra en sensibilización sobre el prendizaje "lenguaje claro" por parte de directivos y todo el talento humano del ITBOY.