## Seguimiento primer corte
4 AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia: 2018
Fecha publicación:
| Presentado por: | EDITH CARDENAS H
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento 4 OCI
Componente 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 17de diciembre de 2018 | Observaciones REALIZADAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018 las evidencias se encuentran adjuntas en el respectivo mapa de riesgo de corrupción 2018
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)
Subcomponente 1 | 1 | Actividades
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Seguimiento a la construcción de la Política de Administración de Riesgos del Instituto de Tránsito de Boyacá | Construcción de la Política de Administración de Riesgos | Oficina Asesora de Control Interno | 2018-04-30 | 0 | 0 | 40% | La entidad no ha construído la politica de Administración del riesgo y presenta mora en hacerlo
| 1.2 | Seguimiento a la socialización y publicación de la política de Administración de Riesgo | Socialización de la política de Administración de Riesgo | Oficina Asesora de Control Interno | 2018-05-05 | NA | NA | 0 | A partir de la construcción de la política de administración del riesgo consolidada completamente se realizará la socialización por parte de la oficina de planeación .
Subcomponente 2 | 2 | Actividades
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y/o ajustar, si es necesario, el mapa Riesgos de corrupción del Instituto. | Riesgos de corrupción del Instituto. | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-19 | 1 | 1 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web de la entidad, con su cuarto seguimiento por parte de Control interno, y las evidencias de cumplimiento . La oficina de Control Interno ha recomendado realizar el ajuste de acuerdo a la dinámica de la entidad.
Subcomponente 3 | 3 |  | Mapa de Riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-26
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar la construcción del Mapa de Riesgos en la página Web del Instituto, para la activa participación de la comunidad en su conformación. |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El mapa de riesgos se encuentra publicado con sus evidencias en el link de transparencia que se encuentra en Control interno- página web de la entidad . La entidad cuando ha visto materializado el Riesgo y/o presuntamente materializado el riesgo de corrupción ha corrido traslado y puesto en conoceiminto de las Autoridades competentes, sin perjuicio de los procesos disciplinariso que ya ha iniciado y otros aperturados.
Subcomponente 4 | 4 | Realizar seguimiento a la formulación de los riesgos de cada proceso y verificar la existencia de los controles a los mismos establecidos mitiga la ocurrencia de estos. Ajuste y/o formulación de herramientas de control a las malas prácticas y riesgos de corrupción a través de ejercicios de autoevaluación Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos | Mapa de Riesgos actualizado y/o ajustado con herramientas de control eficientes | Líder de cada proceso
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 |  |  |  | 2018-06-30 | 1 | 1 | 60% | El ITBOY se encuentra en mora de presentar el Plan de Mejorameinto a la Superintendencia de Puertos y Transporte a fin de tener control preventivo efectivo a las caducidades . Desde la oficina de Control Interno se viene desarrollando las acciones planteadas dentro del Plan de Revisión revisión construido por la Oficina de C.I a efectos de dar cumplimento a los requerimientos de la Superintendencia de Puertos y Transportes . La herramienta de control FR-CDG-16 Versión 2 del 3 de agosto de 2018 (SEGUIMIENTO A COMPARENDOS POR EMBRIAGUEZ "F", EXONERADOS y SEGUIMIENTO A COMPARENDOS POR INFRACCIONES " D12") , Se ha exigido su diligenciamiento a los jefes de Punto de Atención de Tránsito a fin de realizar el respectivo seguimiento y se encontró: Cuadro 1 siendo claro que algunos puntos no presentan con oportunidad el informe de seguiemiento a comparendos D12, F y exonerados y no le dan la importancia a llevar el control . El área jurídica ajustó sus indicadores de gestión estableciendo metas para ejecutar preventivamente las acciones de cobro, medidas cautelares y evitar las prescripciones. El área jurídica ha informado que para la apertura de los procesos se determinó el reparto de los comparendos a cada abogado contratista para generar responsabilisas en la apertura, notificcaión y cumplimiento de términos, lo cual se controla con la presentación del informe de actividaes de cada uno de los contratistas. El área Jurídica debe asumir el control , si a bien tiene de manera fisica y/o a través de un archivo físico de los comparendos que envían los puntos. de atención de Tránsito. Se realizarón auditorías Internas al proceso contravencional teniendo encuenta los comparendos sin resolución mayores a 30 días . Cuadro 2 Ya se ha implementado el formato de Registro de Conductores y el de Registro automotor que facilita al usuario la información requerida para cada trámite. Los seguimeintos al plan anticorrupción los han venido realizando las areas de Planeación y Control Interno.
Subcomponente 5 | 5
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | 30/01/2018 30/04/2018 31/08/2018 30/12/2018 | 2 | 2 | 100% | A la fecha se ha ido cumpliendo con los seguimientos previstos en el Estatuto anticorrupción y su oportuna publicación .
Componente 2: | Racionalización de trámites |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-08-31 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo
| 1 | Actividad
Subcomponente1 Identificación de Trámites | 1 | Definir relación de Trámites y servicios | Relación total de Trámites y servicios | Oficina de Planeación/ líder de procesos | 2018-02-28 | 1 | 1 | 60% | El estudio de loas trámites oficializados por la entidda en paralelo al SUIT no se presenta al cierre de este seguimiento. La entidda debe definir la relalción de trámites y servicios con ocasión del ajuste de procesos y procedimientos que se viene adelantando a través de la implementación del Sistem ade Gestión con la herramienta MiPG. Pero debe la entidad a través de la oficina de planeación adelantar un estudio juicioso de los tramites que se encuentren debidamente inscritos en el SUIT.
Subcomponente 2 Priorización de Trámites | 1 | Análisis de Trámites y servicios para su simplificación o estandarización | Relación de Trámites y servicios simplificados o estandarizados | Oficina de Planeación/ líder de procesos | 2018-03-30 | 1 | 1 | 50% | La mesa de ayuda se ha configurado, ya se adquirió la licencia (Chat on line) , No se ha asignado el funcionario para encargarse del no se ha implementado lo cual se espera contribuya a la atención al ciudadano y a una mayor posiblidad de interacción y transparencia. Como ejercicio de autoievalucaión se tiene planteado perodicamente, deurante los primeros 6 meses revisar en equipo de trabajo el avance y medir el impacto y analizar los mecanismos de comunicación con nuestros usuariso para lograr establecer las mejoras continuas. Se espera que se logré la implementación del pago en línea y en tiempo real de las cuotas de acuerdo de pago a traves del sitio web a nivel nacional . Se logró habilitar la opción de recaudo externo para cobro coactivo para todas las oficinas del SIMIT a nivel país , lo que contrinuye al aumento del recaudo de la cartera. % de diciembre de 2018, a un ames se estrá realizando la autoevalución de los resultados de esta habilitación.
Subcomponente 3 Racionalización de trámites | 3.1 | Acciones para la Simplificación (paso a paso) o estandarización de los trámites y servicio en tiempos, horarios, y ajustes en procedimientos y formatos | Simplificar o Estandarizar algunos trámites y servicios | Líder del proceso | 2018-04-30 | 1 | 1 | 70% | Para el mes de enero de 2019 se espera que la oficina de planeación del ITBOY coordine con las difrrentes áreas la simplificación tanto de trámites , como igualmente la documentación de los procedimeintos , y los diagramas de flujo según corresponda. La entidad ya adoptó por resolución el reglamento del Derecho de petición, incluídas las denuncias.
| 3.2 | Socialización con los funcionarios, los administrados y los usuarios de los trámites y servicios que fueron Simplificados o estandarizados | Socializar los trámites Simplificados o estandarizados al interior de la entidad, los PAT los actores viales ( conductores, peatones, ciclistas, motociclistas) | Oficina de comunicaciones | 2018-05-30 | 1 | 1 | 50% | La entidad debe realizar jornadas de socialización de los ajustes a procesos y procediemintos aún cuando las areas han participado de dichas modificaciones y/o construcciones. Es importante también que la entidad revise los riesgos residuales, inherentes, que se presenten al igual que establecer los controles a estos riesgos. DE tal modo que se este dando cumplimiento a las políticas de gestión y desempeño institucional.
Subcomponente 4 Interpolaridad | 1 | Verificación de posibles trámites y servicios que se pudieran realizar en otras entidades | Portafolio de servicios actualizado y socializado | Área de comercialización | 2018-06-30 | 1 | 1 | 100% | Según mapa de riesgos de corrupción año 2018 : (20/20)*100 =100% A los jefes de PAT se les solicitó imprimir y publicar aviso de anticprrupción elaborado por la oficina de Control Interno.En los diferentes PAt se encuentra publicada los tramites y susrequisitos y las tarifas no obstante se encuentran desactualizadas las tarifas.En la página Facebook del ITBOY se encuentra publicaciones para cada tramite con sus respectivos requisitos . facebook Instituto de Transito de Boyacá. El portafolio de servicios se encuentra publicado en la página web de la entidad de manera disgregada. incluidos los trámites. la entidad debe buscar la manera de que los funcionarios reaprenda la plataforam estratégica . No obstante es de recomendar planear para el año 2019 revisar y ajustar la plataforma estrategica. tiene Se recomienda reaprender como documento base de la labor del ITBOY . La oficina de control interno recomienda tmaterializar elos principios de planeación y publicidad, en carteleras, página web entre otros.
Componente 3: | Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-12-17 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo
| 1 | Actividad
Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible | 1 | Publicar informe de la gestión y los logros del Instituto con respecto al PDD en página web del Instituto. | Informe de gestión | Planeación estratégica y Comunicaciones | Permanente | 1 | 1 | 100% | El informe de gestión con respecto al segundo trimestre de 2018 del Plan de Desarrollo 2016- 2019 fue publicado en la página web institucional.
| 2 | Publicar la información solicitada por entes y de interés a la comunidad | Informe de procesos | Líderes de Proceso | Permanente | 1 | 1 | 100% | La entidad está adquiriendo la cultura de la publicación en la página web institucional .Sigue siendo importante que la oportunidad sea el pilar para este logro. No se encuentra documentada la autoevaluación de las actividdaes realizadas.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 1 | Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía en el control social. | Buzones de PQRDS Link PQRDS, redes sociales. | Comunicaciones y sistemas | Permanente | 1 | 1 | 100% | Según informe del área jurídica se atendierón 407 derechos de petición , lo cual demostró un represamiento , que fue atendido desde el 12 de Septiembre al 07 de noviembre de 2018. , la oficina de Control Interbo realizó seguimiento respectivo, encontrando obviamente que se requería redireccionar la atención con oportunidad delas PQRDS. La entidda ya estableció por Acto Adninistrativo el regalmento de derecho de petición inluyendo las denuncias, no obstane de manera escrita se instó a la entidad a docuemntar el procedieminto y publicar, socializar el Diagrama de flujo para la atenció de PQRDS y denuncias, a fin de lograr la transparecia y el acceso a la información.
| 2 | Dar respuesta inmediata a los requerimientos realizados por la comunidad a través de las redes sociales | Dar respuesta oportuna de fondo y de manera objetiva a través de las redes sociales | Sistemas y comunicaciones | Permanente | 1 | 0 | 90% | La mesa de ayuda es un mayor control para avanzar con el acceso expédito , en tiempo real a fin de dar soluciones alas inquietudes de los usuarios y así lograr mayor captación siendo este tambén el objetivo según lo ha explicado el área de siistemas. La atención a redes sociales debe ajustarse y documentarse tarea para el 2019.
| 3 | Participar en las audiencias públicas de rendición de cuentas | Mantener actualizada la información a través de la web y medios de comunicación posibles para la entidad. | Líder del proceso | Permanente | 1 | 1 | 75% | L a entidad ha venido avanzando en la publicación d e la información l a través de la página web , mejorando la oportunidad. Estas mejoras deben quedar plasmadas en el Plan de mejoramiento institucional. Sin embargo la información de contratación no esta siendo publicada en la página web de la entidad que además tiene el link directo al portal SECOP. El área de Sitemas no ha recibido información, así lo ha explicado.
| 4 | Seguimiento al procedimiento de derechos de petición y su atención. | Informes de seguimiento | Control Interno | trimestral | 1 | 1 | 30% | Ya se formuló el reglamento del derecho de petición dando cumplimiento a la ley 1755/15 , sin embargo olvidó pronunciarse sobre el Derecho de petición verbal de manera estricta, y así dar cumplimiento al Decreto 1166 de 2016. Falta docuemntar el procedimeinto y su daigrama de flujo.
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 1 | Hacer partícipes a los funcionarios del Itboy en el tema de la rendición de cuentas | Realizar la rendición de cuentas con la participación activa de las diferentes áreas | Planeación Estratégica | 30 marzo de 2018 | 1 | 1 | 50% | lNo se han caracterizado los usuarios . La entidad como plan estrategico se encuentra realizado traslados de funcionarios a fin de que se mejore la prestación del servicio .
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1 | Conclusiones de la rendición de cuentas | Realización de la autoevaluación | Todos los líderes de proceso con su respectivo equipo de trabajo. | 2018-04-10 | 1 | 1 | 10% | la entidda debe evaluar toda actividad mediante un formato sencillo en lo posible. Y preparar la rendición de cuentas con el paso a paso exigido normativamente. Además invitar formalmente a Control Interno a la rendición de cuentas.
| 2 | Publicación de la RdC, conclusiones en la pág. web del Instituto | Documento publicado | Planeación Estratégica y comunicaciones | 2018-04-30 | 1 | 1 | 100% | Se publicó las conclusiones de la Rendición de cuentas en la página web institucional, Control Interno también realizó la evaluación a la jornada de rendición de cuentas.
Componente 4: | Mecanismos para mejora la atención al ciudadno |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-12-17 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo
| 1 | Actividad
Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Incentivar a los funcionarios que interactúan con los usuarios para mejorar su atención | Usuarios satisfechos | Registro de Transito (PAT¨S) | Permanente | 1 | 1 | 50% | Para el año 2018 se espera un mayor despliegue de capacitación atendiendo con prioridda las verdaderas necesidades de los funcionarios y mejorar el procedimeinto de inducción y reinducción.
| 2 | Manejar tecnología de punta, mejorando así los tiempos de los procedimientos | Implementación de tecnología de punta | Registro de Transito, Gestión tecnológica | 2018-11-30 | NA | NA | NA | Con el informe del área de Sistemas se soportaron los avances en tema de aseguramiento de los sistemas de información del ITBOY , por perfil: Superadministrador ,Administrador, Auxiliar de trámites,Auxiliar de comparendo, Auxiliar de cobro coactivo,Auditoría,Editor. Se tiene establecido unos módullos: Modulo de Auditoría de Vehículos,Módulo de Bitacoras, Módulo de trámites . Para expediceión de certificados de tradición se tiene controles tecnológicos.Los recibos de caja también cuentan con Código Qr, que almacen los datos para el trámite, contiene código de barras, fecha y hora de aprobación. . Todos los puntos cuentan con sistema CCVT . DE otro lado se realizó y presentó a Gerencia un cuadro de consumo de combustible de los 4 vehículos automotores de la entidad, para que se tenga presente la austeridad.
| 3 | Asignación de recursos para suministros de forma oportuna | Suministros | Sub gerencia Administrativa y Financiera | 2018-08-30 | NA | NA | NA
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | 1 | Implementar sistemas de información que facilite la trazabilidad o consecutivo de los requerimientos y/o PQRSF de los ciudadanos | ITrazabilidad y consecutivo de cada requerimiento | Gestión tecnológica, comunicaciones | 2018-11-30 | NA | NA | NA | SE avanza en el tema para logar la trazabilidad de la información depQRDS-Denuncias. El Profesional encargado de atender las tutelas de la entidad presenta informe a Control Interno, encontrando que se atienden con oportunidda y diligencia.
| 2 | Mejoramiento continuo de los canales de comunicación del Instituto | Canales de comunicación efectivos | Gestión tecnológica, comunicaciones | 30/11/2018 | NA | NA | NA
Subcomponente 3- Talento Humano | 1 | Capacitación a los funcionarios sobre la cultura de servicio para la atención al ciudadano | Capacitaciones y funcionarios competentes | Gestión del talento Humano | 2018-06-30 | 1 | 1 | 70% | Prestar atención al desarrollo de competencias en atención al cliente-usuario. Para la cualificación de los funcionarios.Se realizaron rotaciones de perosnal para mejorar el servicio.
| 2 | Incentivar a los funcionarios para prestar un buen servicio a los usuarios | Empoderamiento corporativo de los funcionarios | Gestión del talento Humano, Registro de Transito | permanente | 1 | 1 | 40% | Del anterior punto depende la mejora en el servicio para que se genere una cultura por mejora continua y el redireccionamiento de las debilidades en los procesos y asi llegar a la eficiencia de cada funcionario. Sin embargo la entidad ha pasado a Control Interno disciplinario las quejas advertidas por los usuarios.
Subcomponente 4- Normativa y Procedimental | 1 | Identificar y clasificar el tipo de requerimientos de los usuarios para dar respuesta | Respuesta oportuna de los requerimientos en el tiempo estipulado según normatividad | Todos los procesos | 28/12/2018 | 1 | 1 | 70% | Continúa la misma recomendación: Se diminuiría el número de tutelas si toda solicitud, petición se atiende dentro de los términos sin esperar la fecha techo en el término. Y la entidda debe reorganizar el manejo de las PQRDS para mayor accesibilidad y manejo interno para dar respuesta de calidad, de fondo y oportuna. Es de resaltar que la entidda está contretando dentro de los términos en este último mes, siempre dependiendo de que el servicio de mensajería nos e interrumpa para que no se represen las respuestas.
Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano | 1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio | Resultados encuestas | Comercialización, Registro de Transito | trimestralmente | 1 | 1 | 40% | Se debe continuar con un plan estrategico objetivo, reañlizable para recuperar la confianza del usuario y mejorar los ingresos, al logara que los tramites sean expeditos, la atención sea amable, evitando la intermediación, y buscando clientes sde concesonarios. .
| 2 | Identificar oportunidades y acciones de mejora para satisfacer las necesidades del cliente | Plan de mejoramiento | Comercialización, Registro de Transito | trimestralmente | 1 | 1 | 40% | A través de auditorías internas se ha venido sentando preceedentes de la importancia de dar soluciones a los usuarios. Con el establecimiento de la messa de ayuda se espera mejorar la atención al usuario, dar seguridad de transparencia, mantener materializado el acceso a la información, es decir mejorar el servicio.
Componente 5 : | Transparencia y acceso a la información |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  | 2018-08-31 | Observaciones
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo
| 1 | Actividad
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa - | 1 | Publicación de información en el sitio Web | Acceso a la información pública en el sitio web | Oficina de comunicaciones y oficina de Sistemas Permanente | Permanente | 1 | 1 | 60% | Control Interno realizo la auditoria de cumplimiento de los minimos de la ley de transparencia con base en la matriz de la Procuraduría general de la Nación encontrando 38 items cumplidos, parcialmente 9 que se cumplen y 33 que no se cumplen, de un total de 80 requerimientos normativos y esto no ha avanzado. Quizá no se le da la importancia requerida por el msimo marco jurídico regulatorio.
| 2 | Publicación Directorio de información de los servidores públicos | Publicar en la Web del instituto el directorio de los servidores públicos | Oficina de Planeación Estratégica y Oficina de sistemas | 2018-03-30 | 1 | 1 | 100% | Ya se encuentra publicada la información la cual fue corroborada item por item de acuerdo a la matriz de transparencia de la Procuraduría General de la nación. Pero no ha tenido avances.
| 3 | Publicación de los servicios ofrecidos por el ITBOY | Publicar en la página Web del instituto los servicios ofrecidos por el instituto | Oficina de comunicaciones | 2018-03-30 | 1 | 1 | 80% | No ha cambiado: Se publico los servicios del ITBOY en la pagina web : En la página Facebook del ITBOY se encuentra publicaciones para cada tramite con sus respectivos requisitos . facebook Instituto de Transito de Boyacá.En cuanto al proceso de Recaudo de comparendos ,existe el trámite de acuerdo de pago y requisitos para pago https://www.itboy.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tramites ,publicado en la página web de la entidad ,.Los 18 tramites que se encuentran publicados de acuerdo al formulario único nacional de tránsito igualmente el recaudo en linea de comparendos se encuentra en https://www.itboy.gov.co/index.php/1675-pagos-pse , tambien se encuentran publicadas las tarifas : http://itboy.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tarifas. Igualmente se encuentran publicados los valores por tipo de comparendos: http://itboy.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/valores-comparendos.
| 4 | Publicación de información contractual | Publicar información en el SIGEP | Oficina de Gestión Jurídica | Permanente | 1 | 1 | 90% | El área de talento humano ha venido publicando en el SIGEP, pero el trabajo de fondo está incipiente.
| 5 |  | Publicar información de la gestión contractual en el SECOP | Oficina de Gestión Jurídica | Permanente | NA | NA | NA | Se tiene el link para conectividad con el portal de contratación SECOP, y Control interno recomienda subir toda la documentación scaneada de cada proceso de contratación . CONTRATACIÖN /TABLA DE CONTRATOS/SECOP…y solicita de manera reiterada la publicación al SECOP a través de la págia de la entidda, ya que para esto existe el link que da la conectividad con el Portal único de contratación desde la página WEb de la entidad .
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1 | Divulgar los medios para recibir solicitudes de información publica | Publicar canales de comunicación en la Web | Registro de Transito, Gestión tecnológica | Permanente | 1 | 1 | 70% | Se tiene link para información judicial , link de PQRDS y links para los diferentes tramites
| 2 | Respuesta a solicitudes de acceso a información pública | Dar respuesta a las solicitudes de información pública | Sub gerencia Administrativa y Financiera | 2018-08-30 | 1 | 1 | 80% | Se ha mejorado en la sensibilización y receptiviadd a dar cumplimento a la ley 1755de 2015, . Es de recomendar que la ventanilla única, y/o oficina de radiccaión debe prestar el servicio inenterrupidamente.
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 1 | Conservación de la información publicada con anterioridad | Permitir el acceso a la información publicada con anterioridad | Todos los procesos | Permanente | 1 | 1 | 70% | la entidda está en mora del robustecimiento tecnológico, requiere con urgencia un servidor. El riesgo posible a materializarse ees perdida de información, reprocesos en trabajos de digitalización ya realizados y que no se tiene capacidad tecnológca para guardar debidamente la información.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 1 | Avance en el ajuste de los medios de comunicación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad | Gestionar los ajustes a los medios de comunicación para facilitar el acceso a las personas con discapacidad | Oficina de Planeación Estratégica y Oficina de sistemas | 2018-11-30 | 1 | 1 | 40% | Continúa la observación No ha avanzado la entidad para facilitar la comunicación accesible a las personas con discapacidad.
Note on C12: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C26: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C36: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C51: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C66: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.