## COMPONENTE 1
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCION 2020 CONTROL INTERNO ITBOY
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 1 cuatrimestre | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 2 cuatrimestre | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 3 cuatrimestre
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 – Política de Administración de riesgo | 1.1 | Seguimiento a la implementación de la Política de Administración de Riesgos del Instituto de Tránsito de Boyacá. | Informes auditorías a los procesos más críticos | Oficina Asesora de Control Interno | 2020-03-30 |  |  |  |  | Plan anual de auditorias ajusytado por COVID | https://www.itboy.gov.co/attachments/category/199/Modificacion%20Programa%20Anual%20Auditor%C3%ADas%20Ajustado%20Covid%20Junio%20%202020.pdf 100%
| 1.2 | Seguimiento a la socialización y publicación de la política de Administración de Riesgo | Socialización efectiva de la política de riesgo de corrupción en la inducción al personal | Oficina Asesora de Control Interno | 2020-03-30 |  |  |  |  | Se verificó que se encuentra publicada en la página web de la entidad, al cierre de este informe se encuentra lapa´gina en actualización por ITA. 100% | https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2242:politica-de-administracion-del-riesgo&catid=141&Itemid=810
Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar y/o ajustar, si es necesario, el mapa Riesgos de corrupción del Instituto desde las diferentes líneas de defensa del Instituto. | Ajustes documentados | Oficina Asesora de Planeación | Permanente | Se actualizo el Mapa de Riesgos de Corrupción del ITBOY para la vigencia 2020, El cual se envió a la oficina de Control interno el 27 de enero de 2020 para su revisión e informarle los ajustes realizados, todo en las causas nombre de los riesgos y consecuencias luego se publicó en la página web | 100% | Está meta se cumplió en el primer cuatrimestre | 100% | Está meta se cumplió en el primer cuatrimestre | 100% https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2088/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202020%20AJUSTADO%20CI%20ITBOY.pdf
[7 empty] | https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2088/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202020%20AJUSTADO%20CI%20ITBOY.pdf |  | https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2088/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202020%20AJUSTADO%20CI%20ITBOY.pdf
Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar la construcción del Mapa de Riesgos en la página Web del Instituto, para la activa participación de la comunidad en su conformación. | Publicación de la socialización para la participación de la ciudadanía en la construcción del mapa de Riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-31 | Se socializo en la página Web institucional el 30 d enero de 2020 | 100 % https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2088/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202020%20AJUSTADO%20CI%20ITBOY.pdf | Está meta se cumplió en el primer cuatrimestre | 100% https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2088/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202020%20AJUSTADO%20CI%20ITBOY.pdf | Está meta se cumplió en el primer cuatrimestre | 100% https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2088/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202020%20AJUSTADO%20CI%20ITBOY.pdf
Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar seguimiento a la formulación de los riesgos de cada proceso y verificar la existencia de los controles a los mismos establecidos para mitigar la ocurrencia de estos. | Mapa de Riesgos actualizado y/o ajustado con herramientas de control eficientes | Oficina Asesora de Planeación y Líder de cada proceso | 2020-05-30 | Está actividad está programada para el 30 de mayo de 2020 | No está programada para el primer cuatrimestre | En el segundo cuatrimestre la oficina de Planeación desarrollo el análisis de los riesgos de los 12 procesos, con el objetivo de actualizar los riesgos establecidos en el SGI en el formato Código: FR- CDG- 08, tomando como base los procedimientos, los objetivos, las actividades desarrolladas por cada proceso, como también la política de Riesgos, los cuales se le enviaran a cada proceso en el tercer cuatrimestre para que cada líder proceso junto con su equipo de trabajo analice y realice los ajustes que considere necesarios. | Avance del 10 % en el segundo cuatrimestre por el análisis iniciado desde la oficina de Planeación | Se llevó a cabo en seguimiento a riesgos por parte Control interno a traves de correos electrónicos, reuniones de Comnmite de Control Inteno y comité de gestión y desempeño institucional . las recomendaciones siempre verbales y materializadas en documento. La entidda debe mejorar en la construccón de planes de acción, sus metas, formulación de indicadores, controles a sus procesos | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=145&Itemid=1021
Ajuste y/o formulación de herramientas de control a las malas prácticas y riesgos de corrupción a través de ejercicios de autoevaluación
Subcomponente 5 – Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos y plan anticorrupción | Seguimiento al Plan y mapa anticorrupción presentado a través informe a O.C.I | Oficina Asesora de Planeación. | 2020-01-23 | Los procesos responsables de actividades del Plan Anticorrupción me enviarón avances del seguimiento del primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción 2020 | 100% | Los procesos enviaron responsablemente el avancé del segundo cuatrimestre de las actividades del Plan Anticorrupción 2020 | 100% | Se evidencia el cumplimiento del seguimiento del plan por parte de los responsables, de igual manera se entregará el seguimiento del tercer cuatrimestre de manera oportuna y se publica en lapa´gina web del ITBOy a traves de GLPI | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=145&Itemid=1021
2020-04-20
|  |  | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | Control Interno de Gestión | 2020-08-21
2020-12-20
2020-01-31
2020-04-30
2020-08-30
2020-12-31

## COMPONENTE 2
Componente 2: Racionalización de Trámites | [5 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 1 cuatrimestre | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 2 cuatrimestre | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 3 cuatrimestre
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponenete1 Identificación de Trámites | 1,1 | Definir la política de Racionalización de trámites | Política formulada | Gerente, Oficina de Planeación/ | 2020-04-30 | El 26 de diciembre de 2019, se aprueba está política en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional está pendiente socializarla, se socializara en el segundo trimestre | 100% la política se publicó en la página web institucional https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion/2202-racionalizacion-de-tramites y se envió socializada por correo a los funcionarios | Está meta se cumplio en el primer cuatrimestre | 100% la política se publicó en la página web institucional https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion/2202-racionalizacion-de-tramites y se envió socializada por correo a los funcionarios | Está meta se cumplio en el primer cuatrimestre | 100% la política se publicó en la página web institucional https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion/2202-racionalizacion-de-tramites y se envió socializada por correo a los funcionarios , al cierre del presente informe no es coincidente la URL con la información reportada en razón a que la página web del ITBOy se encuentra en ajuste y mantenimiento
| 1,2 | Definir relación de Trámites y servicios | Relación total de Trámites y servicios | Oficina de Planeación | 2020-03-15 | En los primeros días de febrero se llevó a cabo reunión con el Líder de proceso de gestión Tecnológica en el la cual se realizó la relación de trámites del ITBOY | 100% El acta firmada reposa en la oficina de Planeación del ITBOY | Está meta se cumplio en el primer cuatrimestre | 100% | Está meta se cumplio en el primer cuatrimestre | 100%
| 1,3 | Realizar revisión, ajustes y actualizaciones de los trámites identificados en el SUIT. | 100% de los trámites actualizados de ser necesario | Oficina de Planeación | 2020-07-30 | Desde el Área de Planeación y gestión Tecnológica se han venido programando acciones que permitan cumplir con está actividad. | No está programada para el primer cuatrimestre | Está Actividad se adelantara en el tercer cuatrimestre. | 0% | . La actualización de los tramites no la realizó la entidad . | 0%
Subcomponente 2 Priorización de Trámites | 2,1 | Análisis de Trámites y servicios para su simplificación o estandarización | Relación de Trámites y servicios simplificados o estandarizados a través de la tecnología | Oficina de Planeación, Sistemas y líderes de procesos. | 2020-05-30 | Está actividad está programada para el 30 de mayo de 2020 | No está programada para el primer este cuatrimestre | En el segundo cuatrimestre debido a las circunstacias del la pandemia Covid- 19 se llevó a cabo un análisis con el área de sistemas en los trámites del ITBOY con el objetivo de poder prestar mayores servicios de manera virutal | 10% https://itboy.gov.co/index.php Está meta se cumplirá en el tercer cuatrimestre | La entidad no ha simplificado ni estandarizado tramites más allá dde los existentes ante SUIT | 10%
| 3.2 | Socialización con los funcionarios, y los usuarios de los trámites y servicios que fueron racionalizados o automatizados | Socializar los trámites racionalizados o automatizados al interior de la entidad, en la página web institucional, los PAT ( a través de los TV de cada punto) los actores viales ( conductores, peatones, ciclistas, motociclistas) | Oficina de Planeación , Oficina de comunicaciones | 2020-11-30 | Está actividad está programada para el 30 de noviembre de 2020 | No está programada para el primer cuatrimestre | Se implementó módulo transaccional en línea para atención virtual de trámites, dadas las actuales circunstancias de pandemia | 100%.www.itboy.gov.co. | En razón a las dificultades propias por pandemia no se avnzaó con lo propuesto y se tov reprocesos con la virtualidad. | 10%
[8 empty] | Radicación Virtual De Documentos | https://www.itboy.gov.co/index.php/aportes-plan-anticorrupcion | En razón a las dificultades propias por pandemia no se avnzaó con lo propuesto y se tov reprocesos con la virtualidad.
https://www.itboy.gov.co/index.php/aportes-plan-anticorrupcion
Subcomponente 4 Interporalidad | 4 | Verificación de posibles trámites y servicios que se pudieran realizar en otras entidades | Portafolio de servicios actualizado y socializado- ( en los Pats a través de medios electrónicos) | Comercialización | 2020-05-30 | El Portafolio de servicios fue actualizado y socializado- ( en los Pats a través de medios electrónicos e impresiones en lugares visibles de cada PATS) | 100% https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1281/tarifas%202020.pdf | Actualización del portafolio de servicios reenviado al área de sistemas para publicación | 100% | SE veerificó que en efecto los diferentes PATS tiene publicado el portafolo deservicios actualizado. Teniendo en cuenta los 3 ejes principales del subcomponente, a saber: 1. TIC PARA SERVICIOS, 2. TIC PARA GOBIERNO ABIERTO, 3. TIC PARA LA GESTION ESTRATEGICA , el área comercial ha realizado un constante aporte en la divulgación, atención y soporte virtual de los usuarios y ciudadanía en general. Orientando la creación de mensajes, piezas gráficas, cuñas y demás, para cumplir con el subcomponente | 100%

## COMPONENTE 3
Componente 3: Rendición de Cuentas | [5 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 1 cuatrimestre | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 2 cuatrimestre | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 3 cuatrimestre
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible77 | 1.1 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere la planeación de participación | Equipo conformado y capacitado | Gerencia y planeación | 2020-04-30 | En comité de gerencia del mes de marzo el cual estaba conformado por los directivos y Asesores en el cual se determinó la metodología en la cual se realizaría la Rendición de Cuentas 2019, la cual se determinó se realizaría en Nobsa en el mes de abril a final de mes. Pero por causa de la cuarentena no se pudo continuar y ejecutar. | 50% Está conformado el equipo falta capacitar al equipo. El acta reposa en gerencia Se requiere el acta de la reunión como evidencia par este porcentaje. FOTOS DEL COMITÉ? | En el segundo cuatrimestre se conformó el equipo de trabajo para la rendición de cuentas del año 2019, en cual se ha reunido en varias oportunidades, y socializo con todo el equipo de directivos los avances realizados al respecto para realizar la Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, se socializo con los directivos el 19 de junio de 2020. Se adjunta evidencia del cronograma y de un pantallazo de la convocatoria a la mesa técnica de Rendición de Cuentas | 100% CRONOGRAMA para la rendición de cuentas 2020, el cual fue socializado en una mesa técnica | Esta meta se cumplió en el segundo cuatrimestre | 100%
El cual fue socializado en una mesa tecxnica
| 1.2 | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana de la entidad, a partir de los resultados de las evaluaciones. Siguiendo los pasos para el autodiagnóstico del Manual Único de Rendición de cuentas | Diagnóstico | Planeación , sistemas, Subgerencia Operativa y Comercialización | 2020-05-30 | Está actividad está programada para el 30 de mayo de 2020 | No está programada para el primer cuatrimestre | Dentro de las mesas técnicas se llevó a cabo la revisión de los resultados de las evaluaciones de la anterior rendición de cuentas, también se tuvieron en cuenta las sugerencias de mejora por parte de la oficina de Control Interno, con el objetivo de mejorar año a año en la Rendición de cuentas | 100% toda la información reposa en el Cronograma y avance de la Rendición de cuentas 2 vigencia 2019, socializado el 19 de junio de 2020 | No se evidenció la realizaciuión el diagnóstico del estado acttual de la participáción ciudadana | 0%
| 1.3 | Publicar informe de la gestión y los logros del Instituto con respecto al PDD en página web del Instituto. | Informe de gestión | Planeación estratégica y Comunicaciones | Permanente | El nuevo gobierno se encuentra en la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023, Se Publicó el informe de gestión de los primeros 100 días de Gobierno | 100% https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2192/Informe%20primeros%20100%20dias%20de%20Gobierno%20ITBOY.pdf. | Se publicó el informe de gestión del segundo trimestre de 2020 en la página web institucional, y apartir del tercer trimestre se iniciara a publicar an la página web el informe de avance del Plan de Desarrollo 2020-2023 | 100% https://itboy.gov.co/index.php/transparencia/planeacion | Se encuentra publicado en la página web Institucional link transparencia, no obstante al cierre de este informe se evidencia que la ´pagina web del ITBOY s eencuentra en ajuste para dar cumplimiento a los requeriminetos de la procuraduria sobre la iindice de Transparencia Activa | 1 100%
| 1.4 | Publicar la información solicitada por entes y de interés a la comunidad. | Informe de procesos | Líderes de Proceso | Permanente | Los procesos publicaron la información solicitada por entes y de interés de la comunidad, como el envío por parte de todos los procesos del informe de los primeros 100 días de Gobierno al correo de la oficina de Planeación | 100% | Los procesos publicaron la información solicitada por entes y de interés de la comunidad | 100% https://itboy.gov.co/index.php/transparencia/talento-humano | Los procesos publicaron la información solicitada por entes y de interés de la comunidad, sin embargo la entidda obtuvo a traves de Auditoria externa realizada por la Procuraduria sobre el ITA un porcentaje de cumplimientro del 20% | 20%
[7 empty] | https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia . Evidenciar el porcentaje por cuanto no se han publicado los informes de estados financieros mensualmente |  | https://itboy.gov.co/index.php/transparencia/control-interno
Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía en el control social. | Buzones de PQRDS Link PQRDS, redes sociales. | Comunicaciones y sistemas | Permanente | Se crearon accesos como el link de Denuncias, se continua con el de PQRSDF, chat en línea. | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php/pqr | Se cuenta con los links de PQRS, DENUNCIAS, CONTRATACIÓN,RADICACIÓN VIRTUAL DE DOCUMENTOS | www.itboy.gov.co | Link de PQRSDF, CONTRATACION, RADICACIÓN DE DOCUMENTOS, DENUNCIAS, NOTIFICACIONES JUDICIALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN se asume de acuerdo a la reciente Auditoria y las modificaciones que se estan adelantando en la página sobre la información vigencia 2020. | 30%
https://www.itboy.gov.co/index.php/denuncias
www.itboy.gov.co
El porcentaje es menor por que los buzones no son funcionales y en cuanto a PQRDS no se ha podido tener el consolidado de la información , ni seguimiento de las mismas, el informe de PQRDS no fue aceptado por C.I , el caht en línea antes del tiempo del aislamiento no estuvo activo durante un tiempo
| 2.2 | Dar respuesta inmediata a los requerimientos realizados por la comunidad a través de las redes sociales | Dar respuesta oportuna de fondo y de manera objetiva a través de las redes sociales | Sistemas y comunicaciones | Permanente | El Instituto da respuesta a los requerimientos realizados por la comunidad a través del Chat, las redes sociales, y áreas de competencia de acuerdo a la solicitud, así como trazabilidad del sistema de Gestión documental | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php, https://www.itboy.gov.co/index.php/pqr | Desde el proceso de comunicaciones se atienden inquietudes de los usuarios, además del contacto a través del chat en línea. | 100% La oficina de Comercialización presento infrome de solicitudes de peticiones de manera oficial al área Operativa, el cual reposa en el área operativa. | Durante esta vigencia dada las condiciones de fuerza mayor , la entidad sostuvo el servicio del chat de manera intermitente, para ester cuatrimestre se contrato una comunicadora para reactivar las redes sociales. | 80%
http://190.253.76.222/orfeo/consultaWeb/
| 2.3 | Participar en las audiencias públicas de rendición de cuentas | Mantener actualizada la información a través de la web y medios de comunicación posibles para la entidad. | Líderes de proceso | Permanente | El Instituto mantiene actualizada la página web institucional, informando a los usuarios constantemente las actividades y gestiones que se encuentra desarrollando | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php | El Instituto mantiene actualizada la página web institucional, informando a los usuarios constantemente las actividades y gestiones que se encuentra desarrollando | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php | El Instituto mantiene actualizada la página web institucional, informando a los usuarios constantemente las actividades y gestiones que se encuentra desarrollando . Control Interno ha reparado en la oportunidad de la información, la calidad y completitud de la misma al momento de publicarla sobre los cambios en la prestación de los servicios . | 80% https://www.itboy.gov.co/index.php
|  |  | Realizar la jornada de rendición de cuentas y comercialización de los servicios del ITBOY: registro de tránsito y registro de los conductores | Gerencia, Planeación Estratégica | marzo 30 de 2020 | No se pudo llevar a cabo la jornada de Rendición de cuentas por que se tenía programada para finales del mes de abril, por causa de la Emergencia declara por coronavirus COVID-19 no fue posible realizarla como se tenía programado de realizar en el municipio de Nobsa | 30%. Evidenciar con acta , incluir fotografías de la reunión, sobre esta actividad la O.C.I envió la propuesta a desarrollar como estrategia llamada “ el ITBOY por la transparencia y las buenas practicas” para iniciar por el PAT de Nobsa | Se inició la organización para la rendición de cuentas en mesas técnicas de trabajo, La Rendición de cuentas se realizara en el tercer cuatrimestre de 2020 | 40% Se realizó una revisión de la anterior rendición de cuentas en mesas técnicas con el equipo de rendición de cuentas. Se tiene previsto realizar la Rendición de cuentas en el tercer cuatrimestre | El 15 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la jornada de rendición pública de cuentas por transmisión en vivo en Facebook live debido al acatamiento de las normas emitidas por el gobierno nacional en cuanto a la emergencia sanitaria, se llevo a cabo la evaluacion en la cual participaron 19 personas, se encuentra en el informe que se publicará antes del 31 de Diciembre. | 100%
| 2.4 | Seguimiento al procedimiento de derechos de petición y su atención. | Informes de seguimiento en la atención oportuna. | Control Interno | trimestral |  | El área jurídica podría aportar os requerimientos de O.C.I |  |  | Durante cada semestre del año la oficina de Control Interno de Gestión realiza el seguimiento y el respectivo informe de las PQRDS y este es publicado en el sitio web , el cumplimiento en el 100% | https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2248/INFORME%20PQRDS%20%20PRIMER%20SEMESTRE%202020%20ITBOY.pdf
Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Hacer partícipes a los funcionarios del Itboy en el tema de la rendición de cuentas | Realizar la rendición de cuentas con la participación activa de las diferentes áreas. | Planeación Estratégica | 2020-11-10 | Está actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para el primer cuatrimestre | Está actividad está programada para el mes de noviembre de 2020 | N/A | Los funcionarios en su totalidda fueron invitasos a traves de correo electronico a la rendición de cuentas. | 100%
Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Conclusiones de la rendición de cuentas | Realización de la autoevaluación | Todos los líderes de proceso con su respectivo equipo de trabajo. | 2020-11-20 | Está actividad no está programada para este cuatrimestre | No está programada para el primer cuatrimestre | Está actividad está programada para el mes de noviembre de 2020 | 100% | Se consolidó el informe en base al trabajo desarrollado durante el año 2019, se realizó la jornada de rendición pública de cuentas, se hizo una evaluación del evento aplicando una encuesta a 19 personas participantes de la jornada, así mismo se recibieron sugerencias y observaciones de los presentes como de la oficina de control interno de la entidad | 100% Ya ase publico el informe de gestión, evaluación y conclusiones de la rendición de Cuetnas del año 2019 https://www.itboy.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=141&Itemid=810
| 4.2 | Publicación de la RdC, conclusiones en la pág. web del Instituto. Publicación permanente de eventos, actividades, proyectos. | Eventos publicados Documentos publicado | Planeación Estratégica y comunicaciones | 2020-04-30 | Este cuatrimestre se publicó el informe de los primeros 100 días de gobierno, También se ha subido las actividades realizadas por ITBOY pero el informe y las conclusiones de la Rendición de cuentas no se han subido por que no se a realizo la rendición de cuentas 2019 | 100% Se publicó en la página web institucional el informe de los primeros días de gobierno https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2192/Informe%20primeros%20100%20dias%20de%20Gobierno%20ITBOY.pdf la página web insitucional a estado en constante actualización ilustrando las actividades realizadas https://www.itboy.gov.co/index.php/2173-la-dra-nathaly-grosso-gerente-del-itboy-acompanando-cierre-vial | Se publica el 100% de la información solicitada, desde sistemas se administra el sitio y la responsabilidad es el cargue, no se produce información. | 100% https://itboy.gov.co/index.php | Se ha mejorado la publicación de las actividades, eventos con mayor claridda, oportunidda en este cuatrimestre 2020 | 100% https://itboy.gov.co/index.php

## COMPONENTE 4
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 1 cuatrimestre | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 2 cuatrimestre | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 3 cuatrimestre
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Incentivar a los funcionarios que interactúan con los usuarios para mejorar su atención | Usuarios satisfechos | Registro de Transito (PAT¨S) | Permanente | Establecemos capacitaciones en el Plan de Bienestar y se dejan recursos para realizar un plan de medidas que nos permita socializar o comercializar nuestros servicios fomentando un mejor servicio al cliente | 100% Evidenciar la actividad real desarrollada según la actividad | El área responsable informa que realizara está actividad en el tercer cuatrimestre de 2020 |  | N.A | NO APLICA POR QUE SE ENCUENTRA EESTA ACTIVIDAD Y META REPETIDA
| 1.2 | Formular la política de servicios al ciudadano | Política de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de planeación | 2020-04-30 | El 26 de diciembre de 2019, se aprueba está política en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional está pendiente socializarla | 100% la política se publico en la pagina web institucional https://www.itboy.gov.co/attachments/article/2203/10%20POL%C3%8DTICA%20DE%20SERVICIO%20AL%20CUIDADANO%20lTBOY.pdf | Está actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2020 | 100% | Está actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2020 | 100%
| 1.2 | Manejar tecnología de punta, mejorando así los tiempos de los procedimiento | Implementación de tecnología de punta Digiturno | Registro de Transito, Gestión tecnológica | permanente | Se desarrolló el módulo atención preferencial a concesionarios en línea, se cuenta con el pago por pse de comparendos en coordinación y con el apoyo del simit, se implementó la consulta de comparendos en línea y la generación de liquidaciones(recibos de pago) para acuerdos de pago en la parte contravencional a través del sitio web | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php/consecionarios | Nuevos desarrollos como atención en línea a través del chat, trámites en línea a través del sitio y se inició el desarrollo del sistema en línea de agendamiento de citas. | https://itboy.gov.co/index.php https://www.itboy.gov.co/index.php/consecionarios | La entidad a traves de nuevos desarrollos como atención en línea a través del chat, trámites en línea a través del sitio y se inició el desarrollo del sistema en línea de agendamiento de citas. A procurado mejorar la atención de manera remota y virtual, no obstante retrocedio a la presencialidad para la realización de tramites por los usuarios . Control Interno ha inisitido en robustecer l aprestación del servico de tarmites de manera unificada, clara y real por medio virtual. En concordancia con las quejas y las evidencias recolectadas por el área de Control interno el porcentaje considerado es del 60% | https://itboy.gov.co/index.php https://www.itboy.gov.co/index.php/consecionarios
[7 empty] | https://www.itboy.gov.co/consulta/ |  | https://www.itboy.gov.co/consulta/ |  | https://www.itboy.gov.co/consulta/
[7 empty] | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php/consecionarios https://www.itboy.gov.co/consulta/ https://www.itboy.gov.co/index.php/1675-pagos-pse Por favor evidenciar los avances y logros en el primer cuatrimestre 2020 |  | https://www.itboy.gov.co/index.php/1675-pagos-pse |  | https://www.itboy.gov.co/index.php/1675-pagos-pse
| 1.3 | Asignación de recursos para suministros de forma oportuna | Contrato de Suministros perfeccionados. | Sub gerencia Administrativa y Financiera | 2020-03-30 |  | contratación | El área de Subgerencia administrativa informa que se ha llevado a cabo el cumplimiento de contratos de suministros de manera adecuada y reporta las siguientes evidencias informado un cumplimiento del 100% en esta actividad. Las cuales reposas en el área de subgerencia Administrativa |  | A traves de varios contratos la entidda buscó proveer los insumos y suministros requeridos, en cuanto a bioseguridad no se logró con oportunidad MC-017-2020 MC-029 – 2020 MC-053 – 2020 MC – 113 - 2020 MC -112 -2020 MC-122-2020 | 80%
| 1.4 | Socializar con los servidores públicos de la entidad los resultados del diagnóstico de la participación ciudadana públicos | Socialización | Gerencia | 2020-06-30 | Está actividad está programada para el 30 de junio | No está programada para el primer cuatrimestre | El área de comiunicaciones y comercialización se ha reunido con los directivos del ITBOY con el fin de informales sobre el diagnostico frente a la participación Ciudadana, Se cuentan con acta de reunión las cuales reposas en el área de comercialización | 80% queda pendiente informar a la totalidad de funcionarios sobre dicha infroamción suministrada por estas áreas frente a la participación ciudadana | No se presentó la evidencia del logró | 0%
Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | Implementar sistemas de información que facilite la trazabilidad o consecutivo de los requerimientos y/o PQRSF de los ciudadanos | Trazabilidad y consecutivo de cada requerimiento | Gerencia, Gestión Documental (ventanilla única), jurídica | 2020-04-30 | El sistema genera número de caso para las solicitudes realizadas a través del link de PQRDSF, y es posible hacer seguimiento a las solicitudes realizadas a través del sistema de gestión documental mediante el número del radicado asignado en Orfeo. El área Juridica indica que Se implementó de manera permanente del sistema ORFEO que garantiza la Trazabilidad y consecutivo de cada requerimiento. | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php, https://www.itboy.gov.co/index.php/pqr | La oficina Jurídica del itboy presento informe PQRS del primer semestre 2020 el cual fue acogido por la oficina de Control Interno en cumplimento de la ley 1474 de 2011, posteriormente dicha oficina elaboro informe para ser publicado por GLPI | 100% https://itboy.gov.co/index.php/transparencia/control-interno/2248-informe-pqrsds-primer-semestre-del-2020 | La oficina Jurídica del itboy presento informe PQRS del primer semestre 2020 el cual fue acogido por la oficina de Control Interno en cumplimento de la ley 1474 de 2011, posteriormente dicha oficina elaboro informe para ser publicado por GLPI | 100% https://itboy.gov.co/index.php/transparencia/control-interno/2248-informe-pqrsds-primer-semestre-del-2020
http://190.253.76.222/orfeo/consultaWeb/
190/253.76.222/Orfeo/ Este porcentaje ¿?? No ha recibido la O.C.I ningún informe mensual de PQRDS-TUTELAS que tenga información completa, integra. El seguimeinto corresponde al primer cuatrimestre 2020
| 2.2 | Mejoramiento continuo de los canales de comunicación del Instituto | Canales de comunicación efectivos | Gestión tecnológica, comunicaciones | permanente | Para el segundo trimestre se espera contar con todas las oficinas conectadas a través de Fibra Óptica y telefonía de Vo/IP | 50% cada porcentaje debe evidenciarse | Se cuenta con un único operador para la prestación del servicio de internet, se migro a telefonía de Voz/Ip, canales de banda ancha (ADSL) a canales en fibra óptica simétricos y canales dedicados en el punto de atención de Combita y hosting del Itboy, | 100% las evidencias se encuentran en el proceso de Gestión Tecnológica | No obstante que el área de sistemas , cuenta con un único operador para la prestación del servicio de internet, se migro a telefonía de Voz/Ip, canales de banda ancha (ADSL) a canales en fibra óptica simétricos y canales dedicados en el punto de atención de Combita y hosting del Itboy, a traves del Informe de austeridad y Eficiencia del agsto Público se tienne hallazgos sobre los gasitos en comunicaciones e igualemnte esta en prueba el funcoamiento de estos canales de comunicación | 60% las evidencias se encuentran en el proceso de Gestión Tecnológica
Subcomponente 3- | 3.1 | Capacitación a los funcionarios sobre la cultura de servicio para la atención al ciudadano | Capacitaciones y funcionarios competentes | Subgerencia Administrativa y Financiera (Gestión del talento Humano) | Permanente PIC | Los funcionarios realizaron capacitación virtual de MIPG teniendo en cuenta que la Política de Participación Ciudadana impulsa a implementar prácticas que agilicen, simplifiquen y flexibilicen la operación y facilitar una efectiva participación ciudadana | 100% | Se proyectó para el tercero y cuarto trimestre con el SENA . CAPACITACIÓN SOBRE MARKETING Y ATENCIO´N AL USUARIO PARA EL PERSONAL DELITBOY principalmente los funcionarios de los Puntos de Atención y todos aquellos que tienen designado funciones de Atención al Ciudadano. El cual ya están aprobadas y abiertas las inscripciones para que la instituciones proyecte la fecha para dichas capacitaciones. | 40% Como evidencia se presenta la solicitud al SENA para la capacitación | La subgerencia administrativa adelanto la capacitación de marketing y atención al usuario de manera virtual el día 26 de octubre. | 100% las evidencias s e encuentran en la oficina de la subgerencia administrativa
| 3.2 | Incentivar a los funcionarios para prestar un buen servicio a los usuarios | Empoderamiento corporativo de los funcionarios | Subgerencia Administrativa y Financiera (Gestión del talento Humano) | Permanente | Se realizó capacitación virtual de MIPG, la cual informa a los funcionarios de las iniciativas y actividades realizaran los ajustes institucionales, técnicos y de talento humano necesarios para gestionar y dar respuesta satisfactoria en términos de calidad, cobertura y cumplimiento a las peticiones y requerimientos que los ciudadanos presentan. | 60% evidenciar con fotos el porcentaje respecto de las actividades EVIDENCIAS LAS TIENE PLANEACIÓN | La ejecución del Plan de Bienestar está programada para realizarla en el primer, tercer y cuarto trimestre de 2020. En el primer trimestre se realizó un avance teniendo en cuenta que se llevó a cabo la celebración del día de la mujer y también se llevó a cabo una jornada de bienestar y ambiente laboral disminución estrés por parte de de seguros Bolívar. Las demás acciones se realizaran en el tercer y cuarto trimestre | 1. 100% Capacitación de MIPG por la función publica 2. Prevención y cumplimiento de protocolos de bioseguridad por parte del profesional en seguridad y salud del instituto 3. Manejo de COVID- 19 EN CASA | Por pandemia se ajustó el PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR, y se realizó una capacitación sobre Atención al ciudadano , prevenció0n y protocolos de bioseguridad , manejo COVID en casa. | 1,Capacitación de MIPG por la función publica 2. Prevención y cumplimiento de protocolos de bioseguridad por parte del profesional en seguridad y salud del instituto 3. Manejo de COVID- 19 EN CASA 100%
| 3.3 | Demostrar la identidad institucional a los ciudadanos en los procesos de prestación servicio al ciudadano, con imágenes visuales como (carnets, uniformes, logos). | Portar el carne institucional en lugar visible, uso de prendas institucionales | Registro de tránsito, Talento Humano | Permanente | La Subgerencia Operativa informa que a indicado el uso de carnet, verificación de cumplimiento de horarios, y a realizado solicitud al comité de gerencia para que se actualice la imagen corporativa del instituto. | 80% | El área de comercialización esta llevando a cabo el proceso para que los funcionarios que no tienen carnet lo tengan precisamente por la pandemia y para la movilidad es muy útil el carnet institucional. | 100% | Esta meta no secumplió a cabalidad quizá por la misma condición del trabajo en casa de algunos funcionarios | 60%
Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | 4.1 | Identificar y clasificar el tipo de requerimientos de los usuarios para dar respuesta | Respuesta oportuna de los requerimientos en el tiempo estipulado según normatividad | Todos los procesos, Primera línea de defensa | 2019-03-30 | Revisión de información requerida dando respuesta oportuna a la solicitud del interesado haciendo uso de la plataforma Orfeo. El área de Jurudicia indica que Se implementó de manera permanente el sistema ORFEO desde el cual se puede identificar y clasificar el tipo de requerimiento para garantizar la respuesta oportuna en término legal. 190/253.76.222/Orfeo/ | 100% | Está actividad se cumplio en el primer cuatrimestre de 2020 | 100% | Se ha mejorado el tiempo de respuesta y la calidad de las respuestas a las soliciytudes de los usuarios a lo cual la oficina de Control Interno ha estado pendiente con el seguimiento | Por correos electrónicos a las diferentes áreas 90%
Evidenciar la identificación y clasificación del tipo de requerimientos
| 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio | Resultados encuestas | Gerencia Comercialización | trimestralmente | Del Área de Operativa informan que establecerán un cambio de la encuesta de satisfacción de la entidad. Además el proceso de comercialización indica que en la formulación del plan DE COMERCIALIZACION, se contempla la aplicación de encuestas como instrumento de medición cuantitativo de la percepción del cliente interno y externo del ITBOY; para el segundo semestre de la presente vigencia | 0% |  | 100% el área de Comercialización cuentas con actas de estas reuniones las tiene archivadas | Esta oficina no ha logrado obtener evidencias fundamentadas de las encuestas y la observancia alas recomendaciones sobre la plicación de las mismas | 0%
| 5.2 | Identificar oportunidades y acciones de mejora para satisfacer las necesidades del cliente | Plan de mejoramiento con base en los resultados de las encuestas | Gerencia, Comercialización, Subgerencia Operativa | cuatrimestral | Dentro de las oportunidades y acciones de mejora Para satisfacer las necesidades del cliente se realizaron actividades como: Actualización, divulgación del portafolio de servicios e imagen corporativa, actualización de membretes y plantillas para presentaciones institucionales, diseño e impresión y publicación en sitio visible en cada uno de los PAT , Tarifas, Ordenanza de descuentos a intereses moratorios | https://itboy.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tarifas https://twitter.com/NuestroITBOY/status/1238203214920548359/photo/1 https://twitter.com/NuestroITBOY/status/1232651429053173760/photo/1 NO se encuentra evidencia de la actualización del portafolio de servicios en el sitio web. Ya que no se encuentra la información de la preasignacion de placa virtual , ni el servicio de chat | Esta actividad reporta Comercializacio´n que se cumplio en el primer cuatrimestre | 100% | de acuerdo con el anterior item, al cierre de este informe esta oficina de Control Interno no contó con la información requerida . | 0%

## COMPONENTE 5
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE (Enero, febrero, marzo y abril) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 1 cuatrimestre | AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE (mayo, junio, julio y agosto) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 2 cuatrimestre | AVANCE TERCER CUATRIMESTRE (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) | Porcentaje del Cumplimiento y Evidencias 3 cuatrimestre
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada
1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de información en el sitio Web | Acceso a la información pública en el sitio web | Líderes de Procesos y Oficina de Sistemas | Permanente | Todas las solicitudes de publicación se realizan de inmediato una ves es creada en GLPI y se informa que la mayoría de los procesos en el primer cuatrimestre ha realizado la Publicación de diferentes acciones realizadas en el sitio Web institucional, como por ejemplo Planes. | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php evidenciar con la URL la publicación de los planes según Decreto | A través de GLPI se mantiene control de publicaciones en el sitio web, tiempos de respuesta inmediatos. | 100% | Se Implementa el nuevo botón de "Transparencia y acceso a la información pública, observando los líneamientos de la Procuraduría, la esctructura es exactamente igual a la de su portal y se poyo tiambiénb con la pagina del sena. En este momento se esta trabajando en el proceso de migración de datos al nuevo acceso, entre tanto es posible consltar en el link INFORMES, que es una copia excta a como se venía trabajando el link en referencia | 100%
| 1.2 | Publicación Directorio de información de los servidores públicos | Mantener actualizado el directorio de los servidores públicos del ITBOY en la Web | Subgerencia Administrativa y Oficina de sistemas | 2020-03-28 | Se requiere la evidencia de la publicación de los ingresos de funcionarios en el 2020 LA INFORMACION DIRECTORIO TELEFONICO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS COMO SE EVIDENCIA YA FUE CARGADA POR PARTE DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA AL GLPI, SIN EMBARGO, SISTEMAS AUN NO CARAGA LA INFORMACION EN EL LINK SOLICTADO. | Es evidenciar la actualización de la información en la web de los funcionarios que ingresaron en el 2020 y la foto | El área de subgerencia Administrativa llevo a cabo la actualziación del directorio del personal de planta de laño 2020 y lo publico en la página web institucional | 100% https://itboy.gov.co/index.php/transparencia/talento-humano y https://itboy.gov.co/index.php/quienes-somos/funcionarios-itboy LA INFORMACION DEBE QUEDAR UBICADA EN ESTE LINK https://itboy.gov.co/index.php/transparencia/talento-humano/2016-funcionarios-itboy | Se pública en el sitio en el momento de la solicitud por parte de subgerencia administrativa | 100%
| 1.3 | Publicación de los servicios ofrecidos por el ITBOY | Publicar en la página Web del instituto los servicios ofrecidos por el instituto | Subgerencia Operativa, Comercialización y sistemas | 2020-02-28 | Se publicó los servicios ofrecidos por el ITBOY en la página web institucional https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1280/FR-RGT-02%20RELACION%20REQUISITOS%20Y%20TARIFAS.pdf | 100% al evidencia presentada corresponde al FORMATO: RELACIÓN DE REQUISITOS Y TARIFAS PARA EL REGISTRO AUTOMOTOR ha Aprobación: 22-09-2014… evidenciar la publicación de los servicios que presta el ITBOY, inclusive no se ha cambiado el aviso de tarifas con la dirección actualizada de la ubicación del PAT DE RAMIRIQUI, situación advertida por OCI | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tarifas | 100% | Se pública en el sitio en el momento de la solicitud por parte de comercialización | 100%
| 1.4 | Publicación de información contractual | Publicar información en el SIGEP | Subgerencia administrativa y financiera y Oficina de Gestión Jurídica | Permanente | Se ha publicado y actualizado la información en SIGEP | Toda información debe evidenciarse, recordemos que el sigep ha estado inactivo por dificultad en accesos y ,,, seguramente la funcionaria que maneja SIGEP tiene información técnica concreta y veridica | Se ha publicado y actualizado la información en SIGEP, e l área jurídica actualizo claves y viene realizando las actividades respectivas, además el área de Talento Humano llevo a cabo la actualización de la declaraciones de Bienes y Renta por cada uno de los funcionarios | 100% https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep | Esta meta se cumplió en el segundo cuatrimestre | 100%
|  |  | Publicar información de la gestión contractual en el sitio web de la entidad y SECOP | Oficina de Gestión Jurídica y Sistemas | Permanente | En el link de Contratación del sitio web se publica toda la gestión contractual que es enviada desde el área de contratación. El área Juridica informa A la fecha se ha Publicado toda la información relacionada con la gestión contractual en el SECOP. | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php/contratacion https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i. debiera mencionarse que en este cuatrimestre 2020 el área jurídica mejoró la publicación pasándola desde el sitio web del ITBOY hasta el portal secop | Publicación del 100% de solicitudes En el link de Contratación del sitio web se publica toda la gestión contractual que es enviada desde el área de contratación. El área Juridica informa A la fecha se ha Publicado toda la información relacionada con la gestión contractual en el SECOP. | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php/contratacion https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i. | Esta meta se cumplió en el segundo cuatrimestre, todas las solicitudes realizadas desde GLPI estan cargadas en el sitio web | 100%
| 1.5 | Publicación de lineamientos en materia de adquisición y compras ( plan Anual de Adquisiciones) | Publicación en el sitio web | Subgerencia Administración y Recursos Físicos y Sistemas | 2020-05-30 | Se publicó en la página web institucional el Plan Anual de Adquisiciones | 100% https://www.itboy.gov.co/index.php/transparencia/recursos-fisicos/1963-actualizacion-plan-anual-de-adquisiciones-2019 . evidenciar las modificaciones del A.Administrativo del PAA si asÍ ocurrio. | Cargue del 100% de solicitudes está meta se esta cumpliendo desde el primer cuatrimestre | 100% https://itboy.gov.co/ | Esta meta se cumplió desde el primer cuatrimestre | 100%
3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 1,6 | Conservación de la información publicada con anterioridad | Back ups de información accesible | Líderes de proceso y Oficina de Sistemas | Permanente | Ya se cuenta con almacenamiento en la nube. Esta información es muy sensible y requiere certeza y veracidad en el porcentaje de información, evidenciar | 100% Esta información ese muy sensible y debe demostrarse con veracidad | Respaldo de información con sistema de virtualización, BD de Siitboy (cobro coactivo) automatizado con generación diaria de copias de seguridad. | 100% | Desde sistemas se generan copias de respaldo de las bases de datos del serividor de cobro coactivo y puntos de atención | 100% | Desde sistemas se generan copias de respaldo de las bases de datos del serividor de cobro coactivo y puntos de atención
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Divulgar los medios para recibir solicitudes de información publica | Publicar canales de comunicación en la Web | Oficina de Comunicaciones y Sistemas | Permanente | Toda solicitud de publicación es atendida de inmediato una vez llega por GLPI. | 100% evidenciar la publicación de canales de comunicación en la web según concepto de información activa y pasiva | Se cuenta con canales de comunicación con los usuarios a través del sitio web, publicidad de datos de puntos de atención horarios y teléfonos de contacto. Cambio permanente de sliders en el sitio difundiendo información oportuna y fiel. | 100% | Se mantienen informados los usurios de todos los canales de comunicación con el Instituto a través del sitio web | 100% | Se mantienen informados los usurios de todos los canales de comunicación con el Instituto a través del sitio web
| 2.2 | Respuesta a solicitudes de acceso a información pública | Dar respuesta a las solicitudes de información pública | Todos los líderes de procesos centralizando las respuestas en el área jurídica. | Permanente | Se ha contestado la solicitud a la información, a traves dela página de la entidad, se han publicado las diferentes actividades que se vienen generando en cuanto al Plan de desarrollo y Plan de Acción Institucional, El ITBOY Se dio respuesta la totalidad de solicitudes de información pública. 190/253.76.222/Orfeo/ | 100% | Se ha contestado la solicitud a la información, a través de la página de la entidad, se han publicado las diferentes actividades que se vienen generando en cuanto al Plan de desarrollo y Plan de Acción Institucional. El área de cobro coactivo dio respuesta a las PQRS radicadas vía correo electrónico y Orfeo. 190/253.76.222/Orfeo/ | 100% | Se ha contestado la solicitud a la información, a traves dela página de la entidad, se han publicado las diferentes actividades que se vienen generando en cuanto al Plan de desarrollo y Plan de Acción Institucional, El ITBOY Se dio respuesta la totalidad de solicitudes de información pública. 190/253.76.222/Orfeo/ | 100% Se dio respuesta a PQRS según ORFEO. 190/253.76.222/Orfeo/. 100% DE CUMPLIMIENTO
[7 empty] | Se dio respuesta la totalidad de solicitudes de información pública. 190/253.76.222/Orfeo/. Debe demostrarse esta información pues de ser asi “la totalidad” no se entiende por que el informe de PQRDS-TUTELAS no se ha recibido de conformidad por la O.C.I |  | Se dio respuesta a PQRS según ORFEO. 190/253.76.222/Orfeo/. 100% DE CUMPLIMIENTO
4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar herramientas de lenguaje de señas para los videos publicados en la página web y redes sociales | Implementar en un 30% videos institucionales con lenguajes de señas | Oficina de Planeación y Oficina de sistemas | 2020-11-30 | Está actividad está programada para el 30 de junio | No está programada para el primer cuatrimestre, “Está actividad está programada para el 30 de junio” Recomienda la O.C.I aclarar que esta actividad esta para ser desarrollada y cumplida con plazo a 30 de junio2020. | Esta actividad esta programada para noviembre de 2020 | N/A | La Rendición de Ceuntas 2019 se permitio ser vista por lenguaje de señas. | 50%